PHỤ LỤC 1

Tổng hợp phân nguồn và phân kỳ chi phí hỗ trợ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

của UBND tỉnh Kon Tum)

Đvt: Triệu đồng

| TT | Nội dung và phân kỳ đầu tư | Tổng | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ngân sách tỉnh | 44.438,1 | 4.092,9 | 7.672,1 | 9.881,8 | 10.118,1 | 10.208.0 | 1.403,9 | 1.061,2 |
| 1 | Hỗ trợ cây giống | 33.600,0 | 3.150,0 | 6.300,0 | 8.050,0 | 8.050,0 | 8.050,0 |  |  |
| 2 | Hợp đồng cán bộ kỹ thuật | 4.536,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 |
| 3 | Quản lý Đề án 5%/tổng kinh phí hỗ trợ cây giống, phân bón Trong đó: - BCĐ thực hiện Đề án tỉnh 5%; - Cơ quan thường trực BCĐ Đề án tỉnh: 30%; - BCĐ thực hiện Đề án huyện, xã, cơ quan Thường trực BCĐ Đề án: 65% | 5.342,4 | 265,1 | 634,2 | 1.017,3 | 1.206,8 | 1.280,0 | 602,6 | 336,6 |
| 4 | Hỗ trợ tập huấn | 959,7 | 29,8 | 89,9 | 166,6 | 213,3 | 230,0 | 153,3 | 76,7 |
| II | Ngân sách huyện và lồng ghép các Chương trình, dự án trên địa bàn huyện | 73.248,0 | 2.151,0 | 6.384,0 | 12.295,0 | 16.085,7 | 17.549,0 | 12.052,0 | 6.731,3 |
|  | Hỗ trợ phân bón thuốc BVTV thiết yếu trồng mới, chăm sóc 2 năm tiếp theo | 73.248,0 | 2.151,0 | 6.384,0 | 12.295,0 | 16.085,7 | 17.549,0 | 12.052,0 | 6.731,3 |
| III | Người dân tham gia (công lao động, phân hữu cơ) | 402.167,7 | 18.891,4 | 49.978,9 | 79.286,0 | 92.677,3 | 96.352,7 | 48.074,7 | 16.906,7 |
|  | Tổng cộng | 519.853,8 | 25.135,3 | 64.035,1 | 101.462.8 | 118.881.1 | 124.109,6 | 61.530,7 | 24.699,3 |

PHỤ LỤC 2

Quy mô số hộ và diện tích tham gia đề án

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| Stt | Huyện | Số hộ (hộ) | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huyện Đăk Glei | 1.658,0 | 588,0 |
|  | Xã Đăk Man | 151 | 28,0 |
|  | Xã Đăk Blô | 108 | 65,0 |
|  | Xã Xốp | 227 | 85,0 |
|  | Xã Đăk Choong | 319 | 300,0 |
|  | Xã Mường Hoong | 300 | 60,0 |
|  | Xã Ngọc Linh | 553 | 50,0 |
| 2 | Huyện Kon Plong | 998,0 | 400,0 |
|  | Xã Măng Cành | 173,0 | 130,0 |
|  | Xã Đăk Long | 276,0 | 80,0 |
|  | Xã Pờ Ê | 186,0 | 80,0 |
|  | Xã Hiếu | 363,0 | 110,0 |
| 3 | Huyện Tu Mơ Rông | 1.914,0 | 612,0 |
|  | Xã Đăk Tờ Kan | 160 | 50,0 |
|  | Xã Đăk Rơ Ông | 40 | 10,0 |
|  | Xã Đăk Sao | 70 | 20,0 |
|  | Xã Đăk Na | 250 | 80,0 |
|  | Xã Đăk Hà | 230 | 90,0 |
|  | Xã Tu Mơ Rông | 220 | 80,0 |
|  | Xã Ngọc Lây | 400 | 135,0 |
|  | Xã Tê Xăng | 60 | 15,0 |
|  | Xã Măng Ri | 200 | 52,0 |
|  | Xã Văn Xuôi | 120 | 30,0 |
|  | Xã Ngọc Yêu | 164 | 50,0 |
|  | Tổng cộng | 4.570,0 | 1.600,0 |

PHỤ LỤC 3

Kinh phí hỗ trợ cây giống

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| Stt | Đối tượng/năm | Đơn vị tính | Tổng | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích | ha | 1.600 | 150 | 300 | 383 | 383 | 383 |
| 2 | Số lượng | cây | 8.400.000 | 787.500 | 1.575.000 | 2.012.500 | 2.012.500 | 2.012.500 |
| 3 | Đơn giá | Tr.đ | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Thành tiền | Tr.đ | 33.600 | 3.150 | 6.300 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |

Ghi chú: Đơn giá được điều chỉnh phù hợp với giá tại thời điểm đầu tư

PHỤ LỤC 4

Kinh phí ngân sách huyện và lồng ghép hỗ trợ phân bón,

thuốc bảo vệ thực vật chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| Stt | Phân kỳ đầu tư | Diện tích (ha) | Kinh phí (Tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năm 2014 |  | 2.151,0 |
| - | Trồng mới | 150 | 2.151,0 |
| 2 | Năm 2015 |  | 6.384,0 |
| - | Trồng mới | 300 | 4.302,0 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2014 | 150 | 2.082,0 |
| 3 | Năm 2016 |  | 12.295,0 |
| - | Trồng mới | 383 | 5.497,0 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2015 | 300 | 4.164,0 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2014 | 150 | 2.634,0 |
| 4 | Năm 2017 |  | 16.085,7 |
| - | Trồng mới | 383 | 5.497,0 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2016 | 383 | 5.320,7 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2015 | 300 | 5.268,0 |
| 5 | Năm 2018 |  | 17.549,0 |
| - | Trồng mới | 383 | 5.497,0 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2017 | 383 | 5.320,7 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2016 | 383 | 6.731,3 |
| 6 | Năm 2019 |  | 12.052,0 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2018 | 383 | 5.320,7 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2017 | 383 | 6.731,3 |
| 7 | Năm 2020 |  | 6.731,3 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2018 | 383 | 6.731,3 |
|  | Tổng cộng |  | 73.248,0 |

Ghi chú: Đơn giá được điều chỉnh phù hợp với giá tại thời điểm đầu tư

PHỤ LỤC 5

Kinh phí người dân tham gia công lao động và phân hữu cơ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| Stt | Phân kỳ đầu tư | Diện tích (ha) | Kinh phí (Tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năm 2014 |  | 18.891,4 |
| - | Trồng mới | 150 | 18.891,4 |
| 2 | Năm 2015 |  | 49.978,9 |
| - | Trồng mới | 300 | 37.782,8 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2014 | 150 | 12.196,2 |
| 3 | Năm 2016 |  | 79.286,0 |
| - | Trồng mới | 383 | 48.278,0 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2015 | 300 | 24.392,4 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2014 | 150 | 6.615,7 |
| 4 | Năm 2017 |  | 92.677,3 |
| - | Trồng mới | 383 | 48.278,0 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2016 | 383 | 31.168.0 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2015 | 300 | 13.231,3 |
| 5 | Năm 2018 |  | 96.352,7 |
| - | Trồng mới | 383 | 48.278,0 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2017 | 383 | 31.168,0 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2016 | 383 | 16.906,7 |
| 6 | Năm 2019 |  | 48.074,7 |
| - | Chăm sóc năm 1 diện tích trồng mới năm 2018 | 383 | 31.168,0 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2017 | 383 | 16.906,7 |
| 7 | Năm 2020 |  | 16.906,7 |
| - | Chăm sóc năm 2 diện tích trồng mới năm 2018 | 383 | 16.906,7 |
|  | Tổng cộng |  | 402.167,7 |

PHỤ LỤC 6

Kinh phí tập huấn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đvt: Triệu đồng

| Stt | Nội dung và phân kỳ đầu tư | Số lượt hộ tham gia | Chi phí cho 1 hộ tham gia tập huấn | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năm 2014 | 428 |  | 29,8 |
|  | Tập huấn trồng mới | 428 | 0,07 | 29,9 |
| 2 | Năm 2015 | 1.285 |  | 89,9 |
|  | Tập huấn trồng mới | 857 | 0,07 | 60,0 |
|  | Tập huấn chăm sóc cho các hộ trồng mới năm 2014 | 428 | 0,07 | 29,9 |
| 3 | Năm 2016 | 2.380 |  | 166,6 |
|  | Tập huấn trồng mới | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
|  | Tập huấn chăm sóc cho các hộ trồng mới năm 2015 | 857 | 0,07 | 60,0 |
|  | Tập huấn thu hoạch, sơ chế, bảo quản cho các hộ trồng mới năm 2014 | 428 | 0,07 | 29,9 |
| 4 | Năm 2017 | 3.048 |  | 213,3 |
|  | Tập huấn trồng mới | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
|  | Tập huấn chăm sóc cho các hộ trồng mới năm 2016 | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
|  | Tập huấn thu hoạch, sơ chế, bảo quản cho các hộ trồng mới năm 2015 | 857 | 0,07 | 60,0 |
| 5 | Năm 2018 | 3.286 |  | 230,0 |
|  | Tập huấn trồng mới | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
|  | Tập huấn chăm sóc cho các hộ trồng mới năm 2017 | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
|  | Tập huấn thu hoạch, sơ chế, bảo quản cho các hộ trồng mới năm 2016 | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
| 6 | Năm 2019 | 2.190 |  | 153,3 |
|  | Tập huấn chăm sóc cho các hộ trồng mới năm 2018 | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
|  | Tập huấn thu hoạch, sơ chế, bảo quản cho các hộ trồng mới năm 2017 | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
| 7 | Năm 2020 | 1.095 |  | 76,7 |
|  | Tập huấn thu hoạch, sơ chế, bảo quản cho các hộ trồng mới năm 2018 | 1.095 | 0,07 | 76,7 |
|  | Tổng cộng | 13.711 |  | 959,7 |

PHỤ LỤC 7

Kinh phí hợp đồng cán bộ kỹ thuật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đvt: Triệu đồng

| Stt | Nội dung và phân kỳ đầu tư | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hợp đồng cán bộ kỹ thuật cấp tỉnh: (03 người x 72 triệu đồng/người năm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1.512 |
| 2 | Hợp đồng cán bộ kỹ thuật cấp huyện: (02 người/huyện x 03 huyện x 72 triệu đồng/người/năm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 3.024 |
|  | Tổng | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 4.536 |

Ghi chú: kinh phí hợp đồng cán bộ kỹ thuật theo định mức biên chế sự nghiệp.

PHỤ LỤC 8

Định mức và dự toán chi phí trồng mới 01 ha và chăm sóc 2 năm

thời kỳ kiến thiết cơ bản

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| Stt | Loại vật tư | ĐVT | ĐM | Đơn giá (Tr.đ) | Thành tiền (Tr.đ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Trồng mới |  |  |  | 161,283 | Chi phí cho 01 ha |
| 1 | Công lao động | công | 620 | 0,2 | 124,000 |  |
| 2 | Vật tư |  |  |  | 37,283 |  |
|  | Cây giống | cây | 5.250 | 0,0040 | 21,000 | 5.000cây/ha + 5% cây trồng dặm |
|  | U Rê | kg | 200 | 0,01465 | 2,930 |  |
|  | Lân | kg | 1.000 | 0,00400 | 4,000 |  |
|  | Kali | kg | 150 | 0,01540 | 2,310 |  |
|  | Vôi bột | kg | 1.000 | 0,00350 | 3,500 |  |
|  | Thuốc mối | kg | 4 | 0,15000 | 0,600 |  |
|  | Thuốc BVTV | kg | 4 | 0,25000 | 1,000 |  |
|  | Phân hữu cơ | kg | 2.775 | 0,00070 | 1,943 | Người dân tham gia |
| B | Chăm sóc |  |  |  | 156,9 |  |
| 1 | Năm 1 |  |  |  | 95,188 |  |
| a | Công lao động | công | 396 | 0,2 | 79,208 |  |
| b | Vật tư |  |  |  | 15,980 |  |
|  | U Rê | kg | 400 | 0,01465 | 5,860 |  |
|  | Lân | kg | 1.000 | 0,00400 | 4,000 |  |
|  | Kali | kg | 300 | 0,01540 | 4,620 |  |
|  | Thuốc BVTV | kg | 6 | 0,25000 | 1,500 |  |
|  | Phân hữu cơ | kg | 3.000 | 0,00070 | 2,100 | Người dân tham gia |
| 2 | Năm 2 |  |  |  | 61,664 |  |
| a | Công lao dộng | công | 221 | 0,2 | 44,104 |  |
| b | Vật tư |  |  |  | 17,560 |  |
|  | U Rê | kg | 400 | 0,01465 | 5,860 |  |
|  | Lân | kg | 1.000 | 0,00400 | 4,000 |  |
|  | Kali | kg | 500 | 0,01540 | 7,700 |  |
|  | Thuốc BVTV | kg | 8 | 0,25000 | 2,000 |  |
|  | Tổng cộng (A+B) | tr.đ |  |  | 318,135 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí giống | tr.đ |  |  | 21,000 |  |
|  | Chi phí vật tư thiết yếu | tr.đ |  |  | 45,780 | Trừ phân hữu cơ |
|  | Chi phí công lao động | tr.đ |  |  | 247,312 |  |
|  | Chi phí phân hữu cơ | tr.đ |  |  | 4,043 | Người dân tham gia |

Ghi chú:

- Định mức phân bón, thuốc BVTV áp dụng theo Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày  8/10/2009 của Bộ NN&PTNT

- Giá giống cà phê, phân bón, thuốc BVTV được điều chỉnh phù hợp với thời điểm đầu tư

- Các loại phân đơn Urê, Lân, Kali có thể quy đổi sử dụng phân hỗn hợp N-P-K phù hợp nhưng không vượt so với giá sử dụng phân đơn.