BIỂU 01

Lộ trình chuyển giao TFF sang VNFF

(Kèm theo Quyết định số 1667/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/7/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)

| STT | Các hoạt động chuyển giao | Kết quả | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính | Số lượng |  |  |  |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
| I | Tổ chức, nhân sự |  |  |  |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, đánh giá mô hình tổ chức của TFF hiện tại làm cơ sở đề xuất chuyển giao sang VNFF | Báo cáo | 01 | Tháng 4/2013 | TFFMU | Tư vấn |  |
|  | Khảo sát, đánh giá sự phù hợp và nhu cầu bổ sung nhân sự của VNFF từ TFF | Bộ phiếu | 01 | Tháng 5/2013 | TFFMU | TCLN, VNFF |  |
|  | Lập và trình Bộ phê duyệt phương án chuyển giao về tổ chức và nhân sự từ TFF sang VNFF | Phương án | 01 | Tháng 6/2013 | TFFMU | Vụ TCCB, TCLN, VNFF |  |
|  | Tổ chức bàn giao | Biên bản | 01 | Tháng 6/2013 | TFFMU | VNFF |  |
| II | Công cụ quản lý vận hành |  |  |  |  |  |  |
|  | Thống kê, lập danh mục và hệ thống hóa các bộ công cụ quản lý vận hành, bao gồm: Quy chế quản lý và sử dụng, Sổ tay thực hiện dự án (OM), các biểu mẫu. | Báo cáo | 01 | Tháng 7/2013 | TFFMU |  |  |
|  | Tổ chức chuyển giao cả bản cứng và bản mềm (file điện tử) | Biên bản | 01 | Tháng 7/2013 | TFFMU | VNFF |  |
| III | Công tác tài chính kế toán |  |  |  |  |  |  |
|  | Hướng dẫn các dự án và các đơn vị nhận tài trợ thực hiện các nội dung chuyển giao công tác tài chính kế toán | Văn bản | 01 | Tháng 10/2013 | TFFMU | Các dự án |  |
|  | Thực hiện khóa sổ, đối chiếu số công nợ, xác nhận số dư các tài khoản, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính | Báo cáo kèm thuyết minh | 01 | Tháng 11/2013 | TFFMU, Các BQLDA | Các đối tượng nợ, Ngân hàng, KBNN |  |
|  | Tiến hành các thủ tục kiểm toán | Báo cáo |  | Tháng 9-12/2013 | TFFMU, Các BQLDA | Công ty Kiểm toán |  |
|  | Đóng mã số thuế và quyết toán thuế | Báo cáo | 01 | Tháng 12/2013 | TFFMU | Cơ quan Thuế |  |
|  | Lập kế hoạch sử dụng vốn còn lại (nếu có) và chuẩn bị ngân sách giai đoạn xử lý các công việc hậu chuyển giao để đàm phán thống nhất với nhà tài trợ | Kế hoạch | 01 | Tháng 12/2013 | TFFMU | Nhà Tài trợ, TCLN |  |
|  | Phân loại, lập danh mục hồ sơ, tài liệu bàn giao | Danh mục | 01 | Tháng 12/2013 | TFFMU |  |  |
|  | Tổ chức bàn giao số liệu, tài liệu kế toán | Biên bản | 01 | Tháng 12/2013 | TFFMU | VNFF, Văn phòng Bộ |  |
| IV | Tài sản |  |  |  |  |  |  |
|  | Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ lâu bền | Quyết định | 01 | Tháng 10/2013 | TFFMU |  |  |
|  | Tiến hành kiểm kê, đề xuất phương án xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ lâu bền trình Bộ phê duyệt | Báo cáo | 01 | Tháng 11/2013 | TFFMU |  |  |
|  | Tiến hành bàn giao tài sản trên cơ sở phương án đã được Bộ phê duyệt | Biên bản | 01 | Tháng 11/2003 | TFFMU | VNFF |  |
| V | Các hoạt động hỗ trợ khác |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiến hành nghiên cứu, tổng kết tình hình hoạt động của TFF từ năm 2004 đến thời điểm chuyển giao, đề xuất mô hình và cơ chế tài chính mới cho phát triển ngành | Báo cáo | 01 | Tháng 8-9/2013 | TFFMU | Tư vấn, VNFF, TCLN, Vụ Tài chính |  |
|  | Tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá quá trình tổ chức thành lập và vận hành TFF | Hội thảo | 01 | Tháng 10/2013 | TFFMU | TCLN và các Cục/Vụ liên quan |  |
|  | Lập và trình Bộ phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn đối ứng phục vụ cho công tác chuyển giao | Bản Dự toán | 01 | Tháng 7/2012 | TFFMU | VNFF, Vụ Tài chính |  |