	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 04/2025/TT-BNNMT
	Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025


THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI VÀ ĐÊ ĐIỀU
Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ lợi và đê điều.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức dự toán chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ lợi và đê điều.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2025.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Việc chuyển tiếp áp dụng định mức dự toán ban hành tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 44 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản sửa đổi, thay thế (nếu có) chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng: Quốc hội; Chính phủ; Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Bộ NN&MT: Bộ trưởng; các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Xây dựng; Sở NN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VP; TL.
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Hoàng Hiệp


PHỤ LỤC:
ĐINH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI VÀ ĐÊ ĐIỀU
(Kèm theo Thông tư số 04/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 06 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC
1. Nội dung định mức
a. Định mức dự toán chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ lợi và đê điều (Định mức) quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc tư vấn từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b. Định mức bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác xây dựng hoặc tư vấn theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc tư vấn.

Mức hao phí vật liệu xây dựng trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ, kỹ sư, kỹ sư chính cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, tư vấn từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân, kỹ sư; cấp bậc này là cấp bậc bình quân của các công nhân, kỹ sư trực tiếp và công nhân, kỹ sư phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc tư vấn.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy trực tiếp thực hiện công tác thi công công trình hoặc tư vấn, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc tư vấn. Mức hao phí máy trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp.

2. Kết cấu tập định mức
Tập định mức bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác; cụ thể như sau:

	Chương I
	Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

	Chương II
	Công tác thi công đất, đá, cát

	Chương III
	Công tác khoan, phụt vữa, đóng cọc

	Chương IV
	Công tác xây gạch, đá

	Chương V
	Công tác thi công kết cấu bê tông

	Chương VI
	Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

	Chương VII
	Công tác sản xuất, lắp dựng kết cấu sắt, thép

	Chương VIII
	Công tác khảo sát, thí nghiệm và kiểm định

	Chương IX
	Công tác tư vấn

	Chương X
	Công tác khác


3. Hướng dẫn áp dụng định mức
- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương của định mức còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.

- Định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.

CHƯƠNG I
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
TLA.10000  CÔNG TÁC PHÁT CỎ, CHẶT CÂY

TLA.11000  CÔNG TÁC PHÁT CỎ, CHẶT CÂY BẰNG THỦ CÔNG
TLA.11100  CÔNG TÁC PHÁT QUANG MÁI ĐÊ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc. Chặt nhổ gốc cây, cỏ dại mọc trên mái đê, thân đê và chân đê.

- Cưa chặt thân cây, cành, ngọn thành từng khúc, gom cỏ dại, thân cây dại đến vị trí quy định (cự ly gom bình quân là 50m).

- Đào bỏ gốc cây, rễ cây thân gỗ, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 50m để vận chuyển, lấp, san lấp lại hố đào mái đê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Nhân công 3/7

Đơn vị tính: công/100 m2
	Mã hiệu
	Thành phần công việc
	Số lượng

	TLA.1111
	Phát quang mái đê có mật độ cây, cỏ dại, dây leo … ≤ 70% diện tích. Thỉnh thoảng xen lẫn cây cao < 1m, cây con có đường kính < 5cm.
	0,52

	TLA.1112
	Phát quang mái đê có mật độ cây, cỏ dại, dây leo …≤ 70% diện tích, cây cao hơn 1m. Thỉnh thoảng xen lẫn cây con có đường kính = 5cm và một vài bụi dứa.
	0,77

	TLA.1113
	Phát quang mái đê có mật độ cây, cỏ dại, dây leo …≥ 70% diện tích, cây cao hơn 1m. Thỉnh thoảng xen lẫn cây con có đường kính > 5cm, có nhiều bụi dứa.
	0,99

	
	1


TLA.12000  CÔNG TÁC PHÁT CỎ, CHẶT CÂY BẰNG MÁY
TLA.12100  ĐÀO GỐC CÂY BẰNG XÁNG CẠP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc đến nơi làm việc, mặt bằng thi công, đào gốc cây cả rễ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gốc dừa
	Bụi tre

	TLA.1211
	Đào gốc dừa nước, bụi tre
	Máy thi công:
Xáng cạp có dung tích gàu 0,65m3
	ca
	0,04
	0,13

	
	1
	2


Đơn vị tính: gốc cây
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gốc cây, đường kính gốc (cm)

	
	
	
	
	20-30
	>30- 40
	>40- 50
	>50- 60
	>60

	TLA.1211
	Đào gốc cây bằng xáng cạp
	Máy thi công: 
Xáng cạp có dung tích gàu 0,65m3
	ca
	0,015
	0,02
	0,03
	0,07
	0,13

	
	3
	4
	5
	6
	7


Ghi chú:
- Định mức tính cho các hiện trường có các gốc dừa nước kết thành từng mảng hoặc các bụi tre, hiện trường có các cây có tán, rễ ăn sâu rộng như mít, xoài, nhãn, dừa ăn trái…

- Định mức đào gốc cây, bụi cây tính với loại xáng cạp có dung tích gàu 0,65m3 và áp dụng chung cho tất cả các loại khác. Đường kính gốc cây đo cách mặt đất 30cm.

- Định mức chưa tính đến công tác đắp hoàn thiện bờ kênh; công tác bảo đảm an toàn giao thông thủy cho các phương tiện lưu thông trên kênh.

TLA.20000  CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU 
TLA.21000  PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG 
TLA.21100  PHÁ DỠ KÈ CŨ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ. Dùng xà beng, búa phá kết cấu công trình cũ theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình.

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp thành đống theo từng loại đúng nơi quy định hoặc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Thu dọn hiện trường sau khi phá dỡ.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Loại kết cấu

	
	
	Đá lát khan
	Gạch, đá xây
	Bê tông định hình lắp ghép
	Bê tông đổ tại chỗ không cốt thép
	Bê tông đổ tại chỗ có cốt thép

	TLA.211
	Phá dỡ kè cũ
	1,51
	1,66
	2,05
	3,57
	4,98

	
	10
	20
	30
	40
	50


Ghi chú: Nếu phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay thì áp dụng định mức của Bộ Xây dựng.

TLA.21200  PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH CŨ TRONG THÂN ĐÊ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ. Dùng xà beng, búa phá kết cấu công trình cũ theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình;

- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp thành đống theo từng loại đúng nơi quy định hoặc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Thu dọn hiện trường sau khi phá dỡ.

- Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Loại kết cấu

	
	
	Gạch đá xây
	Bê tông không cốt thép
	Bê tông có cốt thép

	TLA.212
	Phá dỡ công trình cũ trong thân đê
	2,03
	4,23
	6,09

	
	10
	20
	30


Ghi chú: Nếu phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay thì áp dụng định mức của Bộ Xây dựng.

CHƯƠNG II
CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT
THUYẾT MINH

Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo quy định.

- Công tác đào, đắp đất, đá, cát được định mức cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Chỉ thực hiện đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công khi không thể thực hiện được bằng máy.

- Định mức đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.

- Định mức đào đá tính cho đào 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào.

- Định mức đắp đất, đá, cát tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.

- Đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp tại Bảng 2.1. Những trường hợp đặc thù sẽ có hướng dẫn riêng tại từng định mức.

- Đắp đất, đá, cát được tính mức riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).

- Đào đất, đá công trình bằng máy được định mức cho công tác đào đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.

- Chiều rộng đào trong định mức công tác xây dựng là chiều rộng trung bình của đáy và miệng hố đào.

- Đào xúc đất hữu cơ, đất phong hóa bằng máy áp dụng định mức đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.

- Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo quy định.

- Phân cấp đất cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất áp dụng theo bảng phân cấp đất dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất tại tập Định mức dự toán xây dựng công trình đã được Bộ xây dựng ban hành.

- Phân cấp đá dùng cho máy đào theo TCVN 11676-2016.

Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP

	Hệ số đầm nén, dung trọng đất
	Hệ số

	K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3
	1,07

	K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3
	1,10

	K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3
	1,13

	K = 0,98; γ > 1,80T/m3
	1,16


TLB. 10000  ĐÀO ĐẤT, ĐÁ, CÁT

TLB.11000  ĐÀO ĐẤT, ĐÁ CÁT BẰNG THỦ CÔNG ĐÀO ĐẤT DUY TU BẢO DƯỠNG ĐÊ ĐIỀU

TLB.11100  ĐÀO CHÂN KHAY, RÃNH THOÁT NƯỚC CẢI TẠO MẶT ĐÊ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào chân khay, đào rãnh thoát nước, san đầm đáy chân khay, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện chân khay, rãnh thoát nước sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: công/1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Cấp đất

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào chân khay, rãnh thoát nước/ Chiều sâu đào
	Nhân công 3/7
	
	
	
	

	TLB.1111
	≤ 15cm
	
	0,77
	0,96
	1,39
	1,59

	TLB.1112
	≤ 30cm
	
	0,7
	0,87
	1,27
	1,46

	TLB.1113
	> 30cm
	
	0,64
	0,8
	1,17
	1,34

	
	1
	2
	3
	4


TLB.11140  NẠO VÉT RÃNH THOÁT NƯỚC GIẾNG GIẢM ÁP
Thành phần công việc:
Vét rãnh dọc, thoát nước, gom rác, đất, vận chuyển đi nơi khác trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1 m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.1114
	Nạo vét rãnh thoát nước giếng giảm áp
	Nhân công 3/7
	công
	0,035

	
	1


TLB.11150  NẠO VÉT TẦNG LỌC CŨ GIẾNG GIẢM ÁP
Thành phần công việc:
Đào, xúc đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.1115
	Nạo vét tầng lọc cũ giếng giảm áp
	Nhân công 3/7
	công
	1,95

	
	1


TLB.11200  ĐÀO ĐẤT TU SỬA ĐÊ ĐIỀU

TLB.11210  BÓC LỚP ĐẤT PHONG HÓA
Thành phần công việc:
Đào, xúc đất đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III

	TLB.1121
	Bóc lớp đất phong hóa
	0,45
	0,62
	0,78

	
	1
	2
	3


TLB.11220  BẠT MÁI KÈ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị hiện trường thi công, lên ga, cắm tuyến, đóng cọc đánh dấu;

- Đào, bạt, sửa mái theo đúng thiết kế;

- Vận chuyển đất thừa đổ đi trong phạm vi 10m hay đổ lên phương tiện vận chuyển;

- Thu dọn hiện trường sau thi công. Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III

	TLB.1122
	Bạt mái kè
	0,49
	0,68
	0,91

	
	1
	2
	3


TLB.11300  VẬN CHUYỂN BÙN ĐẤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, TU SỬA ĐÊ ĐIỀU
TLB.11320  VẬN CHUYỂN ĐẤT SÉT LUYỆN 10M TIẾP THEO

Thành phần công việc:
Vận chuyển đất sét luyện trong phạm vi 10 m bằng thủ công. 
Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Số lượng

	TLB.11320
	Vận chuyển đất sét luyện 10m tiếp theo
	0,035


TLB.12000  ĐÀO ĐẤT, ĐÁ CÁT BẰNG MÁY

TLB.12200  ĐÀO, NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG TÀU HÚT BÙN
Hướng dẫn áp dụng:
Định mức dự toán công tác đào, nạo vét kênh mương, san lấp mặt bằng công trình thuỷ lợi bằng tàu hút bùn (định mức tàu hút bùn) được tính cho một đơn vị khối lượng (1m3 đào, nạo vét, san lấp mặt bằng). Khối lượng đào, nạo vét kênh mương được đo tại nơi đào; khối lượng san lấp mặt bằng được đo tại nơi đắp.

Định mức tàu hút bùn chưa tính chi phí cho công tác bảo đảm an toàn giao thông thủy (các phương tiện lưu thông trên kênh, rạch) và các chi phí san gạt, hoàn thiện mặt bằng sau khi san lấp.

Định mức tàu hút bùn được lập cho các loại tàu đang sử dụng phổ biến trong công tác đào, nạo vét kênh mương, san lấp mặt bằng công trình thuỷ lợi trong điều kiện thi công bình thường (điều kiện chuẩn) theo tính năng kỹ thuật của tàu như: Công suất, chiều sâu nạo vét, chiều cao xả và chiều dài xả (xem bảng 1)

Bảng 1: Điều kiện thi công của tàu hút bùn (điều kiện chuẩn)

	Loại tàu (CV)
	Chiều sâu đào, nạo vét tối đa (m)
	Chiều cao xả Hc (m)
	Chiều dài xả Lc (m)

	HB100 CV
	2,0
	1,4
	≤ 50

	HB150 CV
	3,5
	1,4
	≤ 100

	HB300 CV
	4,5
	1,4
	≤ 100

	Beaver 600 CV
	8,0
	4,0
	≤ 200

	HF900 CV
	8,0
	1,0
	≤ 150


- Chiều sâu đào (nạo vét) tối đa là chiều sâu tính từ mặt nước đến lớp đào sâu nhất;

- Chiều cao xả H: Là chiều cao tính từ mặt nước đến tâm của miệng ống xả;

- Chiều dài xả L: Là khoảng cách tính từ trung tâm khoang đào đến nơi đổ đất (đo theo đường ống xả bao gồm cả ống sông và ống bờ).

Trường hợp thi công khác với các điều kiện quy định ở Bảng 1 thì các thành phần hao phí trong định mức được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

1. Khi chiều cao xả lớn hơn điều kiện chuẩn (quy định ở Bảng 1) thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số KH. 
a. Với tàu hút bùn HB:

[image: image1.png]



b. Với tàu hút bùn Beaver:

[image: image2.png]



Trong đó:
- x là khoảng chiều cao tăng thêm so với điều kiện chuẩn (m);

- Htt là chiều cao ống xả thực tế tại hiện trường (m);

- Hc là chiều cao ống xả chuẩn (m).

2. Khi chiều dài ống xả lớn hơn điều kiện chuẩn (quy định ở Bảng 1) thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số KL.

a. Với tàu hút bùn HB:

[image: image3.png]



b. Với tàu hút bùn Beaver:

[image: image4.png]



Trong đó:
- y là đoạn chiều dài tăng thêm so với điều kiện chuẩn (m);

- Ltt là chiều dài ống xả thực tế tại hiện trường (m);

- Lc là chiều dài ống xả chuẩn (m);

- a: Hệ số ứng với đường đặc tính năng suất của tàu hút bùn Beaver 600 (tra bảng 2).
Bảng 2. Bảng tra hệ số a của tàu hút bùn Beaver 600

	Cấp đất
	Chiều dài ống xả thực tế (m)
	Hệ số a tàu hút bùn Beaver 600

	I
	>200-3150
	0,0050

	
	>3150-4500
	0,0051

	II
	>200-1700
	0,0050

	
	>1700-2500
	0,0080

	III
	>200-1000
	0,0065

	
	>1000-1700
	0,0110

	IV
	>200-600
	0,0080

	
	>600-1000
	0,0160

	V
	>200-500
	0,0270

	
	>500-700
	0,0300


3. Khi đào, nạo vét ở những vùng có nhiều cây cối và rễ cây cuốn lưỡi phay thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,1 (tính cho khối lượng đất có nhiều cây cối và rễ cây với lớp đất ≤ 1,2m).

4. Khi đào, nạo vét ở những khu vực có biên độ thủy triều dao động lớn hơn 1,5 m, hai bên bờ kênh mương có sình lầy, nơi có lũ mùa (nước lớn) ... công tác làm neo tàu khó khăn, thường bị nhổ neo thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,25.

5. Khi đào, nạo vét ở khu vực mà hai bên bờ kênh mương có nhà cửa, vườn tược v.v... hoặc có chướng ngại vật yêu cầu độ lưu không ống bờ > 25m thì cứ thêm 25m ống bờ, hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,25.

6. Hiện trường có cao trình mặt đất đào cao hơn mặt nước từ 1,5 m trở lên, hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,03 cho phần khối lượng từ 1,5m trở lên.

7. Khi bề rộng đáy kênh ≤ 8m thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,05.

8. Khi sử dụng tàu hút bùn để hút cát (ở sông, hồ...) san lấp mặt bằng công trình thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,1.

Nếu trong một hiện trường thi công bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì được nhân dồn các hệ số.

Phân cấp đất dùng cho công tác đào, nạo vét kênh mương bằng tàu hút bùn theo bảng dưới đây:

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT DÙNG CHO CÔNG TÁC ĐÀO, NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG TÀU HÚT BÙN
	Cấp đất
	Loại đất
	Phương pháp nhận biết


	I
	Gồm 1 trong các loại đất sau:

- Đất cát hạt mịn có xen lẫn các hạt bụi, hạt sét, mùn… có kết cấu rời rạc. Có độ rỗng ε > 1,0

- Đất cát hạt nhỏ có xen lẫn cát mịn, các hạt bụi, hạt sét., có kết cấu rời rạc. Có độ rỗng ε > 1,0

- Đất phù sa mới bồi lắng, lắng. Có độ sệt B > 1

- Bùn lỏng ở trạng thái chảy có độ sệt B > 1
	Dùng xô có thể xúc được dễ dàng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II
	Gồm 1 trong các loại đất sau:

- Đất cát hạt vừa và nhỏ có xen lẫn hạt bụi và hạt sét… ở trạng thái xốp. Có độ rỗng trong khoảng: 0,8< ε ≤ 1,0

- Đất thịt pha cát xen lẫn hạt bụi, hạt sét…, ở trạng thái dẻo chảy. Có độ sệt B trong khoảng: 0,75< B ≤ 1.

- Đất thịt pha sét xen lẫn cát mịn, mùn…, ở trạng thái dẻo chảy; có độ sệt B trong khoảng: 0,75< B≤ 1.

- Đất sét có xen lẫn hạt cát, hạt bụi…, ở trạng thái dẻo chảy. Có độ sệt B > 1.

- Đất phù sa bồi lắng, lắng đọng có độ sệt B trong khoảng: 0,75< B≤ 1.

- Than bùn dạng non ở trạng thái xốp.
	Dùng xẻng ấn mạnh tay có thể xúc được

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III
	Gồm 1 trong các loại đất sau:

- Đất thịt pha cát xen lẫn hạt sét…, ở trạng thái tương đối chặt. Có độ sệt B trong khoảng: 0,5< B≤ 0,75.

- Đất thịt pha sét xen lẫn hạt cát…., ở trạng thái dẻo mềm. Có độ sệt B trong khoảng: 0,5< B≤ 0,75.

- Đất bồi lắng, lắng đọng có độ sệt B trong khoảng: 0,5< B ≤ 0,75.
	Dùng xẻng đạp mạnh mới xúc được

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IV
	Gồm 1 trong các loại đất sau:

- Đất thịt pha sét xen lẫn hạt bụi, hạt cát…, ở trạng thái dẻo cứng. Có độ sệt B trong khoảng: 0,25< B≤ 0,5. 

- Đất sét có xen lẫn các hạt bụi, hạt cát…ở trạng thái dẻo cứng; có độ sệt B trong khoảng: 0,25< B≤ 0,5.

- Đất cát xen lẫn sạn sỏi nhỏ và hạt bụi (tỷ lệ sạn sỏi chiếm khoảng 10 - 25%) ... ở trạng thái chặt; có độ rỗng ε < 0,55.

- Đất có lẫn vỏ sò, vỏ hến, sỏi sạn… chiếm khoảng từ 10 - 30%, ở trạng thái chặt.
	Dùng cuốc bàn có thể cuốc được

	
	
	

	
	
	

	V
	Gồm 1 trong các loại đất sau:

- Đất sét pha thịt ở trạng thái nửa rắn, có độ sệt B≤0,25.

- Đất sét pha lẫn các hạt sạn, sỏi nhỏ (tỷ lệ sạn sỏi chiếm khoảng 10 - 25%) xen lẫn hạt bụi, hạt cát… ở trạng thái nửa rắn, có độ sệt B≤ 0,25.

- Đất có lẫn vỏ sò, vỏ hến … (lượng vỏ sò, vỏ hến… chiếm khoảng 60%).
	Dùng cuốc chim có thể đào được từng cục nhỏ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Thành phần công việc:
- Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí đào, nạo vét;

- Di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường; lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, lắp đặt đường ống từ nơi đào, nạo vét đến nơi đổ đất;

- Đào nạo, vét kênh mương và vận chuyển đến vị trí đổ theo thiết kế (hoặc hút cát, vận chuyển đến nơi san lấp mặt bằng);

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công tại công trường;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

TLB.12210  ĐÀO, NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG TÀU HÚT BÙN HB ≤100 CV
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	TLB.1221
	Đào, nạo vét vét kênh mương bằng tàu hút bùn HB ≤ 100 CV
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,120
	1,330

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tàu hút bùn HB 100 CV
	ca
	0,650
	0,730

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	1
	2


TLB.12220  ĐÀO, NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG TÀU HÚT BÙN HB ≤150 CV
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	TLB.1222
	Đào, nạo vét vét kênh mương bằng tàu hút bùn HB ≤ 150 CV
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,660
	0,720
	0,840
	1,150
	1,73

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút bùn HB 150 CV 
	ca
	0,243
	0,274
	0,308
	0,421
	0,636

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


TLB.12230  ĐÀO, NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG TÀU HÚT BÙN HB ≤300 CV
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	TLB.1223
	Đào, nạo vét vét kênh mương bằng tàu hút bùn HB ≤ 300 CV
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,410
	0,460
	0,530
	0,720
	0,910

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút bùn HB 300 CV 
	ca
	0,152
	0,170
	0,193
	0,263
	0,333

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


TLB.12240  ĐÀO, NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG TÀU HÚT BÙN BEAVER ≤600 CV
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	TLB.1224
	Đào, nạo vét vét kênh mương bằng tàu hút bùn Beaver ≤ 600 CV
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,270
	0,280
	0,290
	0,310
	0,340

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút bùn Beaver 600 CV
	ca
	0,059
	0,061
	0,063
	0,068
	0,075

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


TLB.12250  ĐÀO, NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG TÀU HÚT BÙN HF ≤900 CV
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	TLB.1225
	Đào, nạo vét vét kênh mương bằng tàu hút bùn HF ≤ 900 CV
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,210
	0,240
	0,280
	0,300
	0,330

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút bùn HF 900 CV 
	ca
	0,057
	0,065
	0,078
	0,106
	0,155

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


TLB.12300  ĐÀO ĐÁ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO

TLB.12310  ĐÀO ĐÁ CẤP IV MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO 0,8M3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào phá đá cấp IV bằng máy đào 0,8m3; trung chuyển đá đã đào để tạo mặt bằng thi công; bạt mái taluy, sửa đáy móng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng /Chiều rộng móng

	
	
	
	
	≤6m
	≤10m
	≤20m
	>20m

	TLB.1231
	Đào đá cấp IV móng công trình bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,0542
	0,0292
	0,0200
	0,0182

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,0223
	0,0213
	0,0197
	0,0186

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	-
	-
	0,0035
	0,0035

	
	1
	2
	3
	4


TLB.12320  ĐÀO ĐÁ CẤP IV MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO 1,25M3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào phá đá cấp IV bằng máy đào 1,25m3; trung chuyển đá đã đào để tạo mặt bằng thi công; bạt mái taluy, sửa đáy móng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng /Chiều rộng móng

	
	
	
	
	≤6m
	≤10m
	≤20m
	>20m

	TLB.1232
	Đào đá cấp IV móng công trình bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,0542
	0,0292
	0,0200
	0,0182

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,0213
	0,0203
	0,0188
	0,0177

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	-
	-
	0,0035
	0,0035

	
	1
	2
	3
	4


TLB.12330  ĐÀO ĐÁ CẤP IV MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO 1,6M3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào phá đá cấp IV bằng máy đào 1,6m3; trung chuyển đá đã đào để tạo mặt bằng thi công; bạt mái taluy, sửa đáy móng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng /Chiều rộng móng

	
	
	
	
	≤6m
	≤10m
	≤20m
	>20m

	TLB.1233
	Đào đá cấp IV móng công trình bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,0542
	0,0292
	0,0200
	0,0182

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca 
	0,0170
	0,0162
	0,0150
	0,0142

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	-
	-
	0,0035
	0,0035

	
	1
	2
	3
	4


TLB.12400  NẠO VÉT LÀM BẰNG ĐÁY HỐ MÓNG CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG

TLB.12410  CÔNG TÁC NẠO VÉT LÀM BẰNG ĐÁY HỐ MÓNG CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc, phương tiện, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường;

- Nạo vét, hoàn thiện làm bằng hố móng bằng tàu hút 50CV (chiều dày lớp nạo vét ≤0,4m);

- Hút làm bằng đáy hố móng theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.1241
	Công tác nạo vét làm bằng đáy hố móng cống xà lan di động
	Nhân công 3/7
	công
	0,078

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Tàu hút 50CV
	ca
	0,0078

	
	
	Giàn hút làm bằng hố móng
	ca
	0,262

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


TLB.20000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

TLB.21000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG
TLB.21100  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẢO DƯỠNG ĐÊ ĐIỀU

TLB.21110  ĐẮP ĐẤT LỀ ĐƯỜNG CẢI TẠO MẶT ĐÊ BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Dãy cỏ, bóc đất hữu cơ, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển. Đắp lề đường bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, xăm, vằm và đầm đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dung trọng T/m3

	
	
	
	
	γ ≤ 1,45
	γ ≤ 1,50
	γ ≤ 1,55
	γ ≤ 1,60

	TLB.2111
	Đắp đất lề đường cải tạo mặt đê
	Nhân công 3/7
	công
	0,57
	0,68
	0,74
	0,81

	
	1
	2
	3
	4


TLB.21120  CÔNG TÁC ĐẮP BAO TẢI ĐẤT, CÁT TẠO MÁI BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu trong phạm vi 30m. Xác định vị trí đắp bao tải đất, cát. Xúc đất đổ vào bao tải (khoảng 70% bao). Đắp bao tải đất, cát xuống đúng vị trí quy định. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.2112
	Đắp bao tải đất, cát tạo mái bằng thủ công
	Vật liệu
	
	

	
	
	Bao tải dứa loại PP (1mx0,6m)
	cái
	24

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,26

	
	
	Vận chuyển tiếp 10m
	công
	0,034

	
	1


Ghi chú:
- Định mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu đất, cát để xúc vào bao tải; khối lượng đất, cát rời cần tập kết xác định theo thiết kế;

- Nếu cự ly vận chuyển đắp bao tải xa hơn cự ly vận chuyển quy định trong thành phần công việc thì áp dụng nhân công vận chuyển tiếp 10m.

TLB.21130  KÈ ĐÁ CHÂN KHAY ĐỂ RẢI CẤP PHỐI MẶT ĐÊ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, xếp đá đào chân khay, chèn đá ba, đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.2113
	Kè đá chân khay để rải cấp phối mặt đê
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đá hộc, đá ba
	m3
	1,2

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,41

	
	1


TLB.21140  CÔNG TÁC TU SỬA KÈ ĐÁ BỊ BONG XÔ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, mặt bằng thi công và vật liệu trong phạm vi 100m. Tháo dỡ đá lát cũ, sửa lại lớp lọc. Xếp đá, chèn chêm, lát mái bằng đá hộc. Hoàn thiện mái kè bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.2114
	Tu sửa kè đá bị bong xô
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,22

	
	
	Đá dăm chèn (4x6)
	m3
	0,062

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,33

	
	1


Ghi chú:
- Đối với kè sông đá hộc tận dụng (ít nhất) là 65% trở lên; Đối với kè biển đá hộc tận dụng (ít nhất) là 50% trở lên.

- Định mức chưa bao gồm hao phí vật liệu đất thịt, vải lọc. Hao phí các vật liệu này xác định theo thực tế thi công

TLB.21200  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
TLB.21210  CÔNG TÁC ĐẮP ĐÊ BẰNG ĐẤT ƯỚT
Yêu cầu công việc:
- Đảm bảo đúng thiết kế kích thước mặt cắt, độ cao, độ đông đặc;

- Nếu đắp đất ướt thì phải quật mạnh tay để hòn nọ gắn chặt vào hòn kia và không có lỗ hổng.

Thành phần công việc:
- Đổ đất từ phương tiện vận chuyển ra, san, xăm, hoặc quật mạnh tay;

- Hoàn thiện công trình, sửa vỗ mái ta luy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III

	TLB.2121
	Đắp đê bằng đất ướt
	0,65
	0,82
	1,00

	
	1
	2
	3


Ghi chú: Định mức tính toán trong điều kiện bãi lấy đất không có nước hoặc có nước nhưng độ sâu ≤ 15cm. Nếu nước sâu quá 15cm, không có biện pháp khắc phục mà phải đào mò thì định mức được nhân với hệ số sau đây (không kể công vận chuyển tiếp):

0,15m < h sâu < 0,5m Hệ số 1,5

0,5m < h sâu < 1m Hệ số 2,0

1,00m < h sâu Hệ số 2,5

Các hệ số trên chỉ áp dụng cho đất cấp I và đất cấp II.

TLB.21220  CÔNG TÁC ĐẮP TÔN CAO ĐÊ, ĐẮP CHẠCH TRÊN ĐÊ BẰNG ĐẤT ƯỚT
Yêu cầu công việc:

- Đất phải được xăm nhỏ không được kê ba chồng đống, nếu đất quá ướt thì phải quật mạnh tay để lớp sau bám chặt lớp trước.

Thành phần công việc:
- Đánh xờm mặt đê cũ, đào, xúc đất đổ vào phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển đến nơi đắp;

- Đổ đất từ phương tiện vận chuyển ra, san, xăm, hoặc quật mạnh tay;

- Hoàn thiện công trình, sửa vỗ mái ta luy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III

	TLB.2122
	Tôn cao đê, đắp chạch trên đê bằng đất ướt
	0,65
	0,82
	1,00

	
	1
	2
	3


Ghi chú: Nếu bãi đất ngập nước có độ sâu > 15cm thì áp dụng hệ số điều chỉnh như công tác đắp đê bằng đất ướt.

TLB.21230  CÔNG TÁC ĐẮP ÁP TRÚC ĐÊ BẰNG ĐẤT ƯỚT
Yêu cầu công việc: Đất phải được xăm nhỏ, nếu đất ướt quá thì phải quật mạnh tay để lớp sau bám chặt lớp trước.

Thành phần công việc:
- Bạt mái cỏ, dật cấp, mang cỏ đất ra ngoài nơi đắp;

- Đào, xúc đổ vào phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển đến nơi đắp;

- Đổ từ phương tiện vận chuyển ra san, xăm hoặc quật mạnh tay;

- Hoàn thiện công trình, sửa vỗ mái ta luy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Cấp đất

	
	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III

	TLB.2123
	Đắp áp trúc đê bằng đất ướt
	0,71
	0,93
	1,05

	
	1
	2
	3


Ghi chú: Trường hợp bãi lấy đất có nước độ sâu >15cm thì áp dụng hệ số điều chỉnh như ở công tác đắp đê bằng đất ướt.

TLB.21240  CÔNG TÁC LÀM ĐẤT SÉT LUYỆN
Thành phần công việc:
- Tìm, đào đất sét, vận chuyển đất trong phạm vi 10m;

- Xăm đất, luyện nhuyễn đất;

- Đắp vỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Số lượng

	TLB.2124
	Làm và đắp đất sét luyện
	4,57

	
	1


TLB.21300  CÔNG TÁC RẢI ĐÁ DĂM LÓT THI CÔNG KÈ

TLB.21310  RẢI ĐÁ DĂM LÓT THI CÔNG KÈ BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị hiện trường, xác định vị trí, lên ga cắm tuyến;

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải đá dăm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.2131
	Rải đá dăm lót thi công kè bằng thủ công
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đá dăm lót
	m³
	1,10

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,81

	
	1


TLB.21400  CÔNG TÁC ĐẮP BAO TẢI ĐẤT, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

TLB.21410  ĐẮP BAO TẢI ĐẤT, CÁT BẰNG THỦ CÔNG Ở TRÊN CẠN
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; xúc đất, cát đã tập kết sẵn tại nơi đắp đổ vào bao tải (khoảng 70% thể tích bao). Vận chuyển bao tải đất, cát trong phạm vi 30m;

- Đắp bao tải đất, cát theo đúng thiết kế; hoàn chỉnh khối đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đắp
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đắp bờ bao, bờ chống tràn
	Đắp kết cấu tường đứng

	TLB.2141
	Đắp bao tải đất, cát bằng thủ công ở trên cạn
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Bao tải loại 0,5x0,7x0,15
	cái
	35
	35

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,275
	1,169

	
	1
	2


Ghi chú:
- Định mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu đất, cát để xúc vào bao tải; khối lượng đất, cát rời cần tập kết xác định theo thiết kế;

- Khi đắp trên mái nghiêng hoặc đắp ở độ cao trên 3m (tính từ mặt bằng đắp) thì hao phí nhân công trong định mức được nhân với hệ số 1,1.

TLB.21420  ĐẮP BAO TẢI ĐẤT, CÁT BẰNG THỦ CÔNG Ở DƯỚI NƯỚC
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; xúc đất, cát đã tập kết sẵn tại nơi đắp đổ vào bao tải (khoảng 70% thể tích bao). Vận chuyển bao tải đất, cát trong phạm vi 30m;

- Đắp bao tải đất, cát theo đúng thiết kế; hoàn chỉnh khối đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đắp
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đắp đê quây, bờ bao, bờ chống tràn
	Đắp kết cấu tường đứng

	TLB.2142
	Đắp bao tải đất, cát bằng thủ công ở dưới nước
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Bao tải loại 0,5x0,7x0,15
	cái
	35
	35

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,508
	1,403

	
	1
	2


Ghi chú:
- Định mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu đất, cát để xúc vào bao tải; khối lượng đất, cát rời cần tập kết xác định theo thiết kế;

- Khi đắp trên mái nghiêng hoặc đắp ở độ sâu trên 3m (tính từ mặt nước) thì hao phí nhân công trong định mức được nhân với hệ số 1,1.

TLB.22000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ CÁT BẰNG MÁY
TLB.22100  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẢO DƯỠNG ĐÊ ĐIỀU

TLB.22110  CÔNG TÁC SAN LẤP Ổ GÀ, RÃNH NƯỚC MẶT ĐÊ
SAN LẤP Ổ GÀ, RÃNH NƯỚC MẶT ĐÊ BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, mặt bằng thi công. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Khơi rãnh thoát nước, dọn vệ sinh. Cuốc mở rộng, đánh xờm ổ gà, rãnh nước. Rải đất bằng đất đã được đổ đống tại nơi thi công. San gạt, xăm vằm, tưới nước và đầm lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, mặt đê đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.2211
	San lấp ổ gà rãnh nước mặt đê bằng đất cấp phối tự nhiên
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên (đất đồi)
	m3
	1,4

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,85

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Ô tô tưới nước 5 m3
	ca
	0,002

	
	
	Máy đầm cầm tay 50 kg
	ca
	0,033

	
	1


SAN LẤP Ổ GÀ, RÃNH NƯỚC MẶT ĐÊ BẰNG ĐẤT ĐÁ HỖN HỢP HOẶC ĐÁ THẢI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, mặt bằng thi công, vật liệu trong phạm vi 100m. Khơi rãnh thoát nước, dọn vệ sinh. Đào, cuốc san phẳng đáy, cắt vuông cạnh. Rải đất đá hỗn hợp (đá cộn) hoặc đá thải đã được đổ đống tại nơi thi công. San gạt, tưới nước đầm nện chặt. Rải lớp đá mạt trên mặt. Hoàn thiện công trình mặt đê đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.2211
	San lấp ổ gà rãnh nước mặt đê bằng đất đá hỗn hợp (đá cộn) hoặc đá thải
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đất đá hỗn hợp (đá cộn) hoặc đá thải
	m3
	1,45

	
	
	Đá mạt
	m3
	0,2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,95

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Ô tô tưới nước 5 m3
	ca
	0,002

	
	
	Máy đầm cầm tay 50 kg
	ca
	0,033

	
	2


TLB.22120  CÔNG TÁC SAN LẤP HỐ XÓI, RÃNH XÓI MÁI ĐÊ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, mặt bằng thi công. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100 m. Dọn vệ sinh rãnh xói và xung quanh. Cuốc mở rộng, đánh xờm rãnh xói. 

Rải đất san gạt, tưới nước đầm nện chặt. Hoàn thiện công trình, sửa vỗ mái đê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trồng dặm cỏ mái đê (cỏ khai thác tại chỗ). Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.2212
	San lấp hố xói, rãnh xói mái đê
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên (đất đồi)
	m3
	1,45

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	2,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đầm cầm tay 50 kg
	ca
	0,033

	
	
	Ô tô tưới nước 5 m3
	ca
	0,007

	
	1


TLB.22200  ĐẮP ĐẬP ĐẤT TRONG NƯỚC VÙNG TRIỀU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Hướng dẫn áp dụng:
- Hệ số xác định khối lượng đất cần dùng để đắp đập đất trong nước

	Quy mô đập
	Hệ số K

	Nhóm 1
	1,62

	Nhóm 2
	2,06

	Nhóm 3
	2,37


Ghi chú: Hệ số K đã bao gồm các yêu tố trôi, lún, cố kết và các hao hụt khác khi đắp)
- Các phần công tác khác như chuẩn bị vật liệu đắp đập, đào xúc vận chuyển đất đắp đập đến vị trí đắp, các loại vật liệu khác sử dụng trong quá trình đắp đập và hạp long như cát, đất cấp phối (chống lún trượt), bao tải, cừ… (phục vụ hạp long) thì tùy theo điều kiện thực tế hiện trường của từng đập sẽ được nhà thầu tư vấn thiết kế cụ thể và áp dụng các định mức do Bộ Xây dựng công bố.

- Định mức đắp đập ĐBSCL được chia thành 3 nhóm như sau:

+ Nhóm 1: gồm các đập có một trong các điều kiện sau: Chiều cao lớn nhất Hmax ≤ 6m

Chiều dài đập L≤ 40m

+ Nhóm 2: gồm các đập có một trong các điều kiện sau:

Chiều cao lớn nhất 6m < Hmax ≤ 11m

Chiều dài đập 40m < L ≤ 100m

+ Nhóm 3: gồm các đập có một trong các điều kiện sau: Chiều cao lớn nhất Hmax >11m

(Khối lượng đắp đập tính theo thể tích hình học của thiết kế; trong mỗi nhóm có 03 định mức chia theo đặc điểm vùng biên độ triều: Vùng có ∆triều ≤1,5m;

1,5m<∆ triều ≤2,0m và ∆ triều >2,0m; nếu đắp đập trong điều kiện không có dòng chảy (thí dụ đắp đê quai thứ hai sau khi đã chặn dòng bằng đê quai thứ nhất) thì định mức nhân với hệ số 0,8).

- Vật liệu chính để đắp đập là đất khai thác tại chỗ, khối lượng đất cần dùng để đắp đập trong nước là toàn bộ khối lượng đất sử dụng để đắp đập cho đến khi hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế (đã bao gồm đất đắp đập, đất bị trôi, bị lún, cố kết và các hao hụt khác trong khi đắp cho từng nhóm đập).

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, ủi san đất (đã được tập kết tại nơi đắp) bằng máy ủi 110CV trong phạm vi 50m thành từng khối, hoặc ủi đất đã được san đầm như trên xuống lòng sông để đắp lấn dần và lấp dòng theo quy trình kỹ thuật thiết kế. Hoàn thiện công trình bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Biên độ triều ∆triều ≤1,5m
	Biên độ triều 1,5m<∆triều≤ 2,0m
	Biên độ triều ∆triều>2,0 m

	TLB.2221
	Đập nhóm 1
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp 2
	m3
	162
	170
	178

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	0,97
	1,02
	1,07

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110CV 
	Ca
	0,349
	0,37
	0,38

	
	
	Máy khác
	%
	2,6
	2,73
	2,86

	TLB.2222
	Đập nhóm 2
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp 2
	m3
	2,06
	216
	227

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	1,04
	1,09
	1,14

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110CV
	Ca
	0,361
	0,38
	0,4

	
	
	Máy khác
	%
	2,84
	2,95
	3,09

	TLB.2223
	Đập nhóm 3
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp 2
	m3
	237
	249
	261

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	1,14
	1,2
	1,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110CV
	Ca
	0,399
	0,42
	0,44

	
	
	Máy khác
	%
	3,26
	3,42
	3,59

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
- Đơn vị định mức tính theo thể tích hình học thiết kế của đập.

- Nếu đắp đập trong điều kiện không có dòng chảy thì áp dụng định mức nhân với hệ số 0,8).

TLB.22300  ĐẮP ĐẬP ĐẤT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KHU VỰC TÂY NGUYÊN
Hướng dẫn áp dụng:
Định mức đắp đập đất được tính toán cho 100 m3 đắp đập đo tại nơi đắp. Khối lượng đào để đắp được tính bằng khối lượng đắp (đo tại nơi đắp) nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng sau:

Bảng hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp khu vực Tây Nguyên
	Dung trọng đất
	Hệ số đầm nén/Hệ số chuyển đổi

	
	K = 0,95
	K = 0,97
	K = 0,98

	≤ 1,2 T/m3
	1,27
	1,29
	1,31

	≤ 1,3 T/m3
	1,21
	1,23
	1,26

	≤ 1,4 T/m3
	1,16
	1,18
	1,21

	≤ 1,5 T/m3
	1,12
	1,14
	1,17

	≤ 1,6 T/m3
	1,08
	1,09
	1,13

	>1,6 T/m3
	1,04
	1,06
	1,1


- Định mức đắp đập đất chưa tính đến hao phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào định mức.

TLB.22310  ĐẮP ĐẬP KHU VỰC TÂY NGUYÊN BẰNG MÁY ĐẦM 16T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hệ số đầm nén

	
	
	
	
	K = 0,95
	K = 0,97
	K = 0,98

	TLB.2231
	Đắp đập bằng máy đầm 16T
	Nhân công 3/7
	công
	1,526
	1,526
	1,526

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 16 T 
	ca
	0,301
	0,321
	0,340

	
	
	Máy ủi 110 CV 
	ca
	0,151
	0,159
	0,164

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


TLB.22320  ĐẮP ĐẬP KHU VỰC TÂY NGUYÊN BẰNG MÁY ĐẦM 25T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hệ số đầm nén

	
	
	
	
	K = 0,95
	K = 0,97
	K = 0,98

	TLB.2232
	Đắp đập bằng máy đầm 25T
	Nhân công 3/7
	công
	1,526
	1,526
	1,526

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm 25 T
	ca
	0,263
	0,282
	0,296

	
	
	Máy ủi 110 CV
	ca
	0,132
	0,140
	0,144

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


TLB.22400  ĐẮP BỜ BAO, MANG CỐNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Hướng dẫn áp dụng:
- Khối lượng đất đào để đắp được xác định bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất tự nhiên cần đào để đắp tương ứng với từng khu vực. Hệ số chuyển đổi đất đào sang đất đắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham khảo bảng sau:

Bảng hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long
	Dung trọng đất
	Hệ số đầm nén/Hệ số chuyển đổi

	
	K = 0,85
	K = 0,90
	K = 0,95
	K = 0,97
	K = 0,98

	≤ 0,9 T/m3
	1,463
	1,550
	1,636
	1,669
	1,686

	≤ 1,0 T/m3
	1,346
	1,427
	1,506
	1,537
	1,552

	≤ 1,1 T/m3
	1,250
	1,324
	1,398
	1,427
	1,441

	≤ 1,2 T/m3
	1,168
	1,238
	1,306
	1,334
	1,347

	≤ 1,3 T/m3
	1,098
	1,164
	1,228
	1,253
	1,266

	≤ 1,4 T/m3
	1,037
	1,099
	1,160
	1,184
	1,196

	≤ 1,5 T/m3
	1,014
	1,042
	1,100
	1,123
	1,134

	> 1,5 T/m3
	1,008
	1,016
	1,047
	1,069
	1,079


Ghi chú: Căn cứ vào tính chất cơ lý của từng loại đất để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế có thể xem xét tính toán lại hệ số chuyển đổi trên cho phù hợp.
- Đắp bờ bao trong điều kiện địa chất mềm yếu phải sử dụng tấm chống lầy thì định mức hao phí máy đào được nhân với hệ số 1,15 cho phần khối lượng phải sử dụng tấm chống lầy. Hao phí tấm chống lầy tính riêng.

- Công tác đắp bờ bao bằng máy đào 0,8m3 và đầm cóc chỉ áp dụng khi bờ bao hẹp không thể sử dụng được các loại máy đầm khác.

- Khoảng cách tối đa từ tâm khối đào đến tâm khối đắp là 7m với máy đào 0,65m3 và 8m đối với máy đào 0,8m3 (đào 1 bát). Khi vị trí đào đất nằm ngoài khoảng cách trên, đơn vị tư vấn thiết kế căn cứ vào thực tế hiện trường để bố trí tổ hợp 2 máy hoặc 3 máy đào phù hợp (đào chuyền) hoặc sử dụng biện pháp vận chuyển đất đến nơi đắp đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật.

TLB.22410  ĐẮP BỜ BAO BẰNG MÁY ĐÀO DUNG TÍCH GẦU 0,65M3 TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT YẾU
Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, lên ga cắm tuyến vị trí đắp; dùng máy đào đào đất đổ vào vị trí đắp; dùng gầu gọt vỗ mái taluy, gạt, lèn chặt. Hoàn thiện bờ bao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng máy đào

	
	
	
	
	1 máy
	2 máy
	3 máy

	TLB.2241
	Đắp bờ bao bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3 trong điều kiện địa chất yếu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,99
	0,99
	0,99

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,65m3
	ca
	0,658
	0,987
	1,316

	
	1
	2
	3


TLB.22420  ĐẮP BỜ BAO BẰNG MÁY ĐÀO DUNG TÍCH GẦU 0,65M3 KẾT HỢP MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, lên ga cắm tuyến vị trí đắp. Dùng máy đào đào đất đổ vào vị trí đắp; đầm chặt bằng đầm cóc; dùng gầu gọt, vỗ mái taluy. Hoàn thiện bờ bao theo đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	TLB.2242
	Đắp bờ bao bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3, 1 máy đào kết hợp máy đầm đất cầm tay
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,05
	1,30
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,65m3
	ca
	0,362
	0,415
	0,478

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 50 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	1
	2
	3


Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	TLB.2242
	Đắp bờ bao bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3, tổ hợp 2 máy đào kết hợp máy đầm đất cầm tay
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,05
	1,30
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,65m3
	ca
	0,658
	0,755
	0,870

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 50 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	4
	5
	6


Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	TLB.2242
	Đắp bờ bao bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3, tổ hợp 3 máy đào kết hợp máy đầm đất cầm tay
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,05
	1,30
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,65m3
	ca 
	0,987
	1,133
	1,305

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 50 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	7
	8
	9


TLB.22430  ĐẮP BỜ BAO BẰNG MÁY ĐÀO DUNG TÍCH GẦU 0,8M3 KẾT HỢP MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, lên ga cắm tuyến vị trí đắp. Dùng máy đào đào đất đổ vào vị trí đắp; đầm chặt bằng đầm cóc; dùng gầu gọt vỗ mái taluy. Hoàn thiện bờ bao theo đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	TLB.2243
	Đắp bờ bao bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 01 máy đào kết hợp máy đầm đất cầm tay
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,05
	1,30
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,8m3
	ca 
	0,294
	0,337
	0,389

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 50 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	1
	2
	3


Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	TLB.2243
	Đắp bờ bao bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, tổ hợp 2 máy đào kết hợp máy đầm đất cầm tay
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,05
	1,30
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,8m3
	ca 
	0,534
	0,613
	0,706

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 50 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	4
	5
	6


Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	TLB.2243
	Đắp bờ bao bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, tổ hợp 3 máy đào kết hợp máy đầm đất cầm tay
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,05
	1,30
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,8m3
	ca
	0,801
	0,920
	1,059

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 50 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	7
	8
	9


TLB.22440  ĐẮP ĐẤT HAI BÊN MANG CỐNG BẰNG MÁY ĐÀO CÓ DUNG TÍCH GẦU 0,65M3 VÀ MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, mặt bằng, dùng máy đào đào xúc đất đã tập kết tại nơi đắp trong phạm vi 30m; dùng máy đào kết hợp với công nhân san đất, dùng đầm cóc đầm chặt. Hoàn thiện, bạt mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	TLB.2244
	Đắp đất hai bên mang cống bằng máy đào có dung tích gầu 0,65m3 và máy đầm đất cầm tay
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,23
	3,71
	4,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,65m3
	ca
	0,301
	0,346
	0,398

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 50 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	1
	2
	3


TLB.22450  ĐẮP ĐẤT HAI BÊN MANG CỐNG BẰNG MÁY ĐÀO CÓ DUNG TÍCH GẦU 0,8M3 VÀ MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, mặt bằng, dùng máy đào đào xúc đất đã tập kết tại nơi đắp trong phạm vi 30m; dùng máy đào kết hợp với công nhân san đất, dùng đầm cóc đầm chặt. Hoàn thiện, bạt mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	TLB.2245
	Đắp đất hai bên mang cống bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3 và máy đầm đất cầm tay
	Nhân công bậc 3,0/7
	công
	3,23
	3,71
	4,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào có dung tích gầu 0,8m3
	ca 
	0,232
	0,267
	0,307

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 50 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	1
	2
	3


TLB.22500  ĐẮP BAO TẢI ĐẤT, CÁT BẰNG MÁY

TLB.22510  ĐẮP BAO TẢI ĐẤT, CÁT DƯỚI NƯỚC XỬ LÝ HỐ XÓI, HỐ MÓNG, SẠT LỞ SỬ DỤNG XÀ LAN 200T
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc, hiện trường thi công; xúc đất, cát đã tập kết sẵn đổ vào bao tải (khoảng 70% thể tích bao). Vận chuyển bao tải đất, cát lên xà lan trong phạm vi 30m;

- Tầu kéo dịch chuyển, định vị xà lan đến vị trí đắp trong phạm vi 300 m, thả bao tải đất, cát vào vị trí đắp, thợ lặn kiểm tra, hoàn chỉnh khối đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đắp
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLB.2251
	Đắp bao tải đất, cát dưới nước xử lý hố xói, hố móng, sạt lở bằng xà lan 200T
	Vật liệu
	
	

	
	
	Bao tải loại 0,5x0,7x0,15
	cái
	35

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,344

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Xà lan 200T
	ca
	0,038

	
	
	Tầu kéo 150CV
	ca
	0,001

	
	
	Trạm lặn
	ca
	0,05

	
	1


Ghi chú:
- Định mức trên chưa bao gồm hao phí vật liệu đất, cát để xúc vào bao tải; khối lượng đất, cát rời cần tập kết xác định theo thiết kế; 

- Khi đắp trên mái nghiêng hoặc đắp ở độ sâu trên 3m (tính từ mặt nước) thì hao phí nhân công trong định mức được nhân với hệ số 1,1.

CHƯƠNG III
CÔNG TÁC KHOAN, PHỤT VỮA
TLC.10000  CÔNG TÁC KHOAN, PHỤT VỮA

TLC.11000  KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ CHẤT LƯỢNG THÂN ĐÊ

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Định mức khoan phụt gia cố chất lượng thân đê tính toán với từng độ sâu khoan phụt và mức ăn vữa khác nhau. Vật liệu làm vữa trong tập định mức này là loại bột sét đóng bao, bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định.

- Các mức ăn vữa quy định trong định mức ứng với nồng độ vữa tiêu chuẩn là 1/1 (đất/nước). Khi lập dự toán căn cứ vào tài liệu khảo sát thiết kế tính toán qui đổi về nồng độ vữa tiêu chuẩn để xác định mức ăn vữa và làm căn cứ xác định định mức (tính toán qui đổi nồng độ vữa áp dụng bảng sau):

	TT
	Nồng độ vữa (đất /nước)
	Đơn vị tính
	Khối lượng bột sét (kg)

	1
	Nồng độ 1/1
	10 lít dung dịch
	7,2

	2
	Nồng độ 1/2
	10 lít dung dịch
	4,2

	3
	Nồng độ 1/4
	10 lít dung dịch
	2,3

	4
	Nồng độ 1/6
	10 lít dung dịch
	1,6


- Mức ăn vữa quy định trong định mức (giai đoạn khoan phụt thi công) đã tính bình quân chung cho các hàng khoan phụt khác nhau và bằng 80% mức ăn vữa đã xác định trong giai đoạn khảo sát. Trong quá trình thi công nếu mức ăn vữa tăng hoặc giảm quá 20% so với mức ăn vữa đã xác định trong quá trình khảo sát thì chủ đầu tư lập văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp.

- Khoan phụt vữa phải bảo đảm đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, quy trình quy phạm kỹ thuật, nếu khoan phụt vữa không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải khoan phụt lại hoặc xử lý bằng các biện pháp khác thì không được thanh toán thêm chi phí này.

- Hệ số điều chỉnh định mức:

+ Định mức khoan phụt gia cố chất lượng thân đê được tính trong điều kiện vật liệu chế tạo vữa là bột sét đóng bao, trong trường hợp không có bột sét mà phải chế tạo vữa từ đất sét cục thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong định mức dự toán khoan phụt khảo sát nhân với hệ số 1,1; trong định mức dự toán khoan phụt thi công nhân với hệ số 1,2.

+ Định mức khoan phụt gia cố chất lượng thân đê được tính trong điều kiện khoan đứng, nếu khoan xiên có góc nghiêng (≥ 30º) thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong định mức dự toán (khoan phụt khảo sát và khoan phụt thi công) được nhân với hệ số 1,3 (góc tạo bởi cần khoan và mặt phẳng đứng).

+ Nếu hiện trường nơi thi công có mật độ xe vận tải đi lại nhiều gây ảnh hưởng lớn đến công tác khoan phụt (có văn bản xác nhận của chủ đầu tư, được cấp có thẩm quyền chấp thuận) thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong định mức dự toán (khoan phụt khảo sát và khoan phụt thi công) được nhân với hệ số 1,1.

+ Trường hợp khoan phụt ở những đoạn đê nhiều năm không tiếp xúc với nước (đê khô) có lượng ăn vữa quá lớn (≥ 450 lít/mét) thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong định mức dự toán (khoan phụt khảo sát và khoan phụt thi công) được nhân với hệ số 1,1.

+ Khoan tạo lỗ qua các kết cấu cứng như bê tông, đá cấp phối v.v (không thể dùng áp lực nước để khoan) thì chi phí phá dỡ tại các hố khoan được lập dự toán riêng theo quy định.

+ Nếu một hiện trường được áp dụng nhiều hệ số cùng một lúc thì được nhân dồn các hệ số đó lại.

- Chi phí thiết kế; chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Khi nguồn nước cung cấp cách quá xa hiện trường thi công, không bơm trực tiếp được mà phải bơm chuyền, sử dụng các phương tiện khác để vận chuyển hoặc phải mua nước thì phải tính toán cụ thể chi phí này (đưa vào chi phí trực tiếp trong dự toán) và trình duyệt theo quy định. Khi phải mua nước hoặc sử dụng phương tiện khác để vận chuyển nước thì không tính hao phí máy bơm nước trong định mức.

- Công tác kiểm tra chất lượng: Công tác kiểm tra chất lượng khoan phụt gia cố thân đê thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Nội dung công việc kiểm tra chất lượng bao gồm: Chuẩn bị thiết bị dụng cụ, khoan tạo lỗ, đổ nước kiểm tra, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường, lập báo cáo. Chi phí cho công tác kiểm tra chất lượng khoan phụt vữa gia cố thân đê được xác định theo các quy định hiện hành.

TLC.11100  KHOAN PHỤT KHẢO SÁT
Thành phần công việc:
- Giao nhận vị trí khảo sát; chuẩn bị dụng cụ, máy móc thiết bị, vận chuyển trong phạm vi công trình;

- Khoan tạo lỗ (bao gồm cả lỗ quan sát và lỗ phụt vữa);

- Đổ nước thí nghiệm;

- Phụt thử để xác định mức ăn vữa (mỗi cụm phụt một hố);

- Lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường. Theo dõi, ghi chép số liệu, viết báo cáo (Công tác khoan phụt khảo sát ở đây nhằm xác định mức ăn vữa, nên không bao gồm khảo sát địa chất và địa hình).

TLC.11110  KHOAN PHỤT KHẢO SÁT Ở ĐỘ SÂU <4M
Đơn vị tính: 10 m khoan phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mức ăn vữa lít/mét

	
	
	
	
	< 200
	≥ 200

	TLC.1111
	Khoan phụt khảo sát ở độ sâu <4m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cần khoan Φ 30 - Φ 32 mm
	m
	0,0081
	0,0091

	
	
	Ống cao su Φ 30 - Φ 32 mm
	m
	0,1757
	0,197

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0014
	0,0015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	0,6205
	0,6955

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan phụt vữa DB-30 1,8m3/h (hoặc tương tự)
	Ca
	0,2482
	0,2782

	
	
	Máy bơm nước Diezel 7,5 CV
	Ca
	0,1489
	0,1669

	
	1
	2


TLC.11120  KHOAN PHỤT KHẢO SÁT Ở ĐỘ SÂU TỪ 4M ĐẾN 6M
Đơn vị tính: 10 m khoan phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mức ăn vữa lít/mét

	
	
	
	
	< 200
	≥ 200

	TLC.1112
	Khoan phụt khảo sát ở độ sâu từ 4m đến 6m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cần khoan Φ 30 - Φ 32 mm 
	m 
	0,0091
	0,01

	
	
	Ống cao su Φ 30 - Φ 32 mm 
	m 
	0,197
	0,2167

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0015
	0,0017

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	0,7351
	0,8065

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan phụt vữa DB-30 1,8m3/h (hoặc tương tự)
	Ca
	0,294
	0,3226

	
	
	Máy bơm nước Diezel 7,5 CV
	Ca
	0,1764
	0,1936

	
	1
	2


TLC.11130  KHOAN PHỤT KHẢO SÁT Ở ĐỘ SÂU >6M
Đơn vị tính: 10 m khoan phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mức ăn vữa lít/mét

	
	
	
	
	< 200
	≥ 200

	TLC.1113
	Khoan phụt khảo sát ở độ sâu >6m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cần khoan Φ 30 - Φ 32 mm 
	m 
	0,0111
	0,012

	
	
	Ống cao su Φ 30 - Φ 32 mm 
	m 
	0,2407
	0,26

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0019
	0,002

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	0,8496
	0,9175

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan phụt vữa DB-30 1,8m3/h (hoặc tương tự)
	ca 
	0,3398
	0,367

	
	
	Máy bơm nước Diezel 7,5 CV
	ca
	0,2039
	0,2202

	
	1
	2


Ghi chú:
Chi phí vật liệu làm dung dịch như bột sét, đất sét, xi măng, phụ gia, thuốc chống mối, nước… cho công tác khoan phụt khảo sát chưa tính trong định mức. Căn cứ theo thiết kế của từng công trình để lập dự toán riêng khoản chi phí này và cộng vào chi phí vật liệu (giá vật liệu tính đến chân công trình chưa bao gồm thuế VAT).

TLC.11200  KHOAN PHỤT THI CÔNG
Thành phần công việc:
- Giao nhận vị trí thi công; chuẩn bị dụng cụ, máy móc thiết bị, vận chuyển trong phạm vi công trình;

- Khoan tạo lỗ;

- Phụt no vữa cho tất cả các hố đã khoan; Lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường; Theo dõi ghi chép các thông số; Viết báo cáo, lập hồ sơ hoàn công.

TLC.11210  CÔNG TÁC KHOAN PHỤT THI CÔNG VỚI ĐỘ SÂU < 4M
Đơn vị tính: 10 m khoan phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mức ăn vữa (lít/mét)

	
	
	
	
	≤100
	>100 - 150
	>150 - 200
	>200 - 250
	>250 - 300
	>300

	TLC.1121
	Công tác khoan phụt thi công với độ sâu < 4m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần khoan Φ 30 - Φ 32 mm
	m 
	0,0116
	0,0125
	0,0136
	0,0148
	0,016
	0,0174

	
	
	Ống cao su Φ 30 - Φ 32 mm 
	m 
	0,2502
	0,2708
	0,2941
	0,3202
	0,3476
	0,3779

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0019
	0,0021
	0,0023
	0,0025
	0,0027
	0,0029

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	0,7273
	0,9556
	1,0376
	1,1294
	1,226
	1,3327

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan phụt vữa DB-30; 1,8m3/h (hoặc tương tự)
	ca
	0,2909
	0,3822
	0,415
	0,4518
	0,4904
	0,5331

	
	
	Máy bơm nước Diezel 7,5 CV
	ca
	0,1455
	0,1911
	0,2075
	0,2259
	0,2452
	0,2665

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


TLC.11220  CÔNG TÁC KHOAN PHỤT THI CÔNG VỚI ĐỘ SÂU TỪ 4M ÷ 5M
Đơn vị tính: 10 m khoan phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mức ăn vữa (lít/mét)

	
	
	
	
	≤100
	>100 - 150
	>150 - 200
	>200 - 250
	>250 - 300
	>300

	TLC.1122
	Công tác khoan phụt thi công với độ sâu từ 4m ÷ 5m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần khoan Φ 30 - Φ 32 mm
	m
	0,0124
	0,0135
	0,0147
	0,016
	0,0173
	0,0189

	
	
	Ống cao su Φ 30 - Φ 32 mm 
	 m
	0,2713
	0,2928
	0,3186
	0,3457
	0,3757
	0,4088

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0021
	0,0023
	0,0025
	0,0027
	0,0029
	0,0031

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	0,7897
	1,0329
	1,1239
	1,2195
	1,325
	1,4415

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan phụt vữa DB-30; 1,8m3/h (hoặc tương tự)
	Ca
	0,3159
	0,4132
	0,4496
	0,4878
	0,53
	0,5766

	
	
	Máy bơm nước Diezel 7,5 CV
	Ca
	0,1579
	0,2066
	0,2248
	0,2439
	0,265
	0,2883

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


TLC.11230  CÔNG TÁC KHOAN PHỤT THI CÔNG VỚI ĐỘ SÂU >5M ÷ 6M
Đơn vị tính: 10 m khoan phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơ n vị
	Mức ăn vữa (lít/mét)

	
	
	
	
	≤100
	>100 - 150
	>150 - 200
	>200 - 250
	>250 - 300
	>300

	TLC.1123
	Công tác khoan phụt thi công với độ sâu >5m ÷ 6m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần khoan Φ 30 - Φ 32 mm
	m 
	0,0135
	0,0146
	0,0158
	0,0171
	0,0188
	0,0203

	
	
	Ống cao su Φ 30 - Φ 32 mm 
	m
	0,2905
	0,3155
	0,3421
	0,3714
	0,4063
	0,4392

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0022
	0,0024
	0,0026
	0,0029
	0,0031
	0,0034

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	0,8491
	1,113
	1,2067
	1,3099
	1,4325
	1,5485

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan phụt vữa DB-30; 1,8m3/h (hoặc tương tự)
	Ca
	0,3397
	0,4452
	0,4827
	0,524
	0,573
	0,6194

	
	
	Máy bơm nước Diezel 7,5 CV
	Ca
	0,1698
	0,226
	0,2413
	0,262
	0,2865
	0,3097

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


50

TLC.11240  CÔNG TÁC KHOAN PHỤT THI CÔNG VỚI ĐỘ SÂU > 6M ÷ 7M
Đơn vị tính: 10 m khoan phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mức ăn vữa (lít/mét)

	
	
	
	
	≤100
	>100 - 150
	>150 - 200
	>200 - 250
	>250 - 300
	>300

	TLC.1124
	Công tác khoan phụt thi công với độ sâu > 6m ÷ 7m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần khoan Φ 30 - Φ 32 mm
	m 
	0,0142
	0,0155
	0,0168
	0,0183
	0,0199
	0,0216

	
	
	Ống cao su Φ 30 - Φ 32 mm
	m
	0,3081
	0,3351
	0,3631
	0,3963
	0,4305
	0,4676

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0024
	0,0026
	0,0028
	0,003
	0,0033
	0,0036

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	0,9231
	1,1818
	1,2806
	1,3976
	1,5178
	1,6487

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan phụt vữa DB-30; 1,8m3/h (hoặc tương tự)
	Ca
	0,3692
	0,4727
	0,5122
	0,559
	0,6071
	0,6595

	
	
	Máy bơm nước Diezel 7,5 CV
	Ca
	0,1846
	0,2364
	0,2561
	0,2795
	0,3036
	0,3297

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


TLC.11250  CÔNG TÁC KHOAN PHỤT THI CÔNG VỚI ĐỘ SÂU > 7M
Đơn vị tính: 10 m khoan phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mức ăn vữa (lít/mét)

	
	
	
	
	≤100
	>100 - 150
	>150 - 200
	>200 - 250
	>250 - 300
	>300

	TLC.1125
	Công tác khoan phụt thi công với độ sâu > 7m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần khoan Φ 30 - Φ 32 mm
	m 
	0,0151
	0,0163
	0,0176
	0,0192
	0,0208
	0,0227

	
	
	Ống cao su Φ 30 - Φ 32 mm 
	m
	0,0326
	0,3533
	0,3824
	0,4167
	0,4514
	0,4924

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0025
	0,0027
	0,0029
	0,0032
	0,0035
	0,0038

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	0,9807
	1,2459
	1,3484
	1,4693
	1,5915
	1,736

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan phụt vữa DB-30; 1,8m3/h (hoặc tương tự)
	Ca
	0,3923
	0,4984
	0,5393
	0,5877
	0,6366
	0,6944

	
	
	Máy bơm nước Diezel 7,5 CV
	Ca
	0,1916
	0,2492
	0,2697
	0,2939
	0,3183
	0,3472

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Ghi chú:
Chi phí vật liệu làm dung dịch phụt như bột sét, đất sét, xi măng, phụ gia, thuốc chống mối, nước v.v. cho công tác khoan phụt thi công chưa tính trong định mức. Căn cứ theo thiết kế của từng công trình để lập dự toán riêng khoản chi phí này và cộng vào chi phí vật liệu (giá vật liệu tính đến chân công trình chưa bao gồm thuế VAT).

TLC.12000  KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ NỀN, MÓNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Định mức khoan, phụt vữa gia cố nền, móng công trình thủy lợi được tính toán trong điều kiện bình thường như: Khoan tạo lỗ là khoan thẳng đứng từ trên xuống, đường kính lỗ khoan đến 110 mm, khoan trong điều kiện có chống ống ≤50% chiều dài lỗ khoan; phụt theo phương pháp truyền thống, có phân đoạn theo quy định của thiết kế; khối lượng vật liệu khô tiêu hao ≤ 50 kg. Nếu khoan phụt khác với điều kiện trên thì định mức được nhân hệ số điều chỉnh như sau:

- Khoan xiên thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số điều chỉnh K = 1,20

- Khoan, phụt trên phao bè, dàn giáo, mái dốc thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số điều chỉnh K = 1,15 (chi phí cho công tác làm dàn giáo, đường ray trượt được tính riêng)

- Khoan, phụt trong điều kiện lầy lội khó khăn thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số điều chỉnh K = 1,05

- Khoan qua vữa xi măng đã ngưng kết thì áp dụng định mức khoan qua đá cấp 4-6 với điều kiện tương ứng và nhân hệ số điều chỉnh K = 0,3 ( vật liệu, nhân công và máy thi công).

- Nếu khoan không chống ống thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số điều chỉnh K= 0,85.

- Khi mức ăn vữa lớn hơn 50 kg/m (vật liệu ở trạng thái khô) thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số điều chỉnh như sau:

> 50 đến 100 kg, Hệ số K = 1,10

> 100 đến 200 kg, Hệ số K = 1,15

> 200 kg, Hệ số K = 1,20

- Khi phụt thử nghiệm (trước khi thi công đại trà) thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số điều chỉnh K = 1,30

- Khi phụt dung dịch hỗn hợp (xi măng + sét ) mà tỷ lệ sét > 70% thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số điều chỉnh K = 1,20

- Trong định mức chưa tính ống chèn, các vật liệu chế tạo vữa như xi măng, đất sét, phụ gia,... Các vật liệu này được tính riêng theo quy định của thiết kế cho từng công trình cụ thể.

- Mức hao hụt vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu trong thi công

TLC.12100  KHOAN TẠO LỖ BẰNG MÁY KHOAN XOAY BƠM RỬA
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, thiết bị, xác định vị trí lỗ khoan.

- Lắp đặt thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.

- Khoan tạo lỗ đến độ sâu thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Xói rửa mùn khoan bằng nước sạch, hạ ống chèn, gia cố chân chèn.

- Tháo dỡ thiết bị, vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

- Kiểm tra chất lượng, hoàn thiện lỗ khoan bảo đảm yêu cầu kỹ thuật 

Nghiệm thu, bàn giao thực địa, tài liệu.

TLC. 12110  KHOAN TẠO LỖ ĐỘ SÂU KHOAN <10M
Đơn vị tính: 01 m khoan
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII-VIII
	IX-X

	TLC.1211
	Khoan tạo lỗ bằng máy khoan xoay bơm rửa độ sâu <10m
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim 
	cái 
	0,0780
	0,1820
	0,3890
	

	
	
	Mũi khoan kim cương 
	cái 
	
	
	
	0,0530

	
	
	Bộ mở rộng kim cương 
	bộ 
	
	
	
	0,0150

	
	
	Cần khoan
	m 
	0,0140
	0,0280
	0,0380
	0,0430

	
	
	Đầu nối cần
	bộ 
	0,0050
	0,0090
	0,0130
	0,0140

	
	
	Ống chống
	m 
	0,0300
	0,0300
	0,0200
	0,0200

	
	
	Đầu nối ống chống 
	cái
	0,0100
	0,0100
	0,0070
	0,0070

	
	
	Ống khoan đơn 
	 m 
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400

	
	
	Ống khoan kép
	m 
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	
	
	Ống dẫn nước Φ 40
	m
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0530

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	1,1400
	1,4770
	1,9160
	2,0310

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY1A hoặc loại tương tự
	Ca
	0,1410
	0,1950
	0,2980
	0,3250

	
	
	Máy bơm BW 250/50
	Ca
	0,0700
	0,0970
	0,1490
	0,1630

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


TLC. 12120  KHOAN TẠO LỖ ĐỘ SÂU KHOAN <30M
Đơn vị tính: 01 m khoan
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII-VIII
	IX-X

	TLC.1212
	Khoan tạo lỗ bằng máy khoan xoay bơm rửa độ sâu <30m
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,0700
	0,1640
	0,3500
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,0500

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,0150

	
	
	Cần khoan
	m
	0,0150
	0,0300
	0,0400
	0,0450

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0050
	0,0100
	0,0140
	0,0150

	
	
	Ống chống
	m
	0,0300
	0,0300
	0,0200
	0,0200

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,0100
	0,0100
	0,0070
	0,0070

	
	
	Ống khoan đơn
	m
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400

	
	
	Ống khoan kép
	m
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	
	
	Ống dẫn nước Φ 40
	m
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	1,2000
	1,5580
	2,0230
	2,1450

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY1A hoặc loại tương tự
	Ca
	0,1490
	0,2060
	0,3410
	0,3720

	
	
	Máy bơm BW 250/50
	Ca
	0,0740
	0,1030
	0,1710
	0,1860

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


TLC. 12130 KHOAN TẠO LỖ ĐỘ SÂU KHOAN <45M
Đơn vị tính: 01 m khoan
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất đá

	
	
	
	
	I-III
	IV-VI
	VII-VIII
	IX-X

	TLC.1213
	Khoan tạo lỗ bằng máy khoan xoay bơm rửa độ sâu < 45m
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,0630
	0,1480
	0,3150
	

	
	
	Mũi khoan kim cương
	cái
	
	
	
	0,0470

	
	
	Bộ mở rộng kim cương
	bộ
	
	
	
	0,0150

	
	
	Cần khoan
	m
	0,0160
	0,0320
	0,0420
	0,0470

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0052
	0,0110
	0,0147
	0,0157

	
	
	Ống chống
	m
	0,0300
	0,0300
	0,0200
	0,0200

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,0100
	0,0100
	0,0070
	0,0070

	
	
	Ống khoan đơn
	m
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400

	
	
	Ống khoan kép
	m
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	
	
	Ống dẫn nước Φ 40
	m
	0,0400
	0,0400
	0,0400
	0,0400

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,2630
	1,6430
	2,1370
	2,2340

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,1580
	0,2170
	0,3900
	0,4010

	
	
	Máy bơm BW 250/50
	ca
	0,0790
	0,1080
	0,1950
	0,2010

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


TLC.12200  CÔNG TÁC PHỤT VỮA

TLC.12210  PHỤT VỮA XI MĂNG GIA CỐ NỀN, MÓNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vật tư, máy móc thiết bị; vận chuyển máy móc dụng cụ trong phạm vi công trình; lắp ráp máy móc, thiết bị.

- Hạ bộ phụt, kích chèn, nút lỗ phụt. Ép nước.

- Trộn dung dịch, kiểm tra nồng độ.

- Xói rửa hố khoan, mùn khoan. Phụt dung dịch vữa xi măng vào hố khoan đến khi no vữa; theo dõi lưu lượng, áp lực phụt.

- Nâng bộ phụt, lấp hố theo quy định. Tháo dỡ máy móc, thiết bị, vệ sinh, thu dọn mặt bằng, lấp lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 01 m phụt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ sâu (m)

	
	
	
	
	≤10
	≤30
	≤45

	TLC.1221
	Phụt vữa xi măng gia cố nền, móng công trình thủy lợi
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Bộ kích ép
	Bộ
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	
	
	Ống ngoài Φ76
	m
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Ống trong Φ42
	m
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Ống tổ ong
	ống
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	
	
	Ống tam thông
	cái
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	
	
	Cần phụt Φ42
	m
	
	0,0066
	0,0066

	
	
	Quả cao su các loại
	cái
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Ống cao su chịu áp lực nước
	m
	0,05
	0,05
	0,05

	
	
	Thùng khối
	cái
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	
	
	Đồng hồ đo áp lực
	cái
	0,0066
	0,0066
	0,0066

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,466
	0,513
	0,6129

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa ≤750 lít
	ca
	0,089
	0,097
	0,1194

	
	
	Máy bơm vữa BW 250/50
	ca
	0,089
	0,097
	0,1194

	
	
	Máy bơm nước 250/50
	ca
	0,03
	0,032
	0,0358

	
	
	Bộ khoan tay
	ca
	
	0,097
	0,1194

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC XÂY GẠCH, ĐÁ
TLD.10000  XÂY GẠCH

TLD.11000  BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
TLD.11100  CÔNG TÁC XÂY BẬC LÊN XUỐNG CỘT THỦY TRÍ CÓ GẮN MỐC CAO ĐỘ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công, vật liệu trong phạm vi 100m. Xác định vị trí xây, căng dây, cắm mốc. Trộn vữa, xây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đánh dấu cao độ ở mỗi bậc. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLD.1110
	Công tác xây bậc lên xuống cột thủy trí
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gạch đất sét nung (6,5x10,5x22) cm
	viên
	550

	
	
	Vữa
	m3
	0,30

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,04

	
	1


Ghi chú: Định mức trên chưa tính các công tác dẫn truyền cao độ.

CHƯƠNG V
CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
TLE.10000  VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG 

TLE.11000  BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
TLE.11100  CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG MỐ HẠN CHẾ XE QUÁ TẢI ĐI TRÊN ĐÊ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công, vật liệu trong phạm vi 30m. Sàng, rửa cát, sỏi. Trộn, đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.1110
	Đổ bê tông mố hạn chế xe quá tải đi trên đê
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,84

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 250 lít
	ca
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kw
	ca
	0,2

	
	1


TLE.12000  BÊ TÔNG TỰ ĐẦM
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG TỰ ĐẦM (tham khảo)
- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông tự đầm thi công công trình thủy lợi tính cho mác bê tông phổ biến loại 300, 350, 400, xác định cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-2022.

- Mức cấp phối cho 1m3 bê tông tự đầm công trình thủy lợi với:

+ Độ chảy xòe: 68-70 cm

+ Đá dmax = 5-20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm và (60÷30)% cỡ 1x2cm

	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	M300
	M350
	M400

	1
	Xi măng PCB40
	kg
	310
	380
	420

	2
	Cát vàng
	kg
	854
	850
	830

	3
	Đá dăm
	kg
	728
	900
	880

	4
	Nước
	lít
	200
	185
	190

	5
	Phụ gia (Viscocrete)
	lít
	8,85
	8,85
	10,43

	6
	Phụ gia siêu dẻo
	lít
	5,13
	-
	-

	7
	Phụ gia điều chỉnh độ nhớt
	lít
	0,57
	0,295
	0,348

	7
	Phụ gia (Silica fume PP1)
	kg
	10
	10
	10

	8
	Tro bay
	kg
	260
	200
	200


Ghi chú:
- Định mức cấp phối vật liệu bê tông tự đầm này tham khảo cho công tác đổ bê tông cánh tràn piano và một số kết cấu bê tông mỏng trong xây dựng công trình thủy lợi

- Căn cứ vào điều kiện và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của từng công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại định mức cấp phối trên cho phù hợp

TLE.12100  ĐỔ BÊ TÔNG TỰ ĐẦM, VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG MỘT SỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG MỎNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dạng kết cấu

	
	
	
	
	Kết cấu sàn
	Kết cấu tường
	Kết cấu dầm

	TLE.1210
	Đổ bê tông tự đầm một số kết cấu bê tông mỏng trong xây dựng công trình thủy lợi bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông tự đầm 
	m3 
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác 
	m3 
	0,015
	0,049
	0,015

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,122
	0,199
	0,122

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,88
	4,2
	3,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 L 
	ca
	0,099
	0,099
	0,099

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


TLE.12200  ĐỔ BÊ TÔNG TỰ ĐẦM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc thiết bị, vật liệu; trộn; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông tự đầm

	
	
	
	
	Sàn
	Tường
	Dầm

	TLE.1220
	Đổ bê tông tự đầm cống xà lan di động bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông tự đầm 
	m3 
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác 
	m3 
	0,015
	0,049
	0,015

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,122
	0,199
	0,122

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	2
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,88
	4,20
	3,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250L
	ca 
	0,099
	0,099
	0,099

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	ca
	-
	0,18
	0,18

	
	1
	2
	3


TLE.13000  BÊ TÔNG BẢN MẶT, BÊ TÔNG MÁI NGHIÊNG
TLE.13100  BÊ TÔNG BẢN MẶT MÁI ĐẬP SỬ DỤNG VÁN KHUÔN TRƯỢT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc, mặt bằng thi công;

- Đổ bê tông bằng hệ thống máng dẫn, đầm, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.1310
	Đổ bê tông bản mặt mái đập sử dụng ván khuôn trượt
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,570

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 Kw
	ca
	0,180

	
	
	Tời điện 5T
	ca
	0,040

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


Ghi chú:
- Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng ván khuôn trượt.

- Định mức chưa bao gồm công tác ván khuôn trượt và công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ máng dẫn vữa bê tông.

TLE.13200  ĐỔ BÊ TÔNG MÁI ĐẬP BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc, mặt bằng thi công;

- Trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Đổ, san, gạt đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.1320
	Đổ bê tông mái đập bằng thủ công
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,64

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 250L
	ca
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 Kw
	ca
	0,286

	
	
	Máy đầm bàn 1 Kw
	ca
	0,17

	
	1


Ghi chú: Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công

VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA MÁY TRỘN, DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY

TLE.20000  ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH
TLE.21000  BÊ TÔNG CÁNH TRÀN PIANO

Hướng dẫn áp dụng:
Công tác đổ bê tông tính bình quân ở chiều cao ≤ 6m với đổ bê tông cánh tràn Piano (tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình). Khi thi công ở độ cao lớn hơn được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao

TLE.21100  ĐỔ BÊ TÔNG CÁNH TRÀN PIANO BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH, VỮA BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG
Thành phần công việc:
- Vệ sinh khối đổ; gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác, phễu đổ. Chuẩn bị máy móc thiết bị; lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể; đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.2110
	Đổ bê tông cánh tràn Piano, bê tông thường
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049

	
	
	Đinh
	kg
	0,199

	
	
	Đinh đỉa
	cái
	0,871

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,3

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông tự hành 50m3/h
	ca
	0,026

	
	
	Máy đầm cạnh 1,0Kw
	ca
	0,168

	
	
	Máy đầm dùi 1,5Kw
	ca
	0,156

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


TLE. 21200  ĐỔ BÊ TÔNG CÁNH TRÀN PIANO BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH, VỮA BÊ TÔNG TỰ ĐẦM
Thành phần công việc:
- Vệ sinh khối đổ; gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác, phễu đổ. Chuẩn bị máy móc thiết bị; lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể; đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.2120
	Đổ bê tông cánh tràn Piano, vữa bê tông tự đầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,049

	
	
	Đinh
	kg
	0,199

	
	
	Đinh đỉa
	cái
	0,871

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,08

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông tự hành 50m3/h
	ca
	0,023

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


TLE.22000  ĐỔ BÊ TÔNG TỰ ĐẦM MỘT SỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG MỎNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Hướng dẫn áp dụng:
Công tác đổ bê tông tính bình quân ở chiều cao ≤4m với các kết cấu mỏng (tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình). Khi thi công ở độ cao lớn hơn được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

TLE.22100  ĐỔ BÊ TÔNG TỰ ĐẦM, VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc thiết bị, vật liệu; trộn; lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể; Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dạng kết cấu

	
	
	
	
	Kết cấu sàn
	Kết cấu tường
	Kết cấu dầm

	TLE.2210
	Đổ bê tông tự đầm bằng máy bơm bê tông tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông tự đầm 
	m3 
	1,015
	1,015
	1,025

	
	
	Gỗ ván cầu công tác 
	m3 
	0,015
	0,049
	0,015

	
	
	Đinh
	kg 
	0,122
	0,199
	0,122

	
	
	Đinh đỉa
	kg
	0,603
	0,871
	0,603

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	2
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,76
	3,08
	2,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông tự hành 50m3/h
	ca
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


TLE.40000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP 

TLE.41000  CỐT THÉP BÊ TÔNG TỰ ĐẦM
TLE.41100  SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG TỰ ĐẦM SÀN, TƯỜNG CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép; thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	TLE.4110
	Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tự đầm sàn, tường cống xà lan di động bằng thủ công
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,7
	9,28
	7,85

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,64
	5,30

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,54
	12,336
	9,612

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW 
	ca 
	-
	1,344
	1,524

	
	
	Máy cắt uốn 5KW
	ca
	0,48
	0,384
	0,192

	
	1
	2
	3


TLE.41200  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG TỰ ĐẦM DẦM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép; thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	TLE.4120
	Sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tự đầm dầm cống xà lan di động bằng thủ công
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,28
	7,85

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,7
	6,04

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	18,468
	11,088
	9,612

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW 
	ca 
	-
	1,39
	1,52

	
	
	Máy cắt uốn 5KW
	ca
	0,40
	0,46
	0,19

	
	1
	2
	3


TLE.42000  CỐT THÉP MÁI KÊNH, ĐÊ KÈ, ĐẬP
Hướng dẫn áp dụng:
Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép mái nghiêng được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn khác.

TLE.42100  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP MÁI KÊNH BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc, mặt bảng thi công;

- Kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối đặt buộc hoặc hàn cốt thép; vận chuyển vật liệu phạm vi 30m.

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤18
	>18

	TLE.4210
	Sản xuất, lắp dựng cốt thép mái kênh bằng thủ công
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,28
	7,85

	
	
	Que hàn
	kg
	
	4,64
	5,3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,11
	11,48
	9,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5kw
	ca 
	0,434
	0,354
	0,177

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	
	1,263
	1,432

	
	1
	2
	3


TLE.42200  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP MÁI ĐÊ, KÈ BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc, mặt bảng thi công;

- Kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	TLE.4220
	Sản xuất, lắp dựng cốt thép mái đê, kè bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn
	kg
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép
	kg
	16,07
	9,28
	7,85

	
	
	Que hàn
	kg
	
	4,64
	5,3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,33
	11,87
	9,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5kw
	ca
	0,434
	0,354
	0,177

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	
	1,245
	1,41

	
	1
	2
	3


TLE.42300  SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CỐT THÉP MÁI ĐẬP BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc, mặt bảng thi công;

- Kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	TLE.4230
	Sản xuất, lắp dựng cốt thép mái đập bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn
	kg
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép
	kg
	16,07
	9,28
	7,85

	
	
	Que hàn
	kg
	
	4,64
	5,3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,7
	12,08
	9,84

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5kw
	ca
	0,434
	0,354
	0,177

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	
	1,34
	1,52

	
	1
	2
	3


TLE.50000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

TLE.51000  VÁN KHUÔN GỖ
TLE.51100  VÁN KHUÔN BÊ TÔNG TU SỬA ĐÊ ĐIỀU

TLE.51110  CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN GỖ CHO CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG MỐ HẠN CHẾ XE QUÁ TẢI ĐI TRÊN ĐÊ 

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5111
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ đổ bê tông mố hạn chế xe quá tải trên đê
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,792

	
	
	Gỗ đà nẹp
	m3
	0,149

	
	
	Gỗ chống
	m3
	0,496

	
	
	Đinh
	kg
	15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	31,9

	
	1


Ghi chú:
- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật liệu.

- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.

TLE.51200  VÁN KHUÔN BÊ TÔNG TỰ ĐẦM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG

TLE.51210  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN SÀN, TƯỜNG, DẦM BÊ TÔNG TỰ ĐẦM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ván khuôn gỗ

	
	
	
	
	Sàn
	Tường
	Dầm

	TLE.5121
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn sàn, tường, dầm bê tông tự đầm cống xà lan di động
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ chống
	m3
	0,668
	0,455
	0,957

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,792
	0,792
	0,792

	
	
	Gỗ đà nẹp
	m3
	0,112
	0,190
	0,189

	
	
	Đinh
	kg
	8,05
	17,13
	14,29

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	0,5
	1

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	32,34
	33,34
	33

	
	1
	2
	3


TLE.52000  VÁN KHUÔN THÉP
TLE.52100  VÁN KHUÔN BÊ TÔNG TU SỬA ĐÊ ĐIỀU

TLE.52110  SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG VÁN KHUÔN KIM LOẠI CHO CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG CỨNG HÓA MẶT ĐÊ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5211
	Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kim loại đổ bê tông cứng hóa mặt đê
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm, thép hình
	kg
	31,5

	
	
	Que hàn
	kg
	1,58

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	11,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,42

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


TLE.52200  VÁN KHUÔN BÊ TÔNG TỰ ĐẦM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG

TLE.52210  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP TƯỜNG BÊ TÔNG TỰ ĐẦM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5221
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép tường bê tông tự đầm cống xà lan di động
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg
	48,84

	
	
	Gỗ chống
	m3
	0,496

	
	
	Que hàn
	kg
	5,60

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	45,94

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,80

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


TLE.52300  VÁN KHUÔN BÊ TÔNG THỦY CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

TLE.52310  SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MẶT CONG, MŨI PHUN ĐẬP TRÀN
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn mặt cong đập tràn theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5231
	Sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn mặt cong, mũi phun đập tràn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm dày 4 mm
	kg
	3.298

	
	
	Thép hình làm khung xương
	kg
	4.976

	
	
	Thép tấm làm đệm dày 6 mm
	kg
	1.296

	
	
	Thép tấm làm đà kép dày 10 mm
	kg
	86

	
	
	Thép tròn làm giằng, chống
	kg
	452,6

	
	
	Que hàn
	kg
	109

	
	
	Vật liệu khác (đất đèn, oxy…)
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	131,14

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 Kw
	ca
	3,0

	
	
	Cần cẩu 25T
	ca
	6,55

	
	
	Máy hàn 23 Kw
	ca
	10,8

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


Ghi chú:
- Định mức chưa tính thu hồi vật liệu sản xuất ván khuôn.

- Vật liệu sản xuất ván khuôn chưa tính luân chuyển

TLE.52320  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN BẢN ĐÁY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Thu dọn hiện trường sau khi thi công

Đơn vị tính: 100 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5232
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bản đáy công trình thủy lợi (ván khuôn thép)
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg
	32,02

	
	
	Que hàn
	kg
	3,26

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,25

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,82

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


TLE.52330  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5233
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép tường cánh, tường biên, cột chống bằng giáo ống, chiều cao tường ≤ 30m
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	51,81

	
	
	Thép hình làm khung xương
	kg
	48,84

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	38,13

	
	
	Que hàn
	kg
	5,6

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	28,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần trục bánh hơi 16 tấn
	ca
	0,8

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	1,5

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


TLE.52340  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN TRỤ BIÊN, TRỤ PIN
Thành phần công việc:
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5234
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép trụ pin, trụ biên công trình thủy lợi
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	56

	
	
	Thép hình
	kg
	15,6

	
	
	Que hàn
	kg
	12,5

	
	
	Ôxy
	chai
	1,8

	
	
	Gas
	kg
	3,6

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	33,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 KW
	ca
	3,8

	
	
	Máy cắt thép
	ca
	2,5

	
	
	Cần trục bánh hơi 16T
	ca
	0,8

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLE.52350  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN TRƯỢT ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5235
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ hệ thống ván khuôn trượt đập bê tông bản mặt
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép góc L các loại
	kg
	344,33

	
	
	Thép tấm
	kg
	350

	
	
	Thép hình U, I
	kg
	350

	
	
	Ô xy
	chai
	2,01

	
	
	Đất đèn
	kg
	9,936

	
	
	Que hàn D4
	kg
	30,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,33

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn một chiều 50KW
	ca
	1,41

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	0,18

	
	1


Ghi chú: Định mức chưa tính tỷ lệ thu hồi vật liệu thép.

TLE.52360  SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Sản xuất, lắp đặt dựng, tháo dỡ đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5236
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hệ thống ván khuôn trượt đập bê tông bản mặt
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép góc L các loại
	kg
	728,46

	
	
	Thép tấm
	kg
	30,76

	
	
	Thép hình U, I
	kg
	241,18

	
	
	Ô xy
	chai
	1,969

	
	
	Đất đèn
	kg
	8,376

	
	
	Que hàn D4
	kg
	24,89

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	38,68

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn xoay chiều 23 Kw
	ca
	4,2

	
	
	Máy khoan đứng 4,5 Kw
	ca
	0,49

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	0,338

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

TLE.53000  VÁN KHUÔN THÉP
TLE.53100  VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐÊ ĐIỀU

TLE.53110  CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CHO BÊ TÔNG ĐÚC SẴN LÁT MÁI ĐÊ Ở GIỮA TRỒNG CỎ
Thành phần công việc:
Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLE.5311
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép tấm bê tông đúc sẵn lát mái đê ở giữa trồng cỏ
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	23,03

	
	
	Thép hình
	kg
	13,68

	
	
	Que hàn
	kg
	1,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	23,06

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	0,33

	
	
	Máy khác
	ca
	5,0

	
	1


CHƯƠNG VI
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
TLF.10000  SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DUY TU, SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
TLF.11200  BÊ TÔNG CỘT

TLF.11220  SẢN XUẤT CỘT MỐC THEO DÕI DIỄN BIẾN KÈ VÀ LÒNG SÔNG, CỘT CHỈ GIỚI BẢO VỆ ĐÊ, CỘT HM BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị công cụ, dụng cụ, vật liệu. Sàng, rửa cát, sỏi trong phạm vi 30m. Chặt, uốn và buộc cốt thép. Sản xuất và tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, sơn cột và đào lỗ chôn cột theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cột
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cột mốc

	
	
	
	
	Cột theo dõi kè và lòng sông (0,2x0,2x1,5)m
	Cột chỉ giới bảo vệ đê (0,2x0,2x0,8) m
	Cột Hm (0,12x0,12x1,025) m

	TLF.1122
	Sản xuất cột mốc theo dõi diễn biến kè và lòng sông, cột chỉ giới bảo vệ đê, cột Hm bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PC30 (PCB30) 
	kg 
	16,38
	8,74
	4,03

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,029
	0,015
	0,0071

	
	
	Đá sỏi đường kính ≤30mm
	m3
	0,049
	0,026
	0,012

	
	
	Thép tròn Φ 6-14
	kg 
	7,1
	3,78
	1,746

	
	
	Dây thép buộc
	kg 
	0,07
	0,037
	0,017

	
	
	Sơn
	kg
	0,061
	0,033
	0,015

	
	
	Ván khuôn gỗ dày 3cm
	m3
	0,00081
	0,0004
	0,0002

	
	
	Đinh 6cm
	kg
	0,061
	0,032
	0,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,65
	0,35
	0,16

	
	1
	2
	3


TLF.11230  SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Sản xuất, tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đổ, đầm bê tông. Đào lỗ, sơn cột, chôn cột theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cột
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cột

	
	
	
	
	Dài 2,7m
	Dài 2,8÷3m
	Dài 3,1÷3,8m

	TLF.1123
	Sản xuất và lắp dựng cột đỡ biển báo bằng bê tông cốt thép kích thước 0,12 x 0,12 (m) bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PC30 (PCB30) 
	kg 
	10,616
	11,402
	13,761

	
	
	Thép tròn ϕ6mm
	kg 
	4,599
	4,940
	5,962

	
	
	Dây thép
	kg 
	0,045
	0,048
	0,058

	
	
	Cát vàng 
	m3 
	0,018
	0,020
	0,024

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,032
	0,034
	0,041

	
	
	Sơn
	kg 
	0,040
	0,042
	0,051

	
	
	Ván khuôn 3mm
	m3 
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Đinh 6cm
	kg 
	0,040
	0,042
	0,051

	
	
	Bu lông M20x180
	cái
	2
	2
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,421
	0,453
	0,546

	
	1
	2
	3


TLF.11240  SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN ĐÊ BẰNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Sản xuất, tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đổ, đầm bê tông. Sơn bảng, lắp bảng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cái
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Biển chữ nhật kích thước (cm)

	
	
	
	
	60x100
	100x120
	100x160
	60x60 hoặc 50x70

	TLF.1124
	Sản xuất, lắp đặt các loại biển báo bê tông cốt thép trên đê bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PC30 (PCB30)
	kg
	10,072
	20,143
	26,85
	6,043

	
	
	Thép tròn Φ4-6mm
	kg
	2,285
	4,02
	5,502
	1,672

	
	
	Dây thép buộc 1mm
	kg
	0,022
	0,039
	0,053
	0,016

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,014
	0,028
	0,038
	0,0085

	
	
	Đá sỏi đường kính lớn nhất 20mm
	m3
	0,023
	0,046
	0,061
	0,0138

	
	
	Sơn
	kg
	0,185
	0,37
	0,493
	0,111

	
	
	Ván khuôn gỗ dày 3cm
	m3
	0,0017
	0,0035
	0,0047
	0,0011

	
	
	Đinh 6cm
	kg
	0,0106
	0,021
	0,029
	0,006

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,46
	0,9
	1,21
	0,29

	
	1
	2
	3
	4


TLF.11250  CÔNG TÁC SẢN XUẤT TẤM BÊ TÔNG ĐỊNH HÌNH LÁT MÁI KÈ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, sàng rửa cát, đá, sỏi, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, móc thi công;

- Trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Tách, dọn và sắp xếp các khối bê tông vào vị trí quy định.;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Loại không ngàm
	Loại có ngàm

	TLF.1125
	Sản xuất tấm bê tông định hình lát mái kè
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m³
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1
	1

	
	
	Nhân công 3/7
	công 
	1,93
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	
	2,58

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 lít 
	ca
	0,095
	0,095

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	1
	2


TLF.11260  CÔNG TÁC SẢN XUẤT TẤM BÊ TÔNG LIÊN KẾT MẢNG.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sàng rửa cát đá, sỏi;

- Lắp dựng cốt thép, ván khuôn;

- Trộn bê tông, đổ, đầm, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật, tháo dỡ ván khuôn;

- Vận chuyển xếp cấu kiện vào nơi quy định, thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLF.1126
	Sản xuất các tấm bê tông liên kết mảng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,93

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 250 lít
	ca
	0,095

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	1


TLF.20000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DUY TU, SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
TLF.21000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

TLF.21100  CÔNG TÁC LẮP DỰNG TẤM BÊ TÔNG ĐỊNH HÌNH LÁT MÁI KÈ LOẠI CÓ NGÀM (TRÊN CẠN)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị hiện trường thi công, vận chuyển các tấm bê tông trong phạm vi 30m;

- Lắp ghép, kê chèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Dọn dẹp hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấm
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng tấm bê tông (kg)

	
	
	
	
	≤ 25
	< 50
	≥50 và ≤250

	TLF.2110
	Lắp ghép các tấm bê tông định hình lát mái kè loại có ngàm trên cạn
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Tấm bê tông định hình
	tấm
	1,01
	1,01
	1,01

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,044
	0,087
	0,037

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 6T
	ca
	
	
	0,015

	
	1
	2
	3


TLF.21300  CÔNG TÁC TRẢI MẢNG BÊ TÔNG KHỚP NỐI MỀM BẢO VỆ BỜ (DƯỚI NƯỚC).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị hiện trường, xác định vị trí, cắm mốc chuẩn theo bản vẽ thiết kế; Chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ trải mảng bê tông; Neo giữ hệ thống phao bè thi công, định vị xà lan đúng vị trí; Chuẩn bị nguyên vật liệu, kiểm tra số lượng và chất lượng, vận chuyển trong phạm vi 50m; Vận chuyển tấm bê tông liên kết mảng lên xà lan, lắp ghép thành mảng theo yêu cầu thiết kế, trải tấm thảm bê tông được lắp ghép xuống nước theo yêu cầu thiết kế; Thợ lặn kiểm tra sau khi thi công; Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLF.2130
	Trải mảng bê tông khớp nối mềm bảo vệ bờ (dưới nước)
	Vật liệu
	
	

	
	
	Tấm bê tông khớp nối mềm đúc sẵn
	m2
	8,7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	2,1

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Thiết bị, phao bè trải tấm bê tông
	ca
	0,036

	
	
	Trạm lặn
	ca
	0,009

	
	
	Máy phát điện 125 KVA
	ca
	0,018

	
	1


Ghi chú: Các loại vật liệu liên kết mảng tính theo thiết kế.

TLF.22110  LẮP DỰNG CỘT MỐC THEO DÕI DIỄN BIẾN KÈ VÀ LÒNG SÔNG, CỘT CHỈ GIỚI, CỘT HM, CỘT KM BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m. Đào đất, đắp đất chôn cột, định vị căn chỉnh cột cột, trộn, đổ, đầm bê tông chân cột. Sơn cột, viết chữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cột
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cột

	
	
	
	
	Cột theo dõi kè và lòng sông (0,2x0,2x1, 5)m
	Cột chỉ giới bảo vệ đê (0,2x0,2x0,8 )m
	Cột Hm (0,12x0,1 2x1,025) m
	Cột Km

	TLF.2211
	Lắp dựng cột mốc theo dõi diễn biến kè và lòng sông, cột chỉ giới, cột Hm, cột km bằng thủ công
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông M150
	m3
	0,18
	
	
	0,222

	
	
	Sơn tổng hợp 
	kg
	0,24
	0,24
	0,072
	0,35

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,677
	0,218
	0,199
	1,06

	
	1
	2
	3
	4


TLF.22120  LẮP DỰNG CỘT MỐC CẢNH BÁO LŨ KÍCH THƯỚC (0,18x0,18x6,1)M
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu trong phạm vi 30m. Đào đất, chôn cột. Chặt, uốn, lắp dựng cốt thép móng cột, trộn, đổ bê tông móng cột. Xây gạch thân móng, trát cổ móng dày 2cm, láng vữa xi măng cát vàng dày 5cm trên mặt móng. Gắn núm sứ vào đế cột. Sơn cột 4 mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đắp đất và trồng cỏ xung quanh chân cột. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cột
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLF.2212
	Lắp dựng cột mốc cảnh báo lũ kích thước (0,18x0,18x6,1) m
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông gạch vỡ lót móng
	m3
	0,29

	
	
	Vữa bê tông móng cột M200
	m3
	0,45

	
	
	Gạch chỉ
	viên
	825

	
	
	Vữa láng XM cát vàng dày 5cm M100
	m3
	0,058

	
	
	Vữa trát cổ móng cột dày 2cmM75
	m3
	0,141

	
	
	Cốt thép móng
	kg
	15,38

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	0,222

	
	
	Tre chống (f6-8) cm, làm gông dựng cột
	cây
	1,7

	
	
	Sơn lót
	kg
	0,627

	
	
	Sơn phủ
	kg
	0,647

	
	
	Núm sứ loại to
	chiếc
	1,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	
	14,88

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,26

	
	1


TLF.22130  LẮP DỰNG CÁC TẤM BÊ TÔNG LÁT MÁI ĐÊ (LOẠI Ở GIỮA TRỒNG CỎ) KÍCH THƯỚC 0,5x0,6x0,08M
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, mặt bằng thi công. Vận chuyển các tấm bê tông đến vị trí lắp ghép trong phạm vi 100m. Dãy cỏ, sửa phẳng mái đê. Lắp ghép các tấm bê tông, chèn vữa xi măng lát mái đê theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 10 tấm
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLF.2213
	Lắp dựng các tấm bê tông lát mái đê (loại ở giữa trồng cỏ) kích thước 0,5x0,6x0,08m bằng thủ công
	Vật liệu
	
	

	
	
	Tấm bê tông
	tấm
	10,1

	
	
	Vữa xi măng M100
	m3
	0,0165

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,525

	
	1


TLF.30000  SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
TLF.31000  SẢN XUẤT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

TLF.31100  SẢN XUẤT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN MẶT CẮT CHỮ NHẬT.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn; sản xuất lắp dựng cốt thép đúng theo bản vẽ thiết kế; trộn vữa bê tông M30, đá 0,5x1,0cm, đổ, san, đầm dưỡng hộ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cấu kiện dài 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước (BxH)

	
	
	
	
	30cmx40cm
	40cmx50cm
	60cmx70cm

	TLF.3110
	Sản xuất cấu kiện kênh bê tông cốt thép đúc sẵn mặt cắt chữ nhật M30, đá 0,5-1cm, độ dày thành bên 40mm, đáy 70mm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PC40 (PCB 40)
	kg 
	23,049
	32,927
	39,512

	
	
	Cát vàng
	m3 
	0,028
	0,04
	0,048

	
	
	Đá 0,5-1,0cm
	m3 
	0,041
	0,058
	0,07

	
	
	Nước
	lít 
	11,426
	16,323
	19,588

	
	
	Phụ gia hóa dẻo
	kg 
	1,232
	1,76
	2,112

	
	
	Thép tấm
	kg 
	0,464
	0,663
	0,796

	
	
	Thép hình
	kg 
	0,353
	0,504
	0,605

	
	
	Bu lông D16
	cái
	0,015
	0,021
	0,025

	
	
	Que hàn
	kg
	0,03
	0,043
	0,052

	
	
	Thép tròn D<10mm
	kg
	2,05
	2,929
	3,515

	
	
	Dây thép
	kg
	0,051
	0,073
	0,088

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,851
	1,215
	1,458

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,5m3
	ca 
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Máy bơm nước 20kW 
	ca
	0,001
	0,002
	0,002

	
	
	Trạm trộn 120m3/h 
	ca
	0,003
	0,004
	0,005

	
	
	Máy rung 15kW
	ca 
	0,003
	0,004
	0,005

	
	
	Cầu trục 15T 
	ca 
	0,006
	0,009
	0,011

	
	
	Máy hàn 23kW 
	ca 
	0,004
	0,0054
	0,006

	
	
	Máy cắt sắt 5kW
	ca
	0,006
	0,0084
	0,01

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


TLF.31200  SẢN XUẤT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG VỎ MỎNG LƯỚI THÉP MẶT CẮT CHỮ U
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn; sản xuất lắp dựng cốt thép đúng theo bản vẽ thiết kế; trộn vữa bê tông M30, đổ, san, đầm dưỡng hộ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cấu kiện dài 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước (BxH)

	
	
	
	
	40cmx50cm
	50cmx60cm
	60cmx70cm

	TLF.3120
	Sản xuất cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng lưới thép mặt cắt chữ U M30, đá 0,5-1cm, độ dày trung bình 35mm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PC40 (PCB 40)
	kg 
	48,114
	55,331
	62,548

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,071
	0,082
	0,092

	
	
	Nước
	lít
	23,2
	26,68
	30,16

	
	
	Phụ gia hóa dẻo
	kg 
	0,96
	1,104
	1,248

	
	
	Thép tấm
	kg 
	0,465
	0,535
	0,605

	
	
	Thép hình
	kg 
	0,406
	0,467
	0,528

	
	
	Bu lông D16
	cái
	0,032
	0,037
	0,042

	
	
	Que hàn
	kg 
	0,046
	0,053
	0,06

	
	
	Thép tròn D<10mm
	kg 
	6,723
	7,731
	8,74

	
	
	Dây thép
	kg
	0,126
	0,145
	0,164

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,181
	1,358
	1,535

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,5m3
	ca 
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Máy bơm nước 20kW 
	ca 
	0,001
	0,001
	0,001


	
	
	Trạm trộn 120m3/h 
	ca 
	0,005
	0,006
	0,007

	
	
	Máy rung 15kW
	ca
	0,005
	0,006
	0,007

	
	
	Cầu trục 15T 
	ca
	0,008
	0,009
	0,01

	
	
	Máy hàn 23kW 
	ca 
	0,004
	0,005
	0,005

	
	
	Máy cắt sắt 5kW
	ca
	0,005
	0,006
	0,007

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


TLF.31300  SẢN XUẤT KÊNH BÊ TÔNG CỐT SỢI THÉP, MẶT CẮT PARABOL
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn; trộn vữa bê tông M50, đổ, san, đầm dưỡng hộ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 cấu kiện dài 2m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước (chiều cao H)

	
	
	
	
	30cm
	40cm
	50cm

	TLF.3130
	Sản xuất kênh bê tông cốt sợi thép, mặt cắt parabol, độ dày trung bình 20mm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PC40 (PCB 40)
	kg 
	26,550
	29,500
	35,400

	
	
	Cát vàng
	m3 
	0,017
	0,019
	0,023

	
	
	Đá 0,5-1,0cm
	m3 
	0,015
	0,017
	0,020

	
	
	Tro bay 
	kg 
	5,310
	5,900
	7,080

	
	
	Cốt sợi 
	kg 
	3,983
	4,425
	5,310

	
	
	Nước
	lít 
	8,231
	9,145
	10,974

	
	
	Phụ gia hóa dẻo
	kg 
	0,319
	0,354
	0,425

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	0,859
	0,954
	1,145

	
	
	Thép hình 
	kg 
	0,397
	0,441
	0,529

	
	
	Sâu liên kết 
	cái
	0,058
	0,064
	0,077

	
	
	Que hàn
	kg
	0,022
	0,024
	0,029

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,331
	1,479
	1,775

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,5m3
	ca 
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Máy bơm nước 20kW
	ca
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Trạm trộn 120m3/h
	ca 
	0,01
	0,011
	0,013

	
	
	Máy rung 15kW 
	ca 
	0,014
	0,016
	0,019

	
	
	Cầu trục 15T 
	ca 
	0,014
	0,016
	0,019

	
	
	Máy hàn 23kW 
	ca 
	0,001
	0,0007
	0,001

	
	
	Máy cắt sắt 5kW
	ca
	0,001
	0,0007
	0,001

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


TLF.32000  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG 

TLF.32100  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN M30, ĐÁ 0,5-1,0CM, ĐỘ DÀY THÀNH BÊN 40MM, ĐÁY 70MM
Thành phần công việc:
Chuẩn bị kê, đệm bằng gỗ. Lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị: 1 cấu kiện dài 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước (BxH)

	
	
	
	
	30cmx40cm
	40cmx50cm
	60cmx70cm

	TLF.3210
	Lắp đặt cấu kiện kênh bê tông cốt thép đúc sẵn M30, đá 0,5-1,0cm, độ dày thành bên 40mm, đáy 70mm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	2,381
	2,575
	3,154

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,006
	0,007
	0,009

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,375
	0,408
	0,505

	
	1
	2
	3


TLF.32200  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG VỎ MỎNG LƯỚI THÉP MẶT CẮT CHỮ U
Thành phần công việc:
Chuẩn bị kê, đệm bằng gỗ. Lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị: 1 cấu kiện dài 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước (BxH)

	
	
	
	
	40cmx50cm
	50cmx60cm
	60cmx70cm

	TLF.3220
	Lắp đặt cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng lưới thép M30, đá 0,5-1,0cm, độ dày trung bình 35mm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	2,488
	2,559
	2,688

	
	
	Cát vàng
	m3
	0,006
	0,006
	0,007

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,365
	0,413
	0,435

	
	1
	2
	3


TLF.32300  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG CỐT SỢI THÉP, MẶT CẮT PARABOL, ĐỘ DÀY TRUNG BÌNH 20MM.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị kê, đệm bằng gỗ. Lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị: 1 cấu kiện dài 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước (chiều cao H)

	
	
	
	
	30cm
	40cm
	50cm

	TLF.3230
	Lắp đặt cấu kiện kênh bê tông cốt sợi thép, mặt cắt parabol, độ dày trung bình 20mm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng không co ngót
	kg
	1,5
	1,6
	1,75

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,324
	0,343
	0,383

	
	1
	2
	3


CHƯƠNG VII
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
TLG.10000  SẢN XUẤT CẤU KIỆN SẮT THÉP
TLG.11000  SẢN XUẤT CỬA VAN THÉP, COMPOSIT

TLG.11100  SẢN XUẤT CỬA VAN PHẲNG BẰNG THÉP KHÔNG RỈ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị thiết bị máy móc, dụng cụ và vật tư;

- Lấy dấu, cắt, uốn nắn làm sạch, mài sửa thép tấm. Gá dựng dầm, hàn và hoàn chỉnh các dầm, gia công các chi tiết, cụm chi tiết theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp ráp cửa, mài làm sạch hoàn chỉnh;

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều rộng cống (B)

	
	
	
	
	≤ 5m
	≤ 8m
	≤ 10m
	≤ 15m

	TLG.1110
	Sản xuất cửa van bằng thép không rỉ
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thép không rỉ các loại
	Kg 
	1050
	1050
	1050
	1050

	
	
	Đá mài
	viên 
	2,51
	2,62
	3,14
	3,17

	
	
	Que hàn thép CT3
	Kg
	2,18
	2,63
	2,61
	2,46

	
	
	Que hàn thép không rỉ
	Kg
	34,57
	35,08
	35,46
	36,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	88
	91
	92
	92

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cưa 2,7KW 
	ca 
	4,7
	4,7
	4,8
	4,9

	
	
	Máy tiện 10KW 
	ca
	3,1
	3,1
	3,3
	3,4

	
	
	Máy phay bào 7KW
	ca 
	2,6
	2,7
	2,8
	2,8

	
	
	Máy hàn 23KW 
	ca
	7,3
	7,8
	8,1
	8,2

	
	
	Máy mài 2,7KW 
	ca 
	1,8
	1,8
	2,1
	2,2

	
	
	Máy cắt thép Flaxma
	ca
	5,5
	5,6
	5,7
	5,8

	
	
	Máy khoan 4,5KW
	ca
	4,2
	4,4
	4,5
	4,7

	
	
	Máy khoan 2,5KW
	ca 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5

	
	
	Cần cẩu 10T 
	ca
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí gioăng cao su, hao phí này được tính bổ sung vào định mức theo thiết kế riêng của từng cống.

TLG.11200  SẢN XUẤT CỬA VAN PHẲNG BẰNG THÉP KHÔNG RỈ (BẢN MẶT LẮP BẰNG TẤM COMPOSIT)

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tập kết thiết bị máy móc, dụng cụ và vật tư;

- Lấy dấu, cắt, uốn, nắn, làm sạch, mài, sửa thép tấm;

- Gá, dựng dầm, hàn và hoàn chỉnh các dầm, gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp ráp cửa, mài, làm sạch hoàn thiện. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường sau khi thi công

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kết cấu

	
	
	
	
	Khung cửa van
	Cụm chi tiết gắn lên kết cấu bê tông
	Giàn van, cụm nâng hạ cửa van

	TLG.1120
	Sản xuất cửa van phẳng bằng thép không rỉ (bản mặt lắp bằng tấm Composit)
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép không rỉ các loại
	kg 
	1050
	1050
	1050

	
	
	Đá mài
	viên
	2,53
	0,42
	

	
	
	Que hàn thép không rỉ
	kg
	31,36
	20,57
	22,66

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	2
	

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	53,87
	22,6
	27,8

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cưa 2,7kw 
	ca 
	2,37
	
	

	
	
	Máy tiện 10kw 
	ca 
	2,13
	
	

	
	
	Máy phay bào 
	ca 
	1,63
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw 
	ca 
	6,45
	4,57
	4,25

	
	
	Máy mài 2,7kw 
	ca
	3,36
	1,7
	

	
	
	Máy cắt thép Flaxma
	ca
	2,31
	1,36
	1,4

	
	
	Máy khoan 4,5kw 
	ca 
	2,34
	1
	

	
	
	Máy khoan 2,5kw 
	ca 
	0,37
	
	

	
	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,11
	
	0,4

	
	
	Máy khác
	%
	5
	
	

	
	1
	2
	3


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí gioăng cao su, hao phí này được bổ sung theo thiết kế riêng của từng cống.

TLG.11300  SẢN XUẤT BẢN MẶT CỬA VAN PHẲNG BẰNG COMPOSIT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật liệu, khuôn đúc theo yêu cầu;

- Pha nhựa, trải sợi thủy tinh, phủ tẩm nhựa theo yêu cầu kỹ thuật;

- Chế tạo các tấm composite;

- Lắp ghép các tấm composite thành ô bản mặt, mài hoàn thiện ô bản mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 kg
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLG.1130
	Sản xuất bản mặt cửa van bằng composite
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nhựa polyme không no
	kg
	80,77

	
	
	Sợi thuỷ tinh
	kg
	25,38

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	33

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt đột 2,8KW
	ca
	3,03

	
	
	Máy khoan cầm tay 4,5KW
	ca
	1,3

	
	
	Máy mài 2,7KW
	ca
	4,18

	
	
	Máy nén khí 5m3/h
	ca
	0,52

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


TLG.20000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
TLG.21100  LẮP ĐẶT CỬA VAN

TLG.21110  LẮP ĐẶT CỬA VAN PHẲNG BẰNG THÉP KHÔNG RỈ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc dụng cụ, vận chuyển cửa van, vật liệu trong phạm vi 30m;

- Đo đạc, kiểm tra tim mốc, làm giàn trượt để vận chuyển cửa van;

- Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều rộng cống (B)

	
	
	
	
	≤ 5m
	≤ 8m
	≤ 10m
	≤ 15m

	TLG.2111
	Lắp đặt cửa van bằng thép không rỉ
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg 
	22
	28
	34
	39

	
	
	Que hàn thép CT3
	kg 
	5
	5,6
	6,2
	6,6

	
	
	Ôxy
	kg
	0,3
	0,32
	0,34
	0,34

	
	
	Gas
	kg 
	0,45
	0,48
	0,51
	0,51

	
	
	Gỗ ván
	kg
	0,01
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	16,8
	16,02
	15,24
	13,88

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW 
	ca 
	1,2
	1,37
	1,54
	1,65

	
	
	Cần cẩu 50T 
	ca 
	0,2
	0,35
	0,5
	0,5

	
	
	Palăng xích 10T 
	ca 
	0,55
	0,57
	0,57
	0,57

	
	
	Palăng xích 5T
	ca
	0,55
	0,57
	0,57
	0,57

	
	
	Máy mài 2,7KW 
	ca
	0,23
	0,24
	0,24
	0,24

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí bulông, hao phí này được tính bổ sung vào định mức theo thiết kế riêng của từng cống

TLG.21120  LẮP ĐẶT BẢN MẶT BẰNG COMPOSIT VÀO KHUNG CỬA VAN
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ; vận chuyển bản mặt Composite đến nơi lắp trong phạm vi 30 m;

- Đo đạc xác định vị trí lắp ghép; khoan các lỗ để bắt các tấm composit vào khung cửa van; lắp ghép các tấm composit vào khung cửa van theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 kg
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLG.2112
	Lắp đặt bản mặt bằng Composite vào khung cửa van
	Nhân công 4/7
	công
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay 4,5KW 
	ca
	1,50

	
	
	Máy Palăng xích 5 tấn
	ca
	1,60

	
	
	Cần cẩu 16 tấn
	ca
	0,95

	
	1


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí bulông, hao phí này được tính bổ sung vào định mức theo thiết kế riêng của từng cống

TLG.21130  LẮP ĐẶT CỬA VAN PHẲNG BẰNG THÉP KHÔNG RỈ, BẢN MẶT BẰNG COMPOSIT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc dụng cụ; vận chuyển cửa van, vật liệu trong phạm vi 30m;

- Đo đạc, kiểm tra tim mốc, làm giàn trượt để vận chuyển cửa van;

- Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều rộng cống (B)

	
	
	
	
	≤ 5m
	≤ 8m
	≤ 10m
	≤15m

	TLG.2113
	Lắp đặt cửa van phẳng bằng thép không rỉ, bản mặt bằng Composit
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	20,97
	21,31
	21,54
	23,41

	
	
	Que hàn CT3
	kg 
	5,53
	5,69
	5,68
	6,18

	
	
	Ô xy
	chai 
	0,21
	0,21
	0,22
	0,22

	
	
	Gas
	kg 
	0,61
	0,62
	0,62
	0,65

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	15,11
	14,98
	14,61
	14,15

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kw 
	ca 
	1,19
	1,22
	1,23
	1,35

	
	
	Cần cẩu 50T 
	ca 
	0,14
	0,14
	0,14
	0,15

	
	
	Palăng xích 10T 
	ca 
	0,45
	0,45
	0,46
	0,51

	
	
	Palăng xích 5T 
	ca 
	0,45
	0,45
	0,46
	0,51

	
	
	Máy mài 2,7 Kw
	ca
	0,19
	0,20
	0,20
	0,22

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


TLG.21200  SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CỘT THỦY TRÍ BẰNG THÉP HÌNH CAO 2,5M
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, sàng, rửa cát, sỏi vận chuyển trong phạm vi 30m. Đào móng cột. Trộn, đổ, đầm, bảo dưỡng bê tông chân cột. Dựng, cân chỉnh cột, sơn, kẻ ô, viết số trên cột theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 cột
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLG.212
	Sản xuất và lắp dựng cột thủy trí bằng thép hình cao 2,5m
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép hình U16 dài 2,5m
	kg
	38,25

	
	
	Vữa bê tông đổ tại chỗ M200
	m3
	0,13

	
	
	Sơn
	kg
	0,165

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,265

	
	10


Ghi chú: Định mức trên chưa tính công tác dẫn cao độ về và công tác xây bậc lên xuống từ mái đê.

CHƯƠNG VIII
CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH
TLH. 10000  KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1) Định mức kiểm định an toàn đập là định mức kinh tế kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy để hoàn thành công việc kiểm định an toàn đập từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc, kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công liên tục, theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

2) Quy định về phân loại về hồ chứa nước theo các quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

3) Quy định áp dụng về đo mặt cắt dọc, cắt ngang đập như sau:

- Đo cắt dọc theo tuyến cũ đã có, tỷ lệ từ 1/1000 đến 1/2000 tùy theo chiều dài, độ phức tạp địa vật và được chủ đầu tư duyệt.

- Đo cắt ngang theo mật độ trung bình 150m. Độ rộng mỗi mặt cắt cách phạm vi công trình từ 10 m đến 50 m tùy theo tình hình cụ thể của công trình.

- Đối với mỗi đập tối thiểu phải đo 3 mặt cắt ngang: 1 mặt cắt ở lòng sông, 2 mặt cắt ở hai vai đập.

- Tại những vị trí có hiện tượng sạt trượt mái đập, có thể bổ sung mặt cắt để kiểm tra, đánh giá.

- Định mức đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.

- Công tác phát cây tính ngoài định mức.

- Định mức đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.

- Công tác phát cây tính ngoài định mức

- Đối với công tác đo lún đập:

+ Mốc chuẩn cao độ, tọa độ Nhà nước đã có ở khu vực đo (phạm vi 300m);

+ Phần bãi (thềm sông) cách nhau từ 150 m đến 250 m;

+ Phần lòng sông cách nhau từ 100 m đến 150 m.

TLH.11000  KHẢO SÁT VÀ THÍ NGHIỆM

TLH.11100  KIỂM TRA CAO ĐỘ, TỌA ĐỘ MẶT ĐẬP

TLH.11110  ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC ĐẬP TRÊN CẠN
Thành phần công việc:
- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.

- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp. Lập đề cương kỹ thuật.

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.

- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, toạ độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đo cắt dọc tuyến công trình.

- Cắm đường cong của tuyến công trình.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc, ngang tuyến công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.

- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.

Điều kiện áp dụng:
- Định mức đo vẽ mặt cắt dọc dập trên cạn được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, tọa độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm;

- Định mức cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài định mức này.

- Công tác phát cây tính ngoài định mức.

Đơn vị tính: 100m
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.1111
	Đo vẽ mặt cắt dọc đập trên cạn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Mốc bê tông đúc sẵn
	cái
	0,30

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,5

	
	
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cái
	3,0

	
	
	Sơn đỏ + trắng
	kg
	0,1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư 4/8
	công
	0,948

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	1,488

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,168

	
	
	Máy thủy bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,348

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


TLH.11120  ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG ĐẬP
Thành phần công việc:
- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.

- Đi khảo sát thực địa. Lập đề cương kỹ thuật.

- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.

- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.

- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).

- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.

- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.

- Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.

- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ, giao nộp tài liệu - Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.

Điều kiện áp dụng:
- Định mức đo vẽ mặt cắt dọc dập trên cạn được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, tọa độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm,

- Trong định mức chưa tính công tác phát cây, nếu có phải tính thêm.

- Chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền…. chi phí này lập dự toán riêng.

Đơn vị tính: 100m
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Dưới nước
	Trên cạn

	TLH.1112
	Đo vẽ mặt cắt ngang đập
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cọc gỗ (4x4x40) cm
	cái
	6
	7

	
	
	Sơn đỏ+trắng
	kg
	0,06
	0,07

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	công
	
	5,60

	
	
	Kỹ sư 4/8
	công
	2,15
	1,02

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	2,14
	1,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử TS06 hoặc loại tương tự
	ca
	0,53
	0,20

	
	
	Máy thuỷ bình điện tử PLP-110 hoặc loại tương tự
	ca
	0,24
	0,12

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	1
	2


TLH.11130  ĐO LÚN ĐẬP
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn).

- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình.

- Đo dẫn dài từ vị trí móng tới các điểm dựng mia.

- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới khống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết.

- Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.

Điều kiện áp dụng:
- Định mức tính cho cấp đo lún hạng 3 của Nhà nước, trường hợp cấp đo lún khác hạng 3 thì định mức nhân hệ số như sau:

	Cấp hạng đo lún
	III
	II
	I
	Đặc biệt

	Hệ số
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3


- Mốc chuẩn cao độ, tọa độ nhà nước đã có ở khu vực đo (phạm vi 300m).

- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì định mức nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh định mức hao phí vật liệu). 

Những công việc chưa tính vào định mức

- Công tác dẫn mốc cao độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi >300m)

Đơn vị tính: 1 chu kỳ đo
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số điểm đo (n)

	
	
	
	
	n ≤ 10
	n>10 n ≤ 15
	n>15 n ≤ 20
	n >20 n ≤ 25
	n>25 n ≤ 30
	n>30 n ≤ 35

	TLH.1113
	Đo lún đập
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc mốc đo lún
	cọc
	12,0
	18,0
	24,0
	30,0
	36,0
	42,0

	
	
	Giấy
	m
	0,6
	0,6
	0,8
	0,8
	1,0
	1,0

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ sư 4,0/8
	công 
	4,02
	6,23
	8,83
	11,44
	14,44
	17,05

	
	
	Công nhân 4,0/7
	công
	4,68
	6,6
	8,77
	10,94
	13,36
	15,53

	
	
	Máy và thiết bị 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy toàn đạc điện tử
	ca 
	0,25
	0,29
	0,33
	0,37
	0,41
	0,45

	
	
	Máy thủy bình điện tử
	ca
	1,35
	1,71
	2,07
	2,43
	2,79
	3,15

	
	
	Máy và thiết bị thí nghiệm khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


TLH.11140  ĐO CHUYỂN VỊ NGANG ĐẬP
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị thiết bị, vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án đo;

- Đánh dấu vị trí đo dao động; làm sạch bề mặt kết cấu tại vị trí đo;

- Lắp đặt thiết bị đo; kiểm tra kết nối giữa các thiết bị;

- Ghi số liệu đo vào thiết bị và máy tính;

- Tháo dỡ thiết bị; vệ sinh, thu dọn hiện trường;

Đơn vị tính: 1 chu kỳ đo
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số điểm đo (n)

	
	
	
	
	n ≤ 10
	n>10 n≤ 15
	n>15 n≤ 20
	n>20 n≤ 25
	n>25 ≤ 30
	n>30 n≤ 35

	TLH.1114
	Đo chuyển vị ngang đập
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc mốc đo chuyển vị
	cọc 
	12
	18
	24
	30
	36
	42

	
	
	Sổ đo
	quyển
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	Giấy kẻ ly
	m 
	0,6
	0,6
	0,8
	0,8
	1
	1

	
	
	Giấy can
	m
	0,6
	0,6
	0,8
	0,8
	1
	1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	24
	36
	48
	60
	72
	84

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Theo 020
	ca 
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0

	
	
	Đittomát
	ca
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


TLH.11200  KIỂM TRA THẤM VÀ ỔN ĐỊNH ĐẬP CÔNG TÁC KHOAN ĐÀO

TLH.11210  CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.

- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố rãnh, lấy mẫu thí nghiệm trong hố, rãnh đào.

- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.

- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Nghiệm thu, bàn giao.

ĐÀO KHÔNG CHỐNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ sâu từ 0m - 2m
	Độ sâu từ 0m - 4m

	TLH.1121
	Đào không chống
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Paraphin
	kg
	0,1
	0,1

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	1,0
	1,0

	
	
	Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm
	cái
	0,4
	0,4

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm
	cái
	0,1
	0,1

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,4
	2,6

	
	1
	2


ĐÀO CÓ CHỐNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ sâu từ 0m - 2m
	Độ sâu từ 0m - 4m
	Độ sâu từ 0m - 6m

	TLH.1121
	Đào có chống
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Paraphin
	kg
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Ximăng
	kg
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Hộp tôn 200 x 200 x 1
	cái
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Hộp nhựa đựng mẫu 400 x 400 x 400
	-
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu
	-
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Gỗ nhóm V
	m3
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	Đinh
	kg
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	3,2
	3,5
	4,1

	
	3
	4
	5


TLH.11230  KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN HIỆP KHOAN 0,5M
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.

- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.

- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Mô tả trong qúa trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.

Điều kiện áp dụng:
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).

- Đường kính lỗ khoan đến 160m

- Địa hình nền khoan khô ráo

- Bộ máy khoan tự hành

- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan

Những công việc chưa tính vào định mức:
- Các công tác thí nghiệm trong lỗ khoan

- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối lượng đào đắp > 5m3)

Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức Nhân công và máy được nhân với hệ số sau:
- Khoan xiên  k = 1,2

- Đường kính lỗ khoan >160mm k = 1,1

- Khoan không lấy mẫu  k = 0,8

- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương k = 1,05

- Địa hình lầy lội gặp khó khăn trong việc thi công k = 1,05

Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 10m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 20m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 30m

	TLH.1123
	Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Choòng cánh tráng hợp kim cứng
	cái 
	0,004
	0,0038
	0,0036

	
	
	Mũi khoan hình xuyến gắn răng hợp kim cứng
	cái
	0,008
	0,0076
	0,0072

	
	
	Cần xoắn 
	m 
	0,009
	0,0095
	0,0099

	
	
	Cần chốt 
	m 
	0,012
	0,0126
	0,0132

	
	
	Chốt cần 
	cái
	0,01
	0,01
	0,011

	
	
	ống chống
	m 
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái 
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	ống mẫu xoắn
	m 
	0,0025
	0,0025
	0,0025


	
	
	ống mẫu nguyên dạng
	m
	0,0012
	0,0012
	0,0012

	
	
	Hộp tôn 200x100
	cái 
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Hộp gỗ
	cái 
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,15
	2,26
	2,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bộ máy khoan cby - 150 - zub hoặc loại tương đương
	ca
	0,13
	0,14
	0,14

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


TLH.11240  KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN HIỆP KHOAN 1 M
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.

- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.

- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Mô tả trong qúa trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.

Điều kiện áp dụng:
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).

- Đường kính lỗ khoan đến 160m

- Địa hình nền khoan khô ráo

- Bộ máy khoan tự hành

- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan

Những công việc chưa tính vào định mức:
- Các công tác thí nghiệm trong lỗ khoan

- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối lượng đào đắp > 5m3)

Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức Nhân công và máy được nhân với hệ số sau:
- Khoan xiên  k = 1,2

- Đường kính lỗ khoan >160mm k = 1,1

- Khoan không lấy mẫu  k = 0,8

- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương k = 1,05

- Địa hình lầy lội gặp khó khăn trong việc thi công k = 1,05

Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 10m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 20m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 30m

	TLH.1124
	Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,0m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Choòng cánh tráng hợp kim cứng
	cái 
	0,004
	0,0038
	0,0036

	
	
	Mũi khoan hình xuyến gắn răng hợp kim cứng 
	cái
	0,008
	0,0076
	0,0072

	
	
	Cần xoắn
	m 
	0,009
	0,0095
	0,0099

	
	
	Cần chốt 
	m 
	0,012
	0,0126
	0,0132

	
	
	Chốt cần 
	cái
	0,01
	0,0105
	0,011

	
	
	ống chống
	m
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,01
	0,01

	
	
	ống mẫu xoắn 
	m 
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	
	
	ống mẫu nguyên dạng
	m
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Hộp tôn 200x100
	cái 
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Hộp gỗ
	cái 
	0,007
	0,007
	0,007

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,12
	2,18
	2,22

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bộ máy khoan cby - 150 - zub hoặc loại tương đương
	ca
	0,11
	0,12
	0,14

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


TLH.11250  KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN HIỆP KHOAN 1,5 M
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.

- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.

- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Mô tả trong qúa trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.

Điều kiện áp dụng:
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).

- Đường kính lỗ khoan đến 160m

- Địa hình nền khoan khô ráo

- Bộ máy khoan tự hành

- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan

Những công việc chưa tính vào định mức:
- Các công tác thí nghiệm trong lỗ khoan

- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối lượng đào đắp > 5m3)

Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức Nhân công và máy được nhân với hệ số sau:
- Khoan xiên k = 1,2

- Đường kính lỗ khoan >160mm k = 1,1

- Khoan không lấy mẫu  k = 0,8

- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương k = 1,05

- Địa hình lầy lội gặp khó khăn trong việc thi công k = 1,05

Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 15m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 30m

	TLH.1125
	Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Choòng cánh tráng hợp kim cứng
	cái 
	0,004
	0,0036

	
	
	Mũi khoan hình xuyến gắn răng hợp kim cứng 
	cái
	0,008
	0,0072

	
	
	Cần xoắn
	m 
	0,009
	0,0099

	
	
	Cần chốt 
	m 
	0,012
	0,0132

	
	
	Chốt cần 
	cái 
	0,01
	0,011

	
	
	ống chống
	m 
	0,03
	0,04

	
	
	Đầu nối ống chống 
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	ống mẫu xoắn
	m 
	0,0025
	0,0025

	
	
	ống mẫu nguyên dạng
	m 
	0,001
	0,001

	
	
	Hộp tôn 200x100
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Hộp gỗ
	cái 
	0,007
	0,007

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	1,85
	1,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ máy khoan cby - 150 - zub hoặc loại tương đương
	ca
	0,08
	0,08

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	1
	2


TLH.11260  KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC HIỆP KHOAN 0,5M
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.

- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.

- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Mô tả trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.

Điều kiện áp dụng:
- Tốc độ nước chảy đến 1m/s

- Đường kính lỗ khoan đến 160mm

- Với điểu kiện phương tiện trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng…)

- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)

Những công việc chưa tính vào định mức:
- Các công tác thí nghiệm trong lỗ khoan

- Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao phà, xà lan, tàu thuyền….)

Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức Nhân công và máy được nhân với hệ số sau:
	- Khoan xiên
	k = 1,2

	- Đường kính lỗ khoan >160mm
	k = 1,1

	- Khoan không lấy mẫu
	k = 0,8

	- Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s
	k= 1,1

	- Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s
	k= 1,15

	- Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thủy triều lên xuống
	k= 1,2


Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 10m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 20m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 30m

	TLH.1126
	Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước, hiệp khoan 0,5m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Choòng cánh tráng hợp kim cứng
	cái 
	0,004
	0,0038
	0,0036

	
	
	Mũi khoan hình xuyến gắn răng hợp kim cứng 
	cái
	0,008
	0,0076
	0,0072

	
	
	Cần xoắn
	m 
	0,01
	0,0105
	0,0118

	
	
	Cần chốt 
	m 
	0,0144
	0,015
	0,0158

	
	
	Chốt cần 
	cái
	0,012
	0,0126
	0,0132

	
	
	ống chống
	 m
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái 
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	ống mẫu xoắn 
	m 
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	
	
	ống mẫu nguyên dạng
	m
	0,0012
	0,0012
	0,0012

	
	
	Hộp tôn 200x100
	cái 
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Hộp gỗ
	cái 
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 
	công
	3,14
	3,23
	3,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bộ máy khoan cby-150-zub hoặc loại tương đương
	ca
	0,16
	0,16
	0,18

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


TLH.11270  KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC HIỆP KHOAN 1 M
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.

- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.

- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Mô tả trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.

Điều kiện áp dụng:
- Tốc độ nước chảy đến 1m/s

- Đường kính lỗ khoan đến 160mm

- Với điểu kiện phương tiện trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng…)

- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)

Những công việc chưa tính vào định mức:
- Các công tác thí nghiệm trong lỗ khoan

- Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao phà, xà lan, tàu thuyền….)

Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức Nhân công và máy được nhân với hệ số sau:
	- Khoan xiên
	k = 1,2

	- Đường kính lỗ khoan >160mm
	k = 1,1

	- Khoan không lấy mẫu
	k = 0,8

	- Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s
	k= 1,1

	- Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s
	k= 1,15

	- Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thủy triều lên xuống
	k= 1,2


Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 10m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 20m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 30m

	TLH.1127
	Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước, hiệp khoan 1m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Choòng cánh tráng hợp kim cứng
	cái 
	0,004
	0,0038
	0,0036

	
	
	Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng
	cái
	0,008
	0,0076
	0,0072

	
	
	Cần xoắn 
	m 
	0,01
	0,0105
	0,011

	
	
	Cần chốt 
	m 
	0,0144
	0,015
	0,016

	
	
	Chốt cần 
	cái
	0,012
	0,0126
	0,0132

	
	
	ống chống
	m
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái 
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	ống mẫu xoắn
	m 
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	
	
	Ống mẫu nguyên dạng
	m 
	0,0012
	0,0012
	0,0012

	
	
	Hộp tôn 200x100
	cái 
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,001
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,95
	3,04
	3,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bộ máy khoan cby-150-zub hoặc loại tương đương 
	ca
	0,13
	0,13
	0,16

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


TLH.11280  KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC HIỆP KHOAN 1,5 M
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.

- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.

- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.

- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Mô tả trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.

Điều kiện áp dụng:
- Tốc độ nước chảy đến 1m/s

- Đường kính lỗ khoan đến 160mm

- Với điểu kiện phương tiện trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng…)

- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)

Những công việc chưa tính vào định mức:
- Các công tác thí nghiệm trong lỗ khoan

- Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao phà, xà lan, tàu thuyền….)

Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức Nhân công và máy được nhân với hệ số sau:
	- Khoan xiên
	k = 1,2

	- Đường kính lỗ khoan >160mm
	k = 1,1

	- Khoan không lấy mẫu
	k = 0,8

	- Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s
	k= 1,1

	- Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s
	k= 1,15

	- Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thủy triều lên xuống
	k= 1,2


Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 15m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 30m

	TLH.1128
	Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước, hiệp khoan 1,5m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Choòng cánh tráng hợp kim cứng
	cái 
	0,004
	0,004

	
	
	Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng 
	cái
	0,008
	0,008

	
	
	Cần xoắn
	m 
	0,01
	0,0105

	
	
	Cần chốt 
	m 
	0,0144
	0,0151

	
	
	Chốt cần 
	cái 
	0,012
	0,0144

	
	
	Ống chống
	m 
	0,06
	0,06

	
	
	Đầu nối ống chống 
	cái 
	0,02
	0,02

	
	
	ống mẫu xoắn
	m 
	0,0025
	0,0025

	
	
	Ống mẫu nguyên dạng
	m 
	0,001
	0,001

	
	
	Hộp tôn 200x100
	cái
	0,2
	0,2

	
	
	Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,007
	0,007

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,55
	2,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ máy khoan cby - 150 - zub hoặc loại tương đương
	ca
	0,09
	0,104

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	1
	2


TLH.11290  CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3) và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan mới.

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu, nghiệm thu, bàn giao.

Điều kiện áp dụng:
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)

- Đường kính lỗ khoan đến 150mm

- Chiều dài hiệp khoan 0,5m

- Địa hình nền khoan khô giáo

- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan

- Lỗ khoan rửa bằng nước lã

- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.

Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
- Khoan ngang  k = 1,5

- Khoan xiên   k = 1,2

- Đường kính lỗ khoan <150 mm - 250 mm  k = 1,1

- Đường kính lỗ khoan > 250 mm  k = 1,2

- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan  k= 1,05

- Hiệp khoan >0,5m  k = 0,9

- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét  k = 1,05

- Khoan khô  k = 1,15

- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự  k= 0,7

Trường hợp khoan không ống chống, khoan không lấy mẫu được điều chỉnh như sau:
- Khoan không ống chống: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,85 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống chống, đầu nối ống chống.

- Khoan không lẫy mẫu: Định mức nhân công, máy thi công được nhân với hệ số k = 0,8 và loại bỏ định mức hao phí vật liệu ống mẫu đơn, ống mẫu kép, hộp nhựa đựng mẫu.

Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 30m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 60m

	
	
	
	
	Công trình đất
	Công trình bê tông
	Công trình đất
	Công trình bê tông

	TLH.1129
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim
	cái 
	0,07
	0,35
	0,063
	0,315

	
	
	Cần khoan
	m
	0,015
	0,04
	0,016
	0,042

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,005
	0,014
	0,0052
	0,0147

	
	
	Ống chống (ống vách)
	m
	0,03
	0,02
	0,03
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái 
	0,01
	0,007
	0,01
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép
	cái 
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp gỗ đựng mẫu
	cái 
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	1,76
	3,59
	1,86
	3,77

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,09
	0,33
	0,09
	0,36

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 100m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 150m

	
	
	
	
	Công trình đất
	Công trình bê tông
	Công trình đất
	Công trình bê tông

	TLH.1129
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim
	cái 
	0,056
	0,28
	0,045
	0,245

	
	
	Cần khoan
	m
	0,017
	0,044
	0,018
	0,046

	
	
	Đầu nối cần
	bộ
	0,0055
	0,015
	0,0057
	0,016

	
	
	Ông chống (ống vách)
	m
	0,03
	0,02
	0,03
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,01
	0,007
	0,01
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn 
	m
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép 
	cái 
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp gỗ đựng mẫu
	cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,03
	4,13
	2,09
	4,46

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Bộ máy khoan cby - 150 - zub hoặc loại tương đương
	ca
	0,10
	0,39
	0,11
	0,43

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	5
	6
	7
	8


TLH.11400  KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU DƯỚI NƯỚC
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa.

- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan.

- Lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy.

- Tiến hành công tác khoan, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu.

- Đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.

- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường và di chuyển sang lỗ khoan khác

- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.

- Lập hình trụ lỗ khoan.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.

- Nghiệm thu bàn giao

Điều kiện áp dụng:
- Ống chống 10% chiều sâu lỗ khoan.

- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước)

- Tốc độ nước chảy đến 1m/s

- Đường kính lỗ khoan đến 150mm

- Chiều dài hiệp khoan 0,5m

- Lỗ khoan rửa bằng nước

- Định mức được xác định với điều kiện phi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng…)

- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.

Những công việc chưa tính vào định mức:
- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.

- Hao phí vật liệu, nhân công, máy thí công cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...).

Khi khoan khác với điều kiện trên thì định mức Nhân công và máy được nhân với hệ số sau:
	- Khoan xiên  
	k = 1,2

	- Đường kính lỗ khoan >150mm đến 250mm  
	k= 1,1

	- Đường kính lỗ khoan > 250mm  
	k= 1,2

	- Khoan không lấy mẫu  
	k= 0,8

	- Hiệp khoan >0,5m  
	k = 0,9

	- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét
	k = 1,05

	- Khoan khô
	k = 1,15

	- Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s
	k= 1,1

	- Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s
	k= 1,15

	- Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thủy triều lên xuống
	k= 1,2

	- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương đương
	k= 0,7


Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 30m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 60m

	
	
	
	
	Công trình đất
	Công trình bê tông
	Công trình đất
	Công trình bê tông

	TLH.1140
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim
	cái 
	0,07
	0,35
	0,063
	0,315

	
	
	Cần khoan 
	m
	0,018
	0,048
	0,019
	0,05

	
	
	Đầu nối cần 
	bộ
	0,006
	0,017
	0,0063
	0,017

	
	
	Ống chống 
	m 
	0,06
	0,05
	0,06
	0,05

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,02
	0,017
	0,02
	0,017

	
	
	Ống mẫu đơn 
	m 
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép 
	cái 
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp gỗ
	cái 
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,61
	5,19
	2,73
	5,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự
	ca
	0,01
	0,39
	0,11
	0,43

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m khoan
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 100m
	Độ sâu hố khoan từ 0m - 150m

	
	
	
	
	Công trình đất
	Công trình bê tông
	Công trình đất
	Công trình bê tông

	TLH.1140
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim
	cái
	0,056
	0,28
	0,045
	0,245

	
	
	Cần khoan 
	m
	0,02
	0,053
	0,018
	0,046

	
	
	Đầu nối cần 
	bộ
	0,0066
	0,019
	0,0057
	0,016

	
	
	Ống chống 
	m 
	0,06
	0,05
	0,03
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống
	cái
	0,02
	0,017
	0,01
	0,007

	
	
	Ống mẫu đơn 
	m 
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	Ống mẫu kép 
	cái 
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Hộp gỗ
	cái 
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Gỗ nhóm V 
	m3
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,9
	5,93
	2,97
	6,29

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Bộ máy khoan cby - 150 - zub hoặc loại tương đương
	ca
	0,12
	0,51
	0,13
	0,52

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	5
	6
	7
	8


TLH.11500  KHẢO SÁT VẼ BÌNH ĐỒ LÒNG HỒ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, lập phương án khảo sát, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.

- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.

- Đo vẽ chi tiết: Chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.

Những công việc chưa được tính vào mức:
- Công tác thi công phương tiện nổi (tàu, thuyền, phao, phà).

Đơn vị tính: 100ha
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Hồ theo đập lớn Tỷ lệ 1/10.000 đường đồng mức 5m
	Hồ theo đập vừa Tỷ lệ 1/5000 Đường đồng mức 2m
	Hồ theo đập nhỏ Tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

	TLH.1150
	Khảo sát vẽ bình đồ lòng hồ
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc gỗ 4x4x30
	cọc
	8
	13
	35

	
	
	Sổ đo
	quyển
	1,0
	2
	20

	
	
	Giấy vẽ bản đồ (50x50)
	tờ
	0,25
	0,4
	5

	
	
	Bản gỗ 60x60
	cái
	0,1
	0,3
	4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15
	15

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	34,2
	95
	399

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	- Theo 020
	ca
	0,47
	1,12
	8,8

	
	
	- Ni 030
	ca
	0,29
	0,7
	3,2

	
	
	- Dalta 020
	ca
	2,25
	6,0
	32

	
	
	- Bộ đo mia bala
	ca
	0,5
	0,8
	9,6

	
	
	- Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


TLH.12000  CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM

TLH.12200  THÍ NGHIỆM ĐẤT

TLH.12220  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT ĐỒNG CHẤT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).

- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.

- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.1222
	Thí nghiệm xác định chỉ tiêu độ chặt của đất đồng chất
	Vật liệu
	
	

	
	
	- Phao thử độ chặt
	bộ 
	0,01

	
	
	- Dao vòng hợp kim
	cái 
	0,02

	
	
	- Dao gạt đất
	cái 
	0,05

	
	
	- Thùng đựng nước
	cái
	0,002

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	- Cân kỹ thuật
	ca 
	1,8

	
	
	- Tủ sấy
	ca
	1,8

	
	1


TLH.12230  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐỘ CHẶT CỦA ĐẤT DĂM SẠN HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).

- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.

- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.

- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.

Đơn vị tính: 1 điểm thí nghiệm
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.1223
	Thí nghiệm xác định chỉ tiêu độ chặt của đất dăm sạn hoặc đá cấp phối
	Vật liệu
	
	

	
	
	- Phễu rót cát
	bộ 
	0,01

	
	
	- Cuốc chim
	cái 
	0,02

	
	
	- Xẻng
	cái
	0,05

	
	
	- Ống đong thủy tinh 1000ml
	cái
	0,09

	
	
	- Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	3

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	- Cân kỹ thuật
	ca 
	1,8

	
	
	- Tủ sấy
	ca
	1,8

	
	1


TLH.12300  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG (KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÚC)
KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY

KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁ HỦY

TLH.12320  THÍ NGHIỆM KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ, MŨI KHOAN ≤70MM
Thành phần công việc:
Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan BT 0,62kw đường kính d 24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan BT 1,5KW, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 lỗ khoan
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều sâu khoan (m)

	
	
	
	
	≤20
	≤25
	≤30
	≤35

	TLH.1232
	Thí nghiệm khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan ≤70mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim Ф70mm
	cái 
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Mũi khoan hợp kim Ф24mm
	cái
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 3,7/7
	công
	0,18
	0,19
	0,20
	0,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan BT 0,6KW 
	ca 
	0,054
	0,056
	0,059
	0,062

	
	
	Máy khoan BT 1,5KW
	ca
	0,098
	0,123
	0,148
	0,172

	
	1
	2
	3
	4


TLH.12330  THÍ NGHIỆM KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ, MŨI KHOAN >70MM
Thành phần công việc:
Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan BT 0,62kw đường kính d 24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan BT 1,5KW, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 lỗ khoan
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều sâu khoan(m)

	
	
	
	
	≤20
	≤25
	≤30
	≤35

	TLH.1233
	Thí nghiệm khoan lấy lõi xuyên qua bê tông cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ, mũi khoan >70mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim Ф70mm
	cái
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Mũi khoan hợp kim Ф24mm
	cái
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	
	
	Nhân công 3,7/7
	công
	0,18
	0,19
	0,20
	0,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan BT 0,6KW
	ca
	0,054
	0,056
	0,059
	0,062

	
	
	Máy khoan BT 1,5KW
	ca
	0,107
	0,135
	0,163
	0,189

	
	1
	2
	3
	4


TLH.12340  THÍ NGHIỆM ÉP MẪU BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, nhận và kiểm tra mẫu (đã qua gia công cắt gọt) theo đúng yêu cầu, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 mẫu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Mẫu khoan đường kính Ф100 (m)
	Mẫu khoan đường kính Ф150 (m)

	TLH.1234
	Thí nghiệm ép mẫu bê tông
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Điện năng
	kWh 
	0,59
	0,66

	
	
	Nhân công 6/7
	công
	1,93
	2,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy nén thủy lực 125 tấn
	ca
	0,034
	0,038

	
	1
	2


TLH.12360 KIỂM  TRA VẾT NỨT TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP
Thành phần công việc:
Quan sát đánh giá chất lượng bề mặt bê tông và xác định vị trí vết nứt. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Chuẩn bị bề mặt để kiểm tra. Đo bề rộng và chiều sâu vết nứt theo quy trình. Tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.

Đơn vị tính: 1vết nứt
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Xác định chiều sâu vết nứt
	Xác định bề rộng vết nứt

	TLH.1236
	Thí nghiệm kiểm tra vết nứt của cấu kiện BT và BTCT tại hiện trường
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Điện năng 
	kWh 
	1,00
	1,00

	
	
	Mỡ bôi trơn 
	kg 
	0,20
	

	
	
	Đá mài
	viên
	1,00
	

	
	
	Vật liệu khác
	%
	
	2,00

	
	
	Nhân công 6/7
	công 
	6,5
	4,0

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Kính phóng đại đo bề rộng vết nứt
	ca
	
	0,313

	
	
	Máy siêu âm đo chiều sâu vết nứt 
	ca
	0,563
	

	
	
	Máy khác
	%
	2,00
	2,00

	
	1
	2


TLH.12400  THÍ NGHIỆM MẪU KHOAN

TLH.12410  THÍ NGHIỆM GIA CÔNG CẮT MẪU KHOAN
Thành phần công việc:

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo qui trình, tính toán xử lý số liệu và in kết quả.

Đơn vị tính: 1 mẫu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.1241
	Thí nghiệm gia công cắt mẫu khoan
	Vật liệu
	
	

	
	
	Điện năng
	kWh
	14,3

	
	
	Lưỡi cắt
	viên
	0,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,00

	
	
	Nhân công 6/7
	công
	3,20

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt mẫu khoan
	ca
	0,325

	
	
	Máy khác
	%
	2,00

	
	1


TLH.12420  THÍ NGHIỆM THỬ MẪU NÕN KHOAN SAU KHI GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, nhận và kiểm tra mẫu (đã qua gia công cắt gọt) theo đúng yêu cầu, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 1 mẫu
	Mã hiệu
	Công tác thí nghiệm
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Độ chống thấm nước của bê tông
	Độ không xuyên nước của bê tông

	TLH.1242
	Thí nghiệm thử mẫu nõn khoan sau khi gia công theo yêu cầu
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Dầu cặn
	lit
	
	0,30

	
	
	Điện năng
	kWh
	42,52
	6,43

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	2,0

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,2
	16,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tủ sấy
	ca
	2,3
	0,5

	
	
	Máy thử độ chống thấm
	ca
	8,0
	2,0

	
	
	Máy khác
	%
	5
	2,0

	
	1
	2


Ghi chú: Riêng chỉ tiêu độ chống thấm nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy định mức cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với định mức cấp liền kề.

TLH.12530  KIỂM TRA MÁY ĐÓNG MỞ VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của máy đóng mở và thiết bị nâng hạ.

- Đo kiểm tra tốc độ đóng, mở so với thiết kế.

- Kiểm tra độ ổn định, rung động của thiết bị.

- Kiểm tra hành trình đóng hết, mở hết.

- Kiểm tra tình trạng làm việc của hệ thống.

- Kiểm tra làm việc của hệ thống điều khiển bằng tay.

- Đối chiếu kiểm tra với yêu cầu thiết kế và quy trình vận hành.

- In ấn và bàn giao kết quả kiểm tra.

Đơn vị tính: 1 cửa van
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.1253
	Kiểm tra máy đóng mở và thiết bị nâng hạ
	Nhân công
	
	

	
	
	Bậc thợ bình quân 3,5/7
	công
	3

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,02

	
	
	Máy đo độ rung động
	cái
	0,02

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


TLH.20000  XÂY DỰNG VÀ THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Định mức dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình (sau đây gọi tắt là định mức thí nghiệm thủy lực) là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy để hoàn thành một nội dung công tác xây dựng hoặc thí nghiệm từ khâu chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu... cho đến khi kết thúc.

Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc thí nghiệm. Hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí vật liệu chính.

Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân, kỹ sư trực tiếp và công nhân phục vụ công tác xây dựng hoặc thí nghiệm. Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân, kỹ sư tham gia thực hiện.

Mức hao phí máy thi công: Là số ca máy và thiết bị chính dùng trong xây dựng và thí nghiệm. Một số loại máy và thiết bị phụ khác như: kim đo, máy quay video, máy ảnh, máy in… phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc thí nghiệm được tính theo tỷ lệ % của máy và thiết bị chính.

a. Định mức chi phí thiết kế, bố trí mô hình khu thí nghiệm.

Định mức chi phí thiết kế, bố trí mô hình khu thí nghiệm (sau đây gọi tắt là Định mức thiết kế mô hình) là mức chi phí tối đa cần thiết để hoàn thành toàn bộ công tác thiết kế bao gồm: chi phí thiết kế chi tiết mô hình; chi phí thu thập, nghiên cứu tài liệu để xây dựng mô hình và chi phí thiết kế bố trí khu thí nghiệm. Chi phí thiết kế bố trí khu thí nghiệm bao gồm các công việc như định vị cao độ mốc, tính toán chuyển đổi cao độ ra mô hình, đo kiểm tra một số cao độ (sâu nhất, cao nhất, đỉnh tường, cửa nước xuống bể), tạo mốc, đánh dấu; lên địa hình từ bản đồ, lựa chọn bố trí các mặt cắt lên địa hình vào bản vẽ, lấy tọa độ, cao độ khoảng cách của các mặt cắt, điểm đo địa hình, lập bảng tính chuyển đổi ra các kích thước và cao độ mô hình; định vị tim tuyến dọc, tim ngang công trình; định vị mặt cắt địa hình, chuyển tọa độ mặt cắt địa hình từ bản vẽ ra mô hình; lập đề cương dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình.

Định mức chi phí thiết kế mô hình tính bằng 6% của tổng các chi phí trực tiếp xây dựng và thí nghiệm mô hình (chi phí xây dựng mô hình, chi phí thí nghiệm).

b. Định mức công tác gia công chế tạo đầu mối mô hình:

Hao phí nhân công trong công tác gia công chế tạo mô hình công trình đầu mối được tính với tỷ lệ mô hình λ ≤ 25. Nếu λ > 25 thì hao phí nhân công trong định mức được nhân với hệ số K như sau:

25 < λ ≤ 35 , K = 1,1

35 < λ ≤50 , K = 1,25

λ > 50 , K = 1,4

- Khi gia công chế tạo mô hình công trình đầu mối theo phương án sửa đổi hoặc hoàn thiện thì chi phí được nhân với hệ số tối đa K = 0,7.

c. Định mức thí nghiệm thủy lực:

- Định mức thí nghiệm thủy lực tính cho một nội dung thí nghiệm với 3 cấp lưu lượng, lưu lượng thiết kế trên mô hình là 60l/s, dòng chảy qua công trình là dòng ổn định. Nếu điều kiện thí nghiệm khác với quy định này thì định mức thí nghiệm mô hình thủy lực được điều chỉnh như sau:

+ Khi một nội dung thí nghiệm phải thí nghiệm với số cấp lưu lượng lớn (hoặc nhỏ) hơn 3 thì cứ tăng thêm (hoặc giảm đi) một cấp lưu lượng, định mức được tăng thêm (hoặc giảm đi) 20% định mức.

+ Khi lưu lượng thiết kế (Q) trên mô hình lớn (hoặc nhỏ) hơn 60l/s thì cứ tăng thêm (hoặc giảm đi) 20l/s, định mức được tăng thêm (hoặc giảm đi) tương ứng là 5 % định mức.

- Định mức thí nghiệm thủy lực tính cho thí nghiệm trên mô hình tổng thể.

Trường hợp thí nghiệm trên mô hình mặt cắt thì định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,7.

- Định mức thí nghiệm xác định diễn biến mực nước đã biết trước lưu lượng Q thì định mức được nhân với hệ số K = 0,5.

- Định mức thí nghiệm xác định khả năng tháo qua công trình là tràn tự do không cửa van thì định mức được nhân với hệ số K = 0,7.

- Định mức thí nghiệm xác định trường lưu tốc dòng chảy trung bình với số mặt cắt đo trên toàn tuyến ≥ 10, số thủy trực trung bình trên một mặt cắt ≥ 3 và số điểm đo trên một thủy trực ≥ 3. Nếu số mặt cắt đo trên toàn tuyến < 10 thì cứ giảm đi một mặt cắt, định mức giảm đi tương ứng là 8%. Nếu số thủy trực trung bình trên một mặt cắt <3 thì cứ giảm đi một thủy trực, định mức được giảm đi tương ứng là 2,5%.

Nếu xác định lưu tốc mạch động của dòng chảy thì hao phí nhân công trong định mức được nhân với hệ số K = 1,3.

- Định mức thí nghiệm đo áp suất trung bình của dòng chảy tính toán trong điều kiện bình thường. Nếu đo áp suất mạch động của dòng chảy thì hao phí nhân công được nhân với hệ số K = 1,3.

- Định mức thí nghiệm xác định diễn biến mực nước với số mặt cắt đo trên toàn tuyến ≥ 10, số thủy trực trung bình một mặt cắt ≥ 3. Nếu khác với quy định này thì được điều chỉnh tương tự như định mức thí nghiệm xác định trường lưu tốc dòng chảy trung bình (điểm đ).

- Khi thí nghiệm với dòng không ổn định thì định mức được nhân với hệ số K = 1,2.

- Khi thí nghiệm nhiều nội dung trên một lần mở nước thì định mức phải giảm đi một tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng như sau:

+ Từ 1 đến 2 nội dung: không giảm

+ Từ 3 đến 6 nội dung: giảm 1% định mức

+ Từ 7 đến 10 nội dung: giảm 2% định mức

+ Trên 10 nội dung: giảm 3% định mức

- Khi thí nghiệm lòng mềm (thí nghiệm xác định bồi lắng hoặc xói lở lòng dẫn) thì định mức được điều chỉnh như sau:

+ Thí nghiệm với từng cấp lưu lượng, thí nghiệm chờ cho xói ổn định rồi đo các thông số thủy lực cần thiết sau đó tháo cạn nước để đo địa hình lòng xói, đo xong phải xúc dọn vật liệu xói, làm lại địa hình bằng vật liệu xói mới thì mỗi cấp lưu lượng được tính như một phương án độc lập và hao phí nhân công được nhân với hệ số K điều chỉnh như sau:

Với cấp lưu lượng đầu: K = 0,6

Với cấp lưu lượng tiếp theo: K = 0,5

+ Nếu sau một cấp lưu lượng thí nghiệm, chờ cho xói ổn định rồi đo các thông số thủy lực cần thiết sau đó tháo cạn nước để đo xói; đo xong mở nước để thí nghiệm tiếp cho cấp lưu lượng tiếp theo (không phải làm lại địa hình - xói tích lũy) thì hao phí nhân công được nhân với hệ số K điều chỉnh như sau:

Với cấp lưu lượng đầu: K= 0,6

Với cấp lưu lượng tiếp theo: K = 0,4

+ Nếu sau một cấp lưu lượng thí nghiệm, chờ cho xói ổn định rồi đo các thông số thủy lực cần thiết, đo chiều sâu xói tại một số điểm quan trọng sau đó mở nước để thí nghiệm tiếp cho cấp lưu lượng tiếp theo cứ như vậy cho đến hết tổ hợp mới tháo cạn nước để đo xói thì hao phí nhân công được nhân với hệ số K điều chỉnh như sau:

Với cấp lưu lượng đầu: K= 0,6

Với cấp lưu lượng tiếp theo: K = 0,3

d. Công tác phá dỡ mô hình: Công tác phá dỡ mô hình, dọn dẹp trả lại mặt bằng sau khi kết thúc thí nghiệm. Định mức dự toán cho công tác phá dỡ, áp dụng định mức dự toán xây dựng hiện hành để tính toán.

đ. Thu hồi vật liệu: Khi phá dỡ mô hình, một số loại vật liệu có thể thu hồi để sử dụng lại như kính hữu cơ (có kích thước ≥ 0,5mx0,5m), sắt thép, cát đắp mô hình, bảng đo áp, cửa cuốn, các kết cấu đúc sẵn.v.v. Giá trị thu hồi các loại vật liệu này được tính bình quân bằng 20% giá trị ban đầu. Giá trị thu hồi vật liệu được khấu trừ vào chi phí xây dựng mô hình.

e. Công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực được tính toán trong điều kiện mô hình thí nghiệm có mái che. Trong trường hợp không có mái che thì chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh định mức cho phù hợp.

TLH.21000  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

TLH.21110  XÂY TƯỜNG BAO, TƯỜNG CHỐNG THẤM KHU THÍ NGHIỆM
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, lên ga cắm tuyến xác định vị trí xây. Trộn vữa, xây tường bao, tường chống thấm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2111
	Xây tường bao, tường chống thấm khu thí nghiệm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gạch đất sét nung (6,5x10x5x22) cm
	viên
	550

	
	
	Vữa
	m3
	0,31

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,6

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,037

	
	1


TLH.21120  XÂY KHUNG BỆ ĐỠ MÔ HÌNH
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, lên ga cắm tuyến xác định vị trí xây. Trộn vữa, xây khung bệ đỡ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2112
	Xây khung bệ đỡ mô hình
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gạch đất sét nung (6,5x10,5x22) cm
	viên
	550

	
	
	Vữa
	m3
	0,333

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,4

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 80l
	ca
	0,039

	
	1


TLH.21130  TRÁT TƯỜNG BAO, TƯỜNG CHỐNG THẤM, BỆ ĐỠ MÔ HÌNH THỦY LỰC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. Trộn vữa, trát vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2113
	Trát tường bao, tường chống thấm, bệ đỡ mô hình
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa
	m3
	0,023

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,23

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 150l
	ca
	0,003

	
	1


TLH.21140  ĐẮP CÁT TẠO MẶT BẰNG CHO KHU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC
Thành phần công việc:
Vận chuyển cát bằng thủ công đến nơi đắp trong phạm vi 50m; đo đạc cắm mốc xác định các vị trí đắp. Đắp cát, tưới nước và đầm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2114
	Đắp cát tạo mặt bằng cho khu thí nghiệm mô hình thủy lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cát đen
	m3
	1,22

	
	
	Nước
	m3
	0,4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,867

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Đầm cóc
	ca
	0,12

	
	
	Máy bơm nước 0,55kw
	ca
	0,44


Ghi chú: Khối lượng đắp cát tạo mặt bằng đo tại nơi đắp

TLH.21150  ĐẮP TẠO DÁNG SƠ BỘ MÔ HÌNH KHU THÍ NGHIỆM
Thành phần công việc:
Chuẩn bị tài liệu, vật tư, máy móc. Chọn mặt cắt địa hình để tạo dáng sơ bộ, chuyển đổi vị trí và cao độ điểm đo từ bản vẽ ra mô hình. Tính chuyển đổi cao độ mô hình, căng dây, cắm cọc, đo cao độ, san cát tạo dáng sơ bộ mô hình. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m2 mặt bằng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2115
	Đắp tạo dáng sơ bộ mô hình khu thí nghiệm
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 3/7
	công
	0,2

	
	
	Kỹ sư 4,5/9
	công
	0,3

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Đầm cóc
	ca
	0,06

	
	
	Máy thủy bình
	ca
	0,1

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


TLH.22000  CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM

TLK.22110  TRÁT MẶT BẰNG MÔ HÌNH THỦY LỰC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, máy móc dụng cụ; đo đạc kiểm tra các đầu cọc, các mốc định vị. San gạt cát hoàn chỉnh mặt bằng trước khi trát (mặt bằng thấp hơn các đầu cọc 3cm). Trộn vữa, trát mặt bằng mô hình dày 3cm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật thiết kế mô hình. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m2 mặt bằng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2211
	Trát mặt bằng mô hình thủy lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa
	m3
	0,035

	
	
	Xi măng
	kg
	0,301

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	1,25

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,004

	
	1


TLH.22120  ĐẮP CÁC CHI TIẾT, CÁC CÔNG TRÌNH BẰNG VỮA XI MĂNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ. Định vị các vị trí bằng máy kinh vĩ, làm khuôn cho các chi tiết cong. Đắp, trát đánh bóng, mài nhẵn các chi tiết, công trình (tương tự) bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đắp tường cánh, tường biên và các chi tiết cong bằng vữa xi măng
	Đắp hố xói cứng, bờ kênh có cơ và các chi tiết gấp khúc bằng vữa xi măng

	TLH.2212
	Đắp các chi tiết, các công trình bằng vữa xi măng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa XM
	m3
	0,053
	0,053

	
	
	Xi măng PC30 (PCB30)
	kg
	0,452
	0,452

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	2

	
	
	Nhân công 
	
	
	

	
	
	Nhân công 5/7
	công 
	3,75
	3,125

	
	
	Kỹ sư 4,5/9
	công
	1,5
	1

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy kinh vĩ
	ca 
	2
	0,5

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,0061
	0,0061

	
	1
	2


TLH.22130  CÔNG TÁC ĐẮP MÔ HÌNH LÒNG XÓI
CÔNG TÁC ĐẮP VẬT LIỆU XÓI RỜI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ. Vận chuyển vật liệu đã được gia công vào mô hình trong phạm vi 50m. San, đắp từng lớp vật liệu và đầm nhẹ bằng tay cho đến khi bằng đầu cọc. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2213
	Công tác đắp vật liệu xói rời mô hình lòng xói
	Nhân công 4/7
	công
	8,75

	
	1


CÔNG TÁC ĐẮP VẬT LIỆU XÓI DÍNH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ và máy móc. Xúc, vận chuyển từng loại vật liệu khô đã được gia công đổ vào máy trộn theo tỉ lệ, vận chuyển vật liệu ra vị trí đắp trong phạm vi 50m, san vật liệu và đầm nền, bảo dưỡng vật liệu trước khi thí nghiệm. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2213
	Công tác đắp vật liệu xói dính mô hình lòng xói
	Nhân công 4/7
	công
	19

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 80l
	ca
	0,04

	
	2


TLH.22140  GIA CÔNG VẬT LIỆU LÒNG XÓI
GIA CÔNG VẬT LIỆU XÓI DÍNH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ. Phơi, sàng, chọn cấp phối vật liệu theo yêu cầu thiết kế. Cân, đong, trộn vật liệu theo cấp phối yêu cầu. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2214
	Gia công vật liệu xói dính
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đá dăm
	m3
	4

	
	
	Thạch cao/Vôi bột
	kg
	200

	
	
	Xi măng
	kg
	30

	
	
	Nước
	m3
	0,3

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	21

	
	1


Ghi chú: Chi phí vật liệu xói được xác định theo hao phí thực tế của thành phần cấp phối loại vật liệu làm xói.

GIA CÔNG VẬT LIỆU XÓI RỜI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ. Phơi, sàng, chọn cấp phối vật liệu theo yêu cầu thiết kế. Cân, đong, trộn vật liệu theo cấp phối yêu cầu. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2214
	Gia công vật liệu xói rời
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đá dăm
	m3
	3

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	15

	
	2


Ghi chú: Chi phí vật liệu xói được xác định theo hao phí thực tế của thành phần cấp phối loại vật liệu làm xói.

TLH.22150  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG MÁNG KÍNH
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ. Gia công và lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2215
	Gia công và lắp dựng máng kính
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	31,2

	
	
	Kính hữu cơ dày 10mm
	m2
	1,01

	
	
	Bu lông
	bộ
	1

	
	
	Gioăng cao su
	m2
	0,15

	
	
	Keo dính kết chuyên dụng
	chai
	0,5

	
	
	Keo Silicol loại 150g
	tuýp
	1

	
	
	Sáp ong
	kg
	0,02

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	1,36

	
	1


TLH.23000  CÔNG TÁC GIA CÔNG CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM

TLH.23110  GIA CÔNG CẦU ĐO ĐẠC, GIÁ ĐO, BỆ ĐỠ, RAY TRƯỢT BẰNG THÉP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, máy móc. Gia công chế tạo các kết cấu bằng thép theo thiết kế. Sơn và hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2311
	Gia công chế tạo cầu đo đạc, giá đo, bệ đỡ, ray trượt bằng thép
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	649,32

	
	
	Thép tròn
	kg
	437,33

	
	
	Que hàn
	kg
	24,5

	
	
	Ô xy
	chai
	0,48

	
	
	Đất đèn
	kg
	1,93

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	20,73

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	6,15

	
	
	Máy khoan 4,5kw
	ca
	1,75

	
	1


TLH.23120  LẮP ĐẶT RAY TRƯỢT.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2312
	Lắp đặt ray trượt
	Nhân công 3/7
	công
	16,63

	
	1


TLH.23130  LẮP ĐẶT GIÁ ĐO, BỆ ĐỠ CÔNG TRÌNH.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2313
	Lắp đặt giá đo, bệ đỡ công trình
	Nhân công 4/7
	công
	17,5

	
	1


TLH.23140  GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CỬA CUỐI
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ và thiết bị. Gia công chế tạo cửa cuối theo thiết kế bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Xác định vị trí cao độ, vị trí lắp đặt. Lắp đặt và hoàn thiện cửa cuối theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2314
	Gia công và lắp đặt cửa cuối
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ nhóm 5
	m3
	0,1

	
	
	Bu lông
	cái
	2

	
	
	Thép ống D=65mm
	m
	3

	
	
	Bản lề thép
	bộ
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 3/7
	công
	2,85

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	0,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy kinh vĩ
	ca
	0,25

	
	1


TLH.23150  GIA CÔNG CHẾ TẠO BẢNG ĐO ÁP Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, máy móc. Đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: bảng (1,5x1,2) m
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2315
	Gia công chế tạo bảng đo áp
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ống thủy tinh y tế Φ 10mm
	ống
	30

	
	
	Sắt hộp làm khung
	kg
	156

	
	
	Sắt hộp làm nan
	kg
	130

	
	
	Que hàn
	kg
	4,46

	
	
	Đá mài
	viên
	0,96

	
	
	Đá cắt
	viên
	0,72

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,76

	
	
	Máy mài 2,7kw
	ca
	1,49

	
	
	Máy cắt 5kw
	ca
	1,5

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.23160  LẮP ĐẶT BẢNG ĐO ÁP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, máy móc. Xác định vị trí, san lấp tạo mặt bằng lắp bảng đo áp. Đo và chuyển đổi cao độ từ điểm đo ra bảng, đo “không” bảng, đánh dấu, định vị các điểm đo đưa vào bảng. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: bảng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2316
	Lắp đặt bảng đo áp
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 3/7
	công
	3

	
	
	Kỹ sư 4,5/9
	công
	3

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy kinh vĩ
	ca
	1,5

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


TLH.23170  GIA CÔNG CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT ỐNG ĐO ÁP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị. Đo và cắt ống theo yêu cầu. Xác định vị trí điểm đo trên máy tính; định vị ra mô hình bằng máy kinh vĩ. Rải ống, chôn ống theo yêu cầu kỹ thuật, nối ống vào ống thủy tinh và bảng đo áp. Thông khí bằng bơm và bằng thùng nhựa đựng nước loại 50 lít đặt trên cao. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 10 ống
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2317
	Gia công chế tạo và lắp đặt ống đo áp
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ống nhựa trong, cứng Φ = 1cm
	m
	90

	
	
	Thùng nhựa 50lít
	cái
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 3/7
	công
	2,25

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	1,75

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy kinh vĩ
	ca
	0,75

	
	
	Máy khác
	%
	3

	
	1


TLH.23180  GIA CÔNG GIÁ ĐO MỰC NƯỚC VÀ LƯU TỐC, LƯU HƯỚNG.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, máy móc. Cưa, cắt, hàn ghép để gia công các chi tiết. Lắp hoàn chỉnh các kết cấu vận chuyển ra mô hình. Vận hành thử, hiệu chỉnh. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2318
	Gia công giá đo mực nước và lưu tốc, lưu hướng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	1050

	
	
	Ô xy
	chai
	1,6

	
	
	Đất đèn
	kg
	6,5

	
	
	Que hàn
	kg
	6,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,6

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,2

	
	
	Máy cắt
	ca
	0,5

	
	
	Máy khoan 4,5kw
	ca
	1,5

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


TLH.23190  GIA CÔNG BÌNH ĐO VÀ LẮP ĐẶT KIM ĐO MỰC NƯỚC CỐ ĐỊNH
Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, máy móc thiết bị. Gia công chế tạo bình đo bằng kính hữu cơ. Xác định vị trí đặt bình đo, đo cốt không của kim đo; xác định cao độ kim đo (cốt không), kết nối điểm đo trên máy tính với mô hình. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 01 bộ kim đo
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2319
	Gia công bình đo và lắp đặt kim đo mực nước cố định
	Vật liệu
	
	

	
	
	Kính hữu cơ dày 1cm
	m2
	0,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 3/7
	công
	3

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	1

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy kinh vĩ
	ca
	0,5

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	1


TLH.23200  GIA CÔNG LƯỠI MÁNG ĐO LƯU LƯỢNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, máy móc. Đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn mài hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2320
	Gia công lưỡi máng đo lưu lượng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	1050

	
	
	Ô xy
	chai
	1,67

	
	
	Đất đèn
	kg
	6,8

	
	
	Que hàn
	kg
	6,8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	11,1

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23kw
	ca
	1,38

	
	
	Mắt cắt
	ca
	0,56

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


TLH.23210  LẮP ĐẶT MÁNG ĐO LƯU LƯỢNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, thiết bị. Lắp lưỡi máng vào bể đo lưu lượng. Định vị và lấy thăng bằng lưới máng bằng máy kinh vĩ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 máng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2321
	Lắp đặt máng đo lưu lượng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa xi măng M100
	m3
	0,2

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Công nhân 5/7
	công
	5

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	1

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy kinh vĩ
	ca
	1

	
	1


TLH.23220  SẢN XUẤT BIỂN MÔ HÌNH
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ. Cưa, cắt hàn ghép, sơn kẻ chữ hoàn thiện biển mô hình theo yêu cầu kỹ thuật lắp; đặt biển vào mô hình. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 biển
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2322
	Sản xuất biển mô hình
	Vật liệu
	
	

	
	
	Tôn dày 2mm
	m2
	0,5

	
	
	Thép hình L3x2
	m
	5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Công nhân 3/7
	công
	1

	
	1


TLH.24000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, CHẾ TẠO ĐẦU MỐI MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH 

TLH.24110  CHẾ TẠO CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI BẰNG KÍNH HỮU CƠ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ. Cưa, cắt, ghép các chi tiết công trình theo bản vẽ thiết kế mô hình. Ghép các bộ phận công trình và lắp đặt vào mô hình. Kiểm tra, hiệu chỉnh và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hình dạng công trình

	
	
	
	
	Mặt cong có định hình
	Mặt cong không có định hình
	Có mặt đa giác

	TLH.2411
	Chế tạo cụm công trình đầu mối bằng kính hữu cơ
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Kính hữu cơ 
	m2
	1,2
	1,3
	1,15

	
	
	Keo dính kết chuyên dụng 
	Chai
	3
	3
	3

	
	
	Keo 502
	Lọ
	5
	5
	5

	
	
	Keo silicol
	Chai
	3
	3
	3

	
	
	Vật tư phụ 
	%
	5
	5
	3

	
	
	Nhân công 
	
	
	
	

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	10
	12,5
	7,5

	
	
	Kỹ sư 5/9
	Công
	2
	2,5
	1,5

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
- Định mức trên chưa tính đến chi phí khuôn dưỡng. Phần chi phí này sẽ được tính riêng theo bản vẽ thiết kế mô hình.

- Mặt cong không có định hình là các mặt cắt khác với mặt cắt hình tròn.

TLH.25000  CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH 

TLH.25010  KIỂM NGHIỆM MÔ HÌNH.
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm;

- Lên ga cắm tuyến các mặt cắt và vạch dấu xác định vị trí cần đo kiểm tra vận hành bơm nước và điều chỉnh lưu lượng qua mô hình theo phương án kiểm nghiệm để kiểm tra rò rỉ, tràn nước và độ chịu tải của các chi tiết mô hình; kiểm tra điều kiện làm việc của toàn bộ mô hình, các điều kiện dòng chảy đảm bảo các điều kiện tương tự và độ chính xác của các phép đo như chiều dày lớp nước, Râynôn giới hạn…cho các cấp lưu lượng sẽ thí nghiệm; kiểm tra lại tuyến đo và vị trí các thuỷ trực và việc vận hành của các thiết bị lắp đặt;

- Thu dọn máy móc, thiết bị, vệ sinh hiện trường. Tập hợp số liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2501
	Thí nghiệm kiểm nghiệm mô hình
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	52,5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	2

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	5,1

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	3,1

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,125

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	1,5

	
	
	Máy thăng bằng
	ca
	1,5

	
	
	Máy đo lưu tốc
	ca
	1,5

	
	
	Máy tính
	ca
	4,0

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25020  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG THÁO HOẶC DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC.
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường;

- Vận hành máy bơm và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm, quan sát ghi chép đường mực nước tại các mặt cắt ngang dọc đã định trước. Xác định khả năng tháo qua công trình ứng với mực nước đã định và các thông số khác theo đúng yêu cầu của nội dung thí nghiệm;

- Thu dọn máy móc, thiết bị; Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2502
	Thí nghiệm xác định khả năng tháo hoặc diễn biến mực nước
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	147

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	8,4

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	17,2

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	13,3

	
	
	Máy thi công:
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5 kw
	ca
	0,375

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	4,2

	
	
	Máy thủy bình
	ca
	4,2

	
	
	Máy tính
	ca
	13,5

	
	
	Máy khác
	%
	2,5

	
	1


TLH.25030  THÍ NGHIỆM CHẾ ĐỘ THUỶ LỰC
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành thu thập, đo đạc các thông số theo đúng yêu cầu của nội dung thí nghiệm như: xác định các chế độ, hình thức chảy qua công trình; đo các thông số thuỷ lực tại các vị trí như các khu xoáy, khu chảy quẩn, khu xung áp và các vị trí đặc biệt khác. Phân tích, đánh giá, mô tả kết quả thí nghiệm và minh hoạ các chế độ này;

- Thu dọn máy móc, thiết bị; Tập hợp tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2503
	Thí nghiệm chế độ thủy lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	52,5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	8,0

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	13,5

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	6,1

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,125

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	1,5

	
	
	Máy thủy bình
	ca
	1,5

	
	
	Máy đo lưu tốc
	ca
	1,5

	
	
	Máy đo áp suất
	ca
	1,5

	
	
	Máy tính
	ca
	10,5

	
	
	Máy khác
	%
	2,0

	
	1


TLH.25040  THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ SỰ HỢP LÝ CỦA TUYẾN CÔNG TRÌNH
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành thu thập, đo đạc xác định các thông số thủy lực như vận tốc, lưu lượng… đo đạc bình đồ dòng chảy, nghiên cứu phân tích chọn tuyến;

- Thu dọn máy móc, thiết bị; Tập hợp tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2504
	Thí nghiệm đánh giá sự hợp lý của tuyến công trình
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	105

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	5,6

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	11,1

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	9,1

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5KW
	ca
	0,375

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	3,0

	
	
	Máy thủy bình
	ca
	3,0

	
	
	Máy đo lưu tốc
	ca
	3,0

	
	
	Máy tính
	ca
	6,0

	
	
	Máy khác
	%
	3,0

	
	1


TLH.25050  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH TRƯỜNG LƯU TỐC DÒNG CHẢY TRUNG BÌNH
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Thu thập, đo lưu tốc trung bình chi tiết cho tất cả các mặt cắt và thuỷ trực đã định ở thượng hạ lưu và trên công trình theo đúng yêu cầu của nội dung thí nghiệm.

- Thu dọn máy móc, thiết bị; Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2505
	Thí nghiệm xác định trường lưu tốc dòng chảy trung bình
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	147

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	11,7

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	23,8

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	14,0

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,375

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	4,2

	
	
	Máy đo lưu tốc
	ca
	4,2

	
	
	Máy tính
	ca
	13,5

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25060  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT TRUNG BÌNH CỦA DÒNG CHẢY
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị dụng cụ phương tiện thí nghiệm, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Đo xác định áp suất tại các điểm ở thượng hạ lưu và tại các vị trí định sẵn theo đúng yêu cầu của nội dung thí nghiệm;

- Thu dọn máy móc, thiết bị; Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2506
	Thí nghiệm xác định áp suất trung bình của dòng chảy
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	87,5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	7,0

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	12,5

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	7,8

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,25

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	2,5

	
	
	Máy đo áp suất
	ca
	2,5

	
	
	Máy tính
	ca
	7,5

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25070  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC, THÔNG SỐ CỦA HIỆN TƯỢNG TIÊU NĂNG THƯỢNG HẠ LƯU:
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị dụng cụ phương tiện thí nghiệm, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành đo và ghi chép số liệu tại các điểm đo theo nội dung thí nghiệm như chiều dài, cao độ max, min dòng phun, chiều dày dòng phun, chiều rộng loe hai bên; góc sệ, góc xuống, mực nước dưới luồng phun; lưu tốc bắt đầu phun, lưu tốc trong quá trình phun, lưu tốc trước khi rơi xuống lớp nước hạ lưu; áp suất tại mũi phun, tại các răng tiêu năng nếu có, tại vị trí dòng phun đập xuống đáy hố xói; mực nước tại các vị trí cần thiết; chiều cao, chiều rộng, biên độ sóng; các sóng giao thoa trên dốc; các mực nước để khảo sát diễn biến hay biến đổi của thế năng; áp suất và áp suất mạch động,…

- Thu dọn máy móc, thiết bị; Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2507
	Thí nghiệm xác định hình thức, thông số của hiện tượng tiêu năng thượng hạ lưu
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	87,5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	6,0

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	11,7

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	7,7

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,25

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	2,5

	
	
	Máy thăng bằng
	ca
	2,5

	
	
	Máy đo lưu tốc
	ca
	2,5

	
	
	Máy tính
	ca
	8,5

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25080  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC, THÔNG SỐ CỦA HIỆN TƯỢNG NỐI TIẾP THƯỢNG HẠ LƯU
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành đo vận tốc tại một số điểm đặc trưng, xác định vị trí mặt cắt co hẹp, chiều cao, chiều dài, vị trí nước nhảy, đo vận tốc đáy tại các điểm đo theo yêu cầu nội dung thí nghiệm;

- Thu dọn máy móc, thiết bị. Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2508
	Thí nghiệm xác định hình thức, thông số của hiện tượng nối tiếp thượng hạ lưu
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	147

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	9,0

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	18,0

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	13,8

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,375

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	4,2

	
	
	Máy thăng bằng
	ca
	4,2

	
	
	Máy đo lưu tốc
	ca
	4,2

	
	
	Máy tính
	ca
	10,50

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25090  THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ XÓI LỞ LÒNG DẪN
Thành phần công việc:
- Vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành đo đạc các thông số xói lở của của lòng dẫn, các thông số biến đổi lòng dẫn của công trình theo yêu cầu của nội dung thí nghiệm;

- Thu dọn máy móc, thiết bị. Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2509
	Thí nghiệm đánh giá xói lở lòng dẫn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	157,5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	8,0

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	16,8

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	13,8

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,375

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	4,5

	
	
	Máy toàn đạc
	ca
	4,5

	
	
	Máy tính
	ca
	13,5

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25100  THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ BỒI LẮNG LÒNG DẪN
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành đo vận tốc đáy tại các điểm đặc trưng trên địa hình khu vực bồi lắng theo yêu cầu của nội dung thí nghiệm;

- Thu dọn máy móc, thiết bị; Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2510
	Thí nghiệm đánh giá bồi lắng lòng dẫn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	157,5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	9,0

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	19,7

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	13,8

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,375

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	4,5

	
	
	Máy toàn đạc
	ca
	4,5

	
	
	Máy tính
	ca
	13,5

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25110  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH MÔ MEN THỦY ĐỘNG TÁC DỤNG LÊN CỬA VAN KHI CỬA ĐANG VẬN HÀNH:
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành đo, xác định lực tác dụng lên cửa van theo yêu cầu của nội dung thí nghiệm;

- Thu dọn máy móc, thiết bị. Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2511
	Thí nghiệm xác định mô men thủy động tác động lên cửa van khi cửa đang vận hành
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	87,5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	7,0

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	13,5

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	8,4

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,125

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	2,5

	
	
	Máy đo áp suất
	ca
	2,5

	
	
	Máy tính
	ca
	8,1

	
	
	Máy khác
	%
	2,0

	
	1


TLH.25120  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ MỞ CỬA VAN
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành đo các yếu tố thủy lực khi mở cửa van, đo góc mở cửa van, đo giao động của góc mở cửa, tính toán góc mở trung bình, xác định lưu lượng qua công trình;

- Thu dọn máy móc, thiết bị. Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2512
	Thí nghiệm xác định độ mở cửa van
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	70,0

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	9,0

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	16,4

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	7,8

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,375

	
	
	Máy bơm nước 50kw
	ca
	2,0

	
	
	Máy thủy bình
	ca
	2,0

	
	
	Máy tính
	ca
	11,5

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25130  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐÓNG MỞ CỬA VAN PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐỐI VỚI CỬA VAN CÓ ĐIỀU KHIỂN
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành đo đạc các thông số thủy lực cần thiết. Phân tích, đánh giá quy trình đóng mở cửa van hợp lý;

- Thu dọn máy móc, thiết bị; Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2513
	Thí nghiệm xác định các thông số đóng mở cửa van phục vụ công tác lập quy trình vận hành đối với cửa van có điều khiển
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	94,5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	6,5

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	12,9

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	9,3

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,375

	
	
	Máy bơm 50kw
	ca
	2,7

	
	
	Máy đo lưu tốc
	ca
	2,7

	
	
	Máy tính
	ca
	9,0

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH.25140  THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ XÓI LỞ, BỒI LẮNG BẰNG MÔ HÌNH LÒNG CỨNG
Thành phần công việc:
- Nghiên cứu tài liệu, vệ sinh máng lường, kiểm tra các bộ phận, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm. Kiểm tra quan hệ Q ~ H của máng lường. Vận hành và điều chỉnh lưu lượng bơm theo yêu cầu thí nghiệm. Tiến hành đo đạc các thông số thủy lực như lưu tốc, mạch động lưu tốc, áp suất và mạch động áp suất theo đúng yêu cầu của nội dung thí nghiệm;

- Thu dọn máy móc, thiết bị. Tập hợp số liệu, tài liệu, viết báo cáo hoàn chỉnh kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: 01 nội dung thí nghiệm
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.2514
	Thí nghiệm đánh giá xói lở, bồi lắng bằng mô hình lòng cứng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Nước
	m3
	77

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Kỹ sư chính 5/8
	công
	9,5

	
	
	Kỹ sư 5/9
	công
	15,8

	
	
	Công nhân 4/7
	công
	9,0

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm mồi 5,5kw
	ca
	0,250

	
	
	Máy bơm 50kw
	ca
	2,2

	
	
	Máy thủy bình
	ca
	2,2

	
	
	Máy đo áp suất
	ca
	2,2

	
	
	Máy đo lưu tốc
	ca
	2,2

	
	
	Máy tính
	ca
	10,25

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


TLH. 30000  ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT MỐI
TLH.30010  ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT SINH HỌC SINH THÁI
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị dụng cụ, thu thập nghiên cứu tài liệu, xác định diện tích điều tra, khảo sát.

- Điều tra khảo sát mối bằng các dấu hiệu hoạt động của mối (tổ mối nổi, các ụ đất có mối đùn, các đường mui đường đi ăn của mối, các dấu vết ăn trên cây, cỏ, phân động vật, các lỗ vũ hoá hoặc nắp phòng đợi bay.v.v.), tìm hiểu mùa vụ bay giao hoan.

- Điều tra, khảo sát mối bằng cọc nhử hoặc hố nhử mối (gia công cọc nhử, đóng cọc nhử, đào hố nhử theo đúng yêu cầu kỹ thuật.v.v. nếu cần). Theo dõi ghi chép các thông số, viết báo cáo, lập hồ sơ.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao diện tích khảo sát. Thu dọn, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 10.000m2
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Đê
	Đập

	TLH.3001
	Điều tra, khảo sát sinh học, sinh thái
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Búa tạ 5kg
	cái
	0,1
	0,15

	
	
	Mũi khoan
	cái
	2
	2,5

	
	
	Kích khoan
	cái
	0,1
	0,15

	
	
	Kìm vạn năng
	cái
	0,7
	1

	
	
	Địa bàn
	cái
	0,03
	0,05

	
	
	Kính lúp NiKon
	cái
	0,003
	0,005

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,03
	0,05

	
	
	Giấy can
	m2
	2,5
	3,3

	
	
	Cọc nhử (thông, bồ đề, v.v.)
	cái
	275
	275

	
	
	Thuốc nhử Glucoza
	kg
	2,2
	2,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	15,6
	23,4

	
	1
	2


Điều kiện áp dụng:
Diện tích khảo sát sinh học, sinh thái được tính theo tiêu chuẩn về khảo sát, xử lý mối (Diện tích tính theo từng hạng mục). Định mức trên được tính cho công tác khảo sát mối đê, đập ứng với diện tích khảo sát ≤ 50.000m2 và có dùng cọc nhử. Các trường hợp khảo sát mối khác thì nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- Các hiện trường điều tra khảo sát mối khác (khác với đê, đập) thì nhân hệ số điều chỉnh K1 sau đây.

+ Điều tra khảo sát mối mặt bằng nơi xây dựng công trình đê, đập (nền đê, đập trước khi đắp), hệ số K1 = 1,0

+ Điều tra khảo sát mối bãi lấy đất để đắp đê đập, hệ số K1 = 0,70

- Diện tích khảo sát mối > 50.000m2 thì nhân với hệ số điều chỉnh K2

+ Diện tích khảo sát mối từ > 50.000m2 ÷ ≤ 100.000m2, hệ số K2 = 0,90

+ Diện tích khảo sát mối > 100.000 m2, hệ số K2 = 0,80

- Ở các hiện trường khảo sát mối mà không cần dùng cọc nhử hoặc hố nhử mối thì định mức hao phí vật liệu không tính vật liệu làm cọc nhử và thuốc nhử Glucoza; định mức nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh K3 = 0,75.

- Nếu một hiện trường bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì được nhân dồn các hệ số

Ghi chú: Cọc nhử mối là cọc làm bằng các loại gỗ mà mối ưa thích (như thông, bồ đề.v.v.). Kích thước cọc nhử Φ 40, L = 30cm. Cọc nhử được đóng thành các tuyến song song cách nhau 3 - 5m. Các cọc trong một tuyến cách nhau 5-10m và giữa các tuyến đóng so le với nhau. Hố nhử mối là các hố đào, kích thước 20 x 30 x20 (cm), trong hố đặt các mẩu gỗ mối ưa thích (như thông, bồ đề.v.v.). Các hố nhử được đào thành các tuyến song song cách nhau 3 - 5m. Các hố trong một tuyến cách nhau 5 - 10m, giữa các tuyến đào hố so le với nhau.
TLH.30020  THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH MẪU ĐẤT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư trang thiết bị dụng cụ, thăm dò thực địa và chọn điểm lấy mẫu. Phát cây dọn sạch điểm lấy mẫu (nếu cần).

- Bóc lớp phủ, lấy mẫu đất cho vào các hộp mẫu. Bàn giao cho phòng thí nghiệm

- Chuẩn bị vật tư, thiết bị thí nghiệm... Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu theo quy định (độ mùn, độ ẩm, độ PH.v.v.).

- Theo dõi ghi chép, tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm, viết báo cáo kết quả thí nghiệm, lập hồ sơ.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1 mẫu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.3002
	Thu thập và phân tích mẫu đất
	Vật liệu
	
	

	
	
	Hộp tôn 200 x 100
	cái
	0,16

	
	
	Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400
	cái
	0,11

	
	
	Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu
	cái
	0,13

	
	
	Bình hút ẩm
	cái
	0,003

	
	
	Bình thuỷ tinh tam giác (50-1000) ml
	cái
	0,01

	
	
	Chậu thuỷ tinh
	cái
	0,01

	
	
	Khay men
	cái
	0,02

	
	
	Cốc thuỷ tinh
	cái
	0,01

	
	
	Phễu thuỷ tinh
	cái
	0,01

	
	
	Hộp nhôm
	hộp
	0,04

	
	
	Cối chày đồng
	bộ
	0,001

	
	
	Cối chày sứ
	bộ
	0,003

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	1,25

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cân phân tích và cân kỹ thuật
	ca
	0,45

	
	
	Lò nung
	ca
	0,5

	
	
	Bếp điện
	ca
	0,5

	
	
	Tủ sấy
	ca
	0,5

	
	1


Ghi chú: Định mức trên chưa tính công bảo quản và vận chuyển mẫu từ hiện trường về phòng thí nghiệm.

TLH.30030  THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH MẪU MỐI
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị dụng cụ, thăm dò thực địa và chọn điểm lấy mẫu. Phát cây dọn sạch điểm lấy mẫu (nếu cần).

- Bóc lớp phủ, hoặc tạo lỗ lấy mẫu. Bắt mối cho vào lọ mẫu (từ 30-40 cá thể/mẫu). Bàn giao cho phòng thí nghiệm.

- Chuẩn bị vật tư, thiết bị thí nghiệm. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu theo quy định, lập hồ sơ mẫu, ghi sổ nhật ký về mẫu mối.

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm, viết báo cáo, lập hồ sơ.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1 mẫu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.3003
	Thu thập và phân tích mẫu mối
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cồn 75º
	lít
	0,08

	
	
	Formalin
	lít
	0,01

	
	
	Bông
	kg
	0,001

	
	
	Lọ thuỷ tinh
	lọ
	3

	
	
	Dao chuyên dụng
	cái
	0,01

	
	
	Kim
	cái
	0,1

	
	
	Búa tạ 5kg
	cái
	0,01

	
	
	Mũi khoan
	cái
	0,005

	
	
	Kìm vạn năng
	cái
	0,005

	
	
	Kính lúp NiKon
	cái
	0,001

	
	
	Pank inoc chuyên dụng
	cái
	0,05

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,1

	
	1


Ghi chú: Định mức trên chưa tính công bảo quản và vận chuyển mẫu từ hiện trường về phòng thí nghiệm.

TLH.30040  ĐIỀU TRA THẢM THỰC VẬT
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư trang thiết bị dụng cụ. Xác định phạm vi điều tra (theo quy định).

- Điều tra xác định mật độ phân bố cây, các nhóm cây, tìm hiểu tác động của con người đến thảm thực vật, xác định loài thực vật có liên quan đến mối (nếu cần), v.v.

- Ghi chép tài liệu, tổng hợp số liệu, đánh giá tương quan giữa thảm thực vật với sự tồn tại và phát triển của mối, viết báo cáo kết quả điều tra.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 10.000m2
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Đê
	Đập

	TLH.3004
	Điều tra thảm thực vật
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Dao chuyên dụng
	cái
	0,15
	0,2

	
	
	Địa bàn
	cái
	0,05
	0,05

	
	
	Kính lúp NiKon
	cái
	0,003
	0,005

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,03
	0,05

	
	
	Thước kẹp
	cái
	0,004
	0,006

	
	
	Giấy can
	m2
	1,5
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	20
	20

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	8
	12,5

	
	1
	2


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên được tính cho công tác điều tra thảm thực vật tại nơi xây dựng công trình đê đập mới, ứng với diện tích khảo sát ≤ 50.000m2. Các trường hợp khảo sát mối khác thì nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

+ Điều tra thảm thực vật bãi lấy đất để đắp đê đập, hệ số K1 = 0,70

+ Diện tích khảo sát > 50.000m2 thì nhân với hệ số điều chỉnh K2

- Diện tích khảo sát từ > 50.000m2 ÷ ≤ 100.000m2, hệ số K2 = 0,90

- Diện tích khảo sát > 100.000m2, hệ số K2 = 0,80

+ Nếu một hiện trường bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì được nhân dồn các hệ số.

Ghi chú: Công tác điều tra thảm thực vật chỉ thực hiện khi xây dựng mới công trình đê, đập hoặc bãi lấy đất để đắp đê, đập.

TLH.30050  GIẢI PHẪU NGHIÊN CỨU CẤU TẠO TỔ MỐI
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư trang thiết bị dụng cụ.

- Xác định vị trí, khống chế kích thước giải phẫu, lập các mặt cắt song song qua tổ mối. Chụp ảnh, dựng, vẽ cấu trúc thành tổ mối và bên trong tổ mối.

- Phân tích, tính toán xác định đặc thù của tổ mối và biện pháp xử lý.

- Theo dõi ghi chép, phân tích, tính toán xác định đặc thù của tổ mối và biện pháp xử lý. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m3 đất đào
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLH.3005
	Giải phẫu nghiên cứu cấu tạo tổ mối
	Vật liệu
	
	

	
	
	Búa tạ 5kg
	cái
	0,02

	
	
	Mũi khoan
	cái
	0,015

	
	
	Kìm vạn năng
	cái
	0,04

	
	
	Địa bàn
	cái
	0,001

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,01

	
	
	Thước kẹp
	cái
	0,01

	
	
	Kính lúp NiKon
	cái
	0,001

	
	
	Giấy can
	m2
	0,05

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,1

	
	1


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên được tính trong điều kiện độ sâu tổ mối ≤ 1,5m.

Nếu độ sâu tổ mối >1,5m thì định mức được nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,10

TLH.30060  KHẢO SÁT THĂM DÒ BẰNG RA ĐA ĐẤT
Thành phần công việc:
- Công tác ngoại nghiệp:

+ Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư trang thiết bị dụng cụ, vận chuyển đến vị trí khảo sát thăm dò (Máy chủ, ăng ten, ác qui 12v, cáp nối.v.v.)

+ Xác định vị trí thăm dò, thiết kế tuyến đo dọc và ngang. Phát cây dọn cỏ tạo diện tích khảo sát (nếu có). Chọn loại hình ăng ten phù hợp, xác định tốc độ di chuyển ăng ten. Vận hành máy, cài đặt các thông số kỹ thuật thích hợp. Tiến hành đo - lắp đặt mốc, đánh dấu vị trí - ghi nhật ký.

+ Thu dọn, bảo quản thiết bị, dụng cụ

- Công tác nội nghiệp:

+ Chuyển số liệu từ máy đo sang máy tính (đã cài đặt phần mềm Radan For Windows). Phân tích số liệu theo qui trình kỹ thuật. Viết báo cáo kết quả khảo sát thăm dò.

+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: 10m dài
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sử dụng ăng ten tần số

	
	
	
	
	≥100MHz
	<100MHz

	
	
	
	
	Đê
	Đập
	Đê
	Đập

	TLH.3006
	Khảo sát, thăm dò bằng ra đa đất
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Ác qui 12V
	cái
	0,002
	0,003
	0,004
	0,006

	
	
	Ác qui cho ăng ten
	m 
	
	
	0,004
	0,006

	
	
	Cáp nối
	cái 
	0,002
	0,003
	0,004
	0,006

	
	
	Ô che mưa nắng
	cái 
	0,004
	0,006
	0,005
	0,01

	
	
	Búa tạ 5kg 
	cái 
	0,02
	0,05
	0,03
	0,1

	
	
	Cần xuyên 
	cái
	0,01
	0,03
	0,02
	0,06

	
	
	Thước dây 50m 
	cái
	0,02
	0,04
	0,02
	0,04

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,254
	0,38
	0,51
	0,76

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy SIR System-10B
	ca 
	0,05
	0,08
	0,1
	0,16

	
	
	Máy tính
	ca
	0,1
	0,16
	0,2
	0,32

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Diện tích khảo sát thăm dò được tính theo tiêu chuẩn TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại.

TLH.30070  XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI TỔ MỐI BẰNG THIẾT BỊ DÒ ÂM
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư trang thiết bị dụng cụ, vận chuyển đến vị trí.

- Xác định vị trí thăm dò, khoan tạo lỗ (f 18 - 22mm) độ sâu đến đáy khoang tổ mối. Đưa ăng ten máy dò âm sâu đến đáy lỗ khoan, theo dõi tín hiệu, ghi chép. Lắp đặt mốc, đánh dấu vị trí thăm dò. Viết báo cáo kết quả thăm dò trạng thái tổ mối.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m đo sâu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Đê
	Đập

	TLH.3007
	Xác định trạng thái tổ mối bằng thiết bị dò âm
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Pin 9V
	cái
	0,1
	0,1

	
	
	Cần xuyên
	cái
	0,046
	0,06

	
	
	Búa tạ 5kg
	cái
	0,012
	0,015

	
	
	Kìm vạn năng
	cái
	0,006
	0,008

	
	
	Kích khoan
	cái
	0,008
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	15
	15

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,13
	0,22

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy dò âm Sonic detetor - 3A
	ca
	0,053
	0,07

	
	1
	2


Ghi chú: Việc xác định trạng thái tổ mối bằng thiết bị dò âm chỉ thực hiện ở khu vực khảo sát có dấu hiệu hoạt động của mối không rõ ràng hoặc dị thường, ở vị trí sát biên khu vực khảo sát tổ mối

CHƯƠNG IX
CÔNG TÁC TƯ VẤN
TLI.10000  ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Định mức chi phí thiết kế lắp đặt cơ khí công trình thủy lợi (Định mức) là mức chi phí tối đa cần thiết để hoàn thành toàn bộ nội dung công việc thiết kế theo quy định hiện hành.

Thiết bị, cấu kiện cơ khí công trình thủy lợi quy định trong định mức này là các thiết bị, cấu kiện cơ khí gắn kết với công trình thủy lợi (là một bộ phận, hạng mục của công trình) như cửa van, thiết bị đóng mở, lưới chắn rác, thiết bị thả phai…

Định mức bao gồm toàn bộ nội dung công tác tính toán lựa chọn thiết bị, thiết kế lắp đặt để lắp đặt thiết bị, cấu kiện cơ khí vào công trình như: máy bơm, động cơ, tời, cụm xi lanh thủy lực...

- Định mức là mức chi phí tối đa cần thiết để hoàn thành toàn bộ nội dung công việc thiết kế theo quy định hiện hành.

- Định mức đã bao gồm chi phí lập dự toán và chi phí giám sát tác giả; chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước.

- Định mức chưa bao gồm chi phí sau:

+ Khảo sát phục vụ thiết kế; đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ thiết bị cơ khí; làm mô hình;

+ Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; thuế giá trị gia tăng;

+ Mua bản quyền trí tuệ thiết kế;

+ Lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài (Khi có yêu cầu lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì bổ sung chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước nước ngoài xác định bằng dự toán riêng).

Hướng dẫn áp dụng
a. Định mức được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị thiết bị, cấu kiện cơ khí công trình thủy lợi (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của công trình được duyệt. Chi phí thiết kế lắp đặt cơ khí công trình thủy lợi được xác định như sau:

CCK = GCK x NCK
trong đó:

- CCK là chi phí thiết kế lắp đặt.

- GCK là chi phí thiết bị, cấu kiện cơ khí phải mua (trước thuế VAT) theo dự toán được duyệt. Đối với thiết bị, cấu kiện cơ khí nhập khẩu tính theo giá CIF (không bao gồm chi phí vận chuyển nội địa); đơn vị tính: đồng;

- NCK là định mức chi phí thiết kế lắp đặt tại Bảng 1; đơn vị tính: tỷ lệ %;

b. Khi chi phí thiết bị cơ khí nằm trong khoảng quy mô giá trị thì định mức xác định theo công thức sau:

[image: image5.png]



Trong đó:

- Nck: Định mức thiết kế cơ khí công trình thủy lợi ứng với quy mô giá trị thiết bị cơ khí;

- Gck: Chi phí thiết bị cơ khí công trình thủy lợi cần tính định mức chi phí thiết kế cơ khí thủy lợi;

- Gack: Chi phí thiết bị cơ khí cận trên quy mô giá trị cần tính định mức;

- Gbck: Chi phí thiết bị cơ khí cận dưới quy mô giá trị cần tính định mức;

- Nack: Định mức thiết kế cơ khí công trình thủy lợi tương ứng với Gack;

- Nbck: Định mức thiết kế cơ khí công trình thủy lợi tương ứng với Gbck;

Nếu chi phí thiết bị cơ khí lớn hơn khoảng quy mô giá trị thì xác định theo phương pháp ngoại suy hoặc lập dự toán để xác định.

c. Định mức điều chỉnh với các hệ số tăng hoặc giảm như sau:

- Thiết kế cải tạo, sửa chữa, mở rộng thì nhân với hệ số K = 1,5

- Thiết kế cơ khí cho các công trình thủy lợi xây dựng ở hải đảo thì nhân với hệ số K = 1,15.

- Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình thì nhân với hệ số sau:

+ Công trình thứ nhất: K = 0,36.

+ Công trình thứ hai trở đi: K = 0,18.

- Thiết kế lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế thì nhân với hệ số sau:

+ Lần thứ nhất: K= 1,0 (không điều chỉnh)

+ Lần thứ hai: K = 0,36.

+ Lần thứ ba trở đi: K = 0,18.

- Đối với các thiết bị, cấu kiện cơ khí công trình thủy lợi sản xuất trong nước (vừa thiết kế chế tạo và thiết kế lắp đặt) thì định mức nhân với hệ số K = 0,5.

Bảng 1. Định mức chi phí thiết kế lắp đặt
Đơn vị tính: Tỷ lệ %

	TT
	Chi phí thiết bị, cấu kiện cơ khí (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
	Định mức

	1
	≤5
	1,09

	2
	25
	0,72

	3
	50
	0,60

	4
	100
	0,48

	5
	200
	0,36


CHƯƠNG X
CÔNG TÁC KHÁC
TLK.11000  SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
TLK.11110  VIẾT LẠI SỐ, KẺ LẠI CHỮ CHO CÁC LOẠI BIỂN BÁO, CỘT MỐC TRÊN ĐÊ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. Pha sơn, viết lại chữ trong các biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1111
	Viết lại số, kẻ lại chữ cho các loại biển báo, cột mốc trên đê bằng bê tông
	Vật liệu
	
	

	
	
	Sơn màu
	kg
	0,39

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	0,26

	
	1


TLK.12000  LÀM MẶT ĐÊ, MẶT ĐƯỜNG TRÊN ĐÊ
TLK.12100  RẢI CẤP PHỐI MẶT ĐÊ BẰNG ĐẤT, ĐÁ HỖN HỢP (ĐÁ CỘN) HOẶC ĐÁ THẢI

Yêu cầu kỹ thuật:
- Nền đường trước khi rải cấp phối phải đủ tiêu chuẩn độ chặt yêu cầu.

- Vật liệu rải cấp phối phải đảm bảo sạch sẽ, không được lẫn cỏ rác, lá cây.

- Lớp cấu tạo mặt đường phải đảm bảo đạt được những yêu cầu của thiết kế về cường độ và các yếu tố hình học (chiều dày, chiều rộng, mui luyện, độ bằng phẳng).

- Đơn vị thi công phải đảm bảo giao thông trong giai đoạn thi công, không gây ách tắc giao thông.

Thành phần công việc:
- Rải cấp phối đất, đá hỗn hợp, san gạt tạo mui luyện;

- Tưới nước đủ độ ẩm (bằng Ô tô tưới nước 5m3).

- Lu bằng máy lu 8,5 tấn đến khi hoàn thiện đảm bảo độ chặt đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng đá mạt rải lớp mặt bằng thủ công, lu lớp mặt hoàn thiện.

- Bảo dưỡng mặt đường đến khi nghiệm thu.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy mặt đê lèn ép (cm)

	
	
	
	
	10
	12
	14
	16
	18

	TLK.1210
	Rải cấp phối mặt đê bằng đất, đá hỗn hợp (đá cộn) hoặc đá thải
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đất, đá hỗn hợp từ 1x2 đến 4x6, lượng đất ≤ 20% 
	m3
	14,28
	17,14
	19,99
	22,85
	25,7

	
	
	Đất dính 
	m3 
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Đá mạt
	m3 
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	3,21
	3,4
	3,59
	3,77
	3,95

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5T
	ca 
	1,20
	1,46
	1,70
	1,91
	2,17

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,044
	0,054
	0,062
	0,069
	0,079

	
	1
	2
	3
	4
	5


TLK.13000  DUY TU, SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
TLK.13110  TRỒNG TRE CHẮN SÓNG BẢO VỆ ĐÊ (LOẠI TRE THƯỜNG VÀ TRE ĐÀI LOAN)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc. Đào hố nếu trồng tre thường kích thước hố (0,5x0,5x0,5) m; Nếu trồng tre Đài Loan kích thước hố (0,4x0,4x0,4) m. Đào, đắp bùn rơm lên đầu mống tre. Lót lớp bùn dưới đáy hồ dầy 15cm. Trồng tre, vun đắp gốc, tưới nước, nếu trồng tre Đài Loan bón phân theo yêu cầu kỹ thuật.

Chăm sóc bảo vệ tre cho đến khi nghiệm thu (8 tháng nếu trồng tre thường và 9 tháng nếu trồng tre Đài Loan).

Đơn vị tính: 1 cụm
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trồng mới

	
	
	
	
	Tre thường (trang đôi, trang đơn)
	Tre Đài Loan

	TLK.1311
	Trồng tre chắn sóng bảo vệ đê (tre thường và tre Đài Loan)
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Giống
	mống 
	1,01
	1,01

	
	
	Rơm
	kg 
	0,0005
	

	
	
	Nước tưới 
	m3 
	0,027
	0,0414

	
	
	Phân hữu cơ 
	kg 
	
	6

	
	
	Đất hoặc bùn
	m3
	0,09
	0,048

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,161
	0,224

	
	1
	2


	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trồng dặm

	
	
	
	
	Tre thường (trang đôi, trang đơn)
	Tre Đài Loan

	TLK.1311
	Trồng dặm tre chắn sóng bảo vệ đê (tre thường và tre Đài Loan)
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Giống
	mống 
	1,01
	1,01

	
	
	Rơm
	kg 
	0,0005
	

	
	
	Nước tưới 
	m3 
	0,27
	0,0414

	
	
	Phân hữu cơ 
	kg
	
	6

	
	
	Đất hoặc bùn
	m3
	0,09
	0,048

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,217
	0,298

	
	3
	4


Ghi chú: Trồng dặm lại tre với lượng tre chết ≤ 20%, nếu chết lớn hơn thì coi như trồng mới.

TLK.13120  TRỒNG CÂY ĐIỀN THANH CHẮN SÓNG BẢO VỆ ĐÊ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc. Làm đất, xăm nhỏ đất và san theo lớp đất dày 10-15 cm. Nhặt sạch rác, cỏ lẫn trong đất bỏ ra ngoài. Vận chuyển rác trong phạm vi 50m. Gieo hạt, tưới nước, chăm sóc cây lớn.

Đơn vị tính: 100 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1312
	Trồng cây điền thanh chắn sóng bảo vệ đê
	Vật liệu
	
	

	
	
	Giống
	Kg
	2,02

	
	
	Nước tưới
	m3
	2,16

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	7,59

	
	1


TLK.13130  TRỒNG DẶM CỎ MÁI ĐÊ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc. Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng loại với cỏ hiện hữu đảm bảo sau khi trồng dặm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 10 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1313
	Trồng dặm cỏ mái đê
	Nhân công: 3,0/7
	công
	0,137

	
	1


Ghi chú: Hao phí cỏ trồng xác định theo thiết kế và thực tế công trình

TLK.13140  LÀM HÀNG RÀO BẰNG CỘT BÊ TÔNG, CỘT TRE QUẤN DÂY THÉP GAI BẢO VỆ CỎ, TRE
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc. Dựng cột, chôn cột sâu 0,5 m. Trải dây thép gai lấn đôi Φ2,5 mm. Cố định dây thép vào móc thép Φ6 (chôn sẵn trong cột bê tông). Quấn dây thép vào cột (đối với cột tre), 2 làn dây cách nhau 0,50 m (trên, dưới cột). Khoảng cách giữa các cột là 5m.

Đơn vị tính: 10m hàng rào
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Cột bê tông
	Cột tre

	TLK.1314
	Làm hàng rào bằng cột bê tông, cột tre, quấn dây thép gai bảo vệ cỏ, tre
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cột bê tông cốt thép M150 (0,1x0,1x1,5) m 
	cột 
	3,012
	

	
	
	Cột tre dài 1,5m có đường kính (6-8) cm
	cột
	
	3,05

	
	
	Dây thép gai Φ2,5 mm 
	m 
	20,4
	22

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,276
	0,276

	
	1
	2


TLK.13310  LÀM TẦNG LỌC GIẾNG GIẢM ÁP
LÀM TẦNG LỌC BẰNG CÁT VÀNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị hiện trường, xác định vị trí lên ga, cắm tuyến;

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xếp-rải-đầm đá, cát, sỏi bảo đảm yêu cầu kỹ thuật;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đứng
	Loại nằm

	TLK.1331
	Làm tầng lọc giếng giảm áp bằng cát vàng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cát vàng
	m3
	1,51
	1,51

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	1,30
	0,78

	
	1
	2


LÀM TẦNG LỌC BẰNG ĐÁ DĂM HOẶC SỎI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đứng
	Loại nằm

	TLK.1331
	Làm tầng lọc giếng giảm áp bằng đá dăm hoặc sỏi
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đá dăm hoặc sỏi
	m3
	1,22
	1,22

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	2,56
	2,16

	
	3
	4


TLK.13320  TRẢI VẢI LỌC DƯỚI NƯỚC
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị hiện trường, xác định vị trí, cắm mốc theo bản vẽ thiết kế;

- Chuẩn bị máy móc thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu;

- Vận chuyển nguyên vật liệu trong phạm vi 30m. Đo, cắt vải lọc theo yêu cầu thiết kế;

- Vận chuyển cuộn vải đã cắt đưa vào thiết bị trải vải (Ru lô);

- Trải vải, ghim vải theo đúng yêu cầu kỹ thuật của thiết kế;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1332
	Trải vải lọc dưới nước
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vải lọc
	m2
	106

	
	
	Ghim sắt Φ6 (Hình L - 0,5m x0,1m; Khoảng cách ghim 1m/ chiếc)
	cây
	14

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	1,24

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Thiết bị trải vải
	ca
	0,183

	
	
	Phao bè trải vải
	ca
	0,183

	
	
	Trạm lặn
	ca
	0,274

	
	1


Ghi chú:
- Định mức vải lọc đã tính đến hao hụt do cắt vải, lồi lõm của địa hình.

- Định mức vải lọc chưa tính đến phần vải chồng lên nhau ở mối nối. Phần nối được tính riêng theo quy định của thiết kế cho từng công trình cụ thể.

TLK.13330  LÀM RỌ TRE ĐÁ HỘC
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện;

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Chặt tre, chẻ nan, đan rọ;

- Xếp đá bỏ vào rọ.

Đơn vị tính: 1 rọ
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại rọ tre đá hộc

	
	
	
	
	0,5 m3
	0,4 m3
	0,3 m3
	0,2 m3
	0,12 m3

	TLK.1333
	Làm rọ tre đá hộc
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tre cây
	cây
	2,00
	1,70
	1,40
	1,10
	1,00

	
	
	Đá hộc
	m³
	0,50
	0,40
	0,30
	0,20
	0,12

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	1,41
	1,16
	1,00
	0,83
	0,75

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:
- Tre cây chiều dài bình quân Lbquân = 8m, Φbquân = 0,07m

- Nếu trong thực tế vật liệu có kích thước khác với quy định trên thì định mức vật liệu tre được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

[image: image6.png]0.560
XL

d




- Trong đó: dtre, Ltre là đường kính và chiều dài thực tế của cây tre.

TLK.13340  LÀM VÀ THẢ CỤM CÂY
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Gia công cụm cây, buộc nối cụm cây với rọ đá

- Định vị, dịch chuyển phao bè đúng vị trí;

- Thả cụm cây đúng nơi quy định;

- Định mức chưa tính hao phí phao, bè, xà lan.

Đơn vị tính: 1 cụm cây
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cụm cây

	
	
	
	
	Loại lớn
	Loại nhỏ

	TLK.1334
	Làm và thả cụm cây
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Rọ đá
	rọ 
	1,00
	1,00

	
	
	Cây làm cụm 
	cây 
	1,00
	1,00

	
	
	Tre làm con sỏ 
	cây 
	1,00
	1,00

	
	
	Dây thép buộc 
	kg 
	2,50
	2,50

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	4,48
	2,74

	
	1
	2


Ghi chú: Yêu cầu về cụm cây

- Cụm cây lớn phải có tán rộng Φ 8 - 10m cao 8 - 10m

- Cụm cây nhỏ phải có tán rộng Φ 4 - 5m cao 4 - 5m

TLK.13350  CÔNG TÁC LÀM VÀ THẢ CỤM TRE
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Gia công cụm tre, chặt tre, buộc nối cụm tre với rọ đá;

- Định vị, dịch chuyển phao bè đúng vị trí;

- Thả cụm cây đúng nơi quy định;

- Định mức chưa tính hao phí phao, bè, xà lan.

Đơn vị tính: 1 cụm tre
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cụm tre

	
	
	
	
	3 cây
	4 cây
	6 cây
	8 cây

	TLK.1335
	Làm và thả cụm tre
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Rọ đá
	rọ 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Tre cây làm cụm
	cây 
	3,00
	4,00
	6,00
	8

	
	
	Tre làm con sỏ 
	cây 
	0,50
	0,50
	1,00
	1

	
	
	Rào tre buộc thêm
	kg
	30,00
	30,00
	20,00
	20

	
	
	Dây thép buộc
	kg
	1,50
	1,50
	1,70
	1,7

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	1,83
	2,74
	3,15
	3,57

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
Cụm cây tre thì tre cây phải để nguyên cành và có cây liền gốc

TLK.13360  LÀM VÀ THẢ RỒNG RÀO TRE NỨA LOẠI Φ60CM DÀI 10M (THẢ TỰ DO)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Chẻ lạt, bó rào con, bó rồng (đối với rồng rào tre). Chẻ đập tre nứa đan thành phên (đối với rồng tre, nứa);

- Bỏ đá hộc kết thành rồng lớn;

- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng trên phao xuống đúng chỗ quy định (thả tự do).

Đơn vị tính: 1 con rồng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại rồng

	
	
	
	
	Rào tre
	Phên tre
	Rào nứa

	TLK.1336
	Làm và thả rồng rào tre loại Φ 60cm dài 10m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Rào tre tươi
	kg
	240,0
	
	

	
	
	Tre lạt
	cây
	2,00
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,1
	
	

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	4,98
	
	

	TLK.1336
	Làm và thả rồng phên tre loại Φ 60cm dài 10m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Tre cây
	cây
	
	5,50
	

	
	
	Tre lạt
	cây
	
	1,50
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	
	2,00
	

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	
	3,65
	

	TLK.1336
	Làm và thả rồng rào nứa loại Φ 60cm dài 10m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Nứa cây
	cây
	
	
	42,00

	
	
	Tre lạt
	cây
	
	
	1,50

	
	
	Đá hộc
	m3
	
	
	2,00

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	
	
	3,15

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
Hệ số điều chỉnh định mức vật liệu của tre nứa

Định mức vật liệu của tre nứa được quy định như sau:

+ Tre cây chiều dài bình quân Lbquân = 8m, Φbquân = 0,07m;

+ Nứa cây chiều dài bình quân Lbquân = 4m, Φbquân = 0,04m;

+ Tre lạt chiều dài bình quân Lbquân = 6m, Φbquân = 0,06m.

Nếu trong thực tế vật liệu có kích thước khác với quy định trên thì định mức vật liệu tre nứa được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

[image: image7.png]0.56
K= TqxLe
0.16

duia X Laia

0,36
dige X Ligt

Kiai =




Trong đó: dtre , dnứa, dlạt, Ltre, Lnứa, Llạt là đường kính và chiều dài thực tế của cây tre, nứa lạt.

Nếu dùng dây thép thay lạt tre, thì 1 cây tre lạt bằng 4kg dây thép Φ2mm.

TLK.13370  LÀM VÀ THẢ RỒNG RÀO TRE NỨA LOẠI Φ80CM DÀI 10M (THẢ TỰ DO)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m;

- Chẻ lạt, bó rào con, bó rồng (đối với rồng rào tre). Chẻ đập tre nứa đan thành phên (đối với rồng tre, nứa);

- Bỏ đá hộc kết thành rồng lớn;

- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng trên phao xuống đúng chỗ quy định (thả tự do).

Đơn vị tính: 1 con rồng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại rồng

	
	
	
	
	Rào tre
	Phên tre
	Rào nứa

	TLK.1337
	Làm và thả rồng rào tre Φ 80cm dài 10m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Rào tre tươi
	kg 
	330,00
	
	

	
	
	Tre lạt
	cây 
	3,00
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3 
	2,50
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,308
	
	

	TLK.1337
	Làm và thả rồng phên tre Φ 80cm dài 10m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Tre cây 
	cây 
	
	7,50
	

	
	
	Tre lạt 
	cây 
	
	2,00
	

	
	
	Đá hộc
	m3 
	
	3,00
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	
	4,565
	

	TLK.1337
	Làm và thả rồng rào nứa Φ 80cm dài 10m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Nứa cây 
	cây 
	
	
	53,00

	
	
	Tre lạt 
	cây 
	
	
	2,00

	
	
	Đá hộc
	m3 
	
	
	3,00

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	
	
	3,652

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
Hệ số điều chỉnh định mức vật liệu của tre nứa

Định mức vật liệu của tre nứa được quy định như sau:

+ Tre cây chiều dài bình quân Lbquân = 8m, Φbquân = 0,07m;

+ Nứa cây chiều dài bình quân Lbquân = 4m, Φbquân = 0,04m;

+ Tre lạt chiều dài bình quân Lbquân = 6m, Φbquân = 0,06m.

Nếu trong thực tế vật liệu có kích thước khác với quy định trên thì định mức vật liệu tre nứa được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

[image: image8.png]0,56

K= TqxLe
0.16
Koo ———
doia X Luia
0.36

K= ———
dige X Ligt




Trong đó: dtre , dnứa, dlạt, Ltre, Lnứa, Llạt là đường kính và chiều dài thực tế của cây tre, nứa lạt.

Nếu dùng dây thép thay lạt tre, thì 1 cây tre lạt bằng 4kg dây thép Φ2mm.

TLK.13400  LÀM VÀ THẢ RỒNG THÉP
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị hiện trường, xác định vị trí thả, cắm mốc chuẩn theo bản vẽ thiết kế;

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m;

- Neo giữ hệ thống phao thi công. Định vị, neo giữ thiết bị thả rồng theo vị trí mốc gia cố (kiểm tra vị trí thiết bị thả rồng bằng máy kinh vĩ);

- Đan rọ lưới thép, trải lưới thép vào máng, xếp đá hộc, hoàn chỉnh con rồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật của thiết kế.;

- Móc, cẩu rồng, di chuyển đến vị trí thả, thả rồng đúng vị trí (có thợ lặn kiểm tra khi thả);

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

TLK.13410  LÀM VÀ THẢ RỒNG THÉP LÕI ĐÁ HỘC Φ 0,6MX10M, LOẠI MÁY THẢ RỒNG 2 MÁNG
Đơn vị tính: 1 con rồng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly thả L (m)

	
	
	
	
	L ≤ 30
	30 < L ≤ 70
	L > 70

	TLK.1341
	Làm và thả rồng thép lõi đá hộc Φ 0,6mx10m, loại máy thả rồng 2 máng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Lưới thép B40 - Φ 3mm 
	m2
	22,92
	22,92
	22,92

	
	
	Đá hộc
	m3
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	1,03
	1,03
	1,03

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy thả rồng
	ca
	0,0196
	0,0204
	0,0213

	
	
	Trạm lặn
	ca
	0,0098
	0,0102
	0,106

	
	
	Ca nô 15 CV
	ca
	0,0112
	0,0117
	0,0122

	
	
	Bộ phao thép
	ca
	0,0196
	0,0204
	0,0213

	
	
	Ca nô 75CV
	ca
	0,0028
	0,0028
	0,0028

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
- Nếu thả rồng nhân làm bằng lõi cát thì định mức vật liệu tính theo thiết kế, định mức nhân công nhân với hệ số 0,75.

- Lưới thép B40 dùng làm vỏ rồng là loại Φ 3mm, mắt lưới ≤ 12cm, mắt xoắn 3 múi.

TLK.13420  LÀM VÀ THẢ RỒNG THÉP LÕI ĐÁ HỘC Φ 0,6MX10M, LOẠI MÁY THẢ RỒNG 3 MÁNG
Đơn vị tính: 1 con rồng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly thả L (m)

	
	
	
	
	L ≤ 30
	30 < L ≤ 70
	L > 70

	TLK.1342
	Làm và thả rồng thép lõi đá hộc Φ 0,6mx10m, loại máy thả rồng 3 máng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép Φ 3mm
	kg 
	30
	30
	30

	
	
	Đá hộc
	m3
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	2,13
	2,13
	2,13

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy thả rồng 
	ca 
	0,0164
	0,0172
	0,0182

	
	
	Trạm lặn
	ca 
	0,0082
	0,0086
	0,0091

	
	
	Ca nô 15CV 
	ca 
	0,0094
	0,010
	0,0104

	
	
	Bộ phao thép 
	ca 
	0,0164
	0,0172
	0,0182

	
	
	Ca nô 75CV
	ca
	0,0028
	0,0028
	0,0028

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
- Nếu thả rồng nhân làm bằng lõi cát thì định mức vật liệu tính theo thiết kế, định mức nhân công nhân với hệ số 0,75.

- Nếu sử dụng lưới thép B40 dùng làm vỏ rồng thì lưới thép B40 là là loại Φ 3mm, mắt lưới ≤ 12cm, mắt xoắn 3 múi.

TLK.13430  LÀM VÀ THẢ RỒNG THÉP LÕI ĐÁ HỘC Φ 0,6MX10M, LOẠI MÁY THẢ RỒNG 4 MÁNG
Đơn vị tính: 1 con rồng
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly thả L (m)

	
	
	
	
	L ≤ 30
	30 < L ≤ 70
	L > 70

	TLK.1343
	Làm và thả rồng thép lõi đá hộc Φ 0,6mx10m, loại máy thả rồng 3 máng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép Φ 3mm
	kg 
	30
	30
	30

	
	
	Đá hộc
	m3
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	2,13
	2,13
	2,13

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy thả rồng
	ca 
	0,0143
	0,0152
	0,0161

	
	
	Trạm lặn
	ca 
	0,0071
	0,0076
	0,0081

	
	
	Ca nô 15 CV
	ca
	0,0082
	0,0087
	0,0092

	
	
	Bộ phao thép
	ca
	0,0143
	0,0152
	0,0161

	
	
	Ca nô 75CV
	ca 
	0,0028
	0,0028
	0,0028

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
- Nếu thả rồng nhân làm bằng lõi cát thì định mức vật liệu tính theo thiết kế, định mức nhân công nhân với hệ số 0,75.

- Nếu sử dụng lưới thép B40 dùng làm vỏ rồng thì lưới thép B40 là là loại Φ 3mm, mắt lưới ≤ 12cm, mắt xoắn 3 múi.

TLK.13500  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỐNG DƯỚI ĐÊ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, mặt bằng thi công. Bơm rửa vệ sinh cống. Bơm nước rò rỉ, duy trì cạn trong quá trình kiểm tra. Đo lại mặt cắt ngang, dọc cống. Đo lại cao trình đáy, đỉnh cống. Vẽ lại hiện trạng cống, đánh giá chất lượng cống. Thu dọn nơi làm việc.

Đơn vị tính: cống
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1350
	Kiểm tra đánh giá chất lượng cống dưới đê
	Vật liệu
	
	

	
	
	Bút vẽ (vẽ 3m/c)
	chiếc
	0,8

	
	
	Giấy A0
	tờ
	2

	
	
	Thước dây
	chiếc
	0,2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	3,6

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm 5,5CV
	ca
	0,5

	
	1


Ghi chú:
- Định mức trên tính cho cống 1 cửa, nếu cống 2 cửa thì định mức được nhân với hệ số điều chỉnh k=1,25. Còn nếu cống có số cửa >2 thì hệ số điều chỉnh k=1,5.

- Số ca bơm nước chỉ tính cho bơm để duy trì cạn trong quá trình kiểm tra cống (bơm nước rò rỉ).

TLK.13600  CÔNG TÁC SƠ HỌA DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG PHỤC VỤ DUY TU, SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu (bản đồ dùng trong sơ họa theo quy định, máy móc thiết bị cần thiết, bàn gỗ vẽ ngoài trời, thước đo độ, đo góc, thước cuộn hoặc thước dây, cọc tiêu dùng ngắm tuyến thẳng, các cọc mốc). Xác định mực nước cần đo. Xác định cao trình mực nước chuẩn để vẽ sơ họa. Chôn cột mốc.

- Quan trắc ngoài thực địa (quan trắc đo đạc và vẽ sơ họa các bãi bồi ven bờ, quan trắc đo đạc và vẽ sơ họa các bãi bồi giữa sông, quan trắc đo đạc và vẽ sơ họa vùng bờ đang bị xói lở, quan trắc đo đạc và vẽ sơ họa dòng chủ lưu, quan trắc và vẽ sơ họa các công trình trên sông)

- Chỉnh lý tài liệu và vẽ sơ họa lên bản đồ gốc. Viết báo cáo.

Đơn vị tính: 1 mặt cắt
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Đê cấp I
	Đê cấp II
	Đê cấp III

	TLK.1360
	Công tác sơ họa diễn biến lòng sông
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thước dây 
	chiếc
	0,25
	0,225
	0,2

	
	
	Tre làm cọc 
	cây 
	0,5
	0,45
	0,4

	
	
	Bút vẽ 3 màu 
	chiếc 
	1
	0,9
	0,8

	
	
	Giấy vẽ A0
	tờ
	2
	2
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3/7
	chiếc
	8,51
	6,8
	4,25

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Ca nô 12 CV 
	ca
	0,5
	0,35
	0,2

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1

	
	1
	2
	3


TLK.14100  CÔNG TÁC LAI DẮT, ĐÁNH CHÌM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG
TLK.14110  CÔNG TÁC LAI DẮT CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc dụng cụ, buộc, móc dây thừng vào cống xà lan và tàu kéo;

- Lai dắt cống xà lan di động đến vị trí công trình, neo buộc chờ kiểm tra hố móng để đánh đắm;

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: km
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	3 km đầu
	1km tiếp theo

	TLK.1411
	Công tác lai dắt cống xà lan di động
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Dây thừng Φ32
	m
	100
	5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Công nhân 3,5/7
	công
	12
	2,97

	
	
	Thợ lặn 2/4
	giờ
	4
	

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Tàu kéo 250CV 
	ca
	2,125
	0,54

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	1
	2


Ghi chú:
Định mức trên chưa bao gồm các hao phí để bảo đảm an toàn giao thông thủy trong quá trình lai dắt.

TLK.14120  CÔNG TÁC ĐÁNH CHÌM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, phương tiện phục vụ đánh chìm;

- Thợ lặn kiểm tra hố móng, định vị, căn chỉnh cống xà lan vào vị trí đánh chìm;

- Đánh chìm xà lan vào hố móng theo quy trình thiết kế bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 01 lần
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà lan loại kết cấu

	
	
	
	
	Bản sườn
	Hộp

	TLK.1412
	Công tác đánh chìm cống xà lan di động
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cáp neo Φ20
	m 
	94,5
	94,5

	
	
	Cóc kẹp cáp 
	cái 
	15
	15

	
	
	Tăng đơ cáp 
	cái
	5
	5

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 
	
	
	

	
	
	Công nhân 3/7
	công
	46
	69

	
	
	Thợ lặn 2/4
	giờ
	16
	24

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Palăng xích 5T 
	ca 
	20
	30

	
	
	Palăng xích 10T
	ca 
	20
	30

	
	
	Máy bơm nước 1,5KW 
	ca
	0,5
	6

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	1
	2


Ghi chú:
- Định mức trên chưa bao gồm công tác làm và đóng cọc định vị cống xà lan di động. Công tác đóng cọc định vị tính riêng theo thiết kế của từng hố móng;

- Định mức trên tính cho cống xà lan di động có khẩu độ cống B≤10m. Khi khẩu độ cống B>10m thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh K=1,04.

TLK.14200  SỬA CHỮA MÁY BƠM, ĐỘNG CƠ, MÁY ĐÓNG MỞ
TLK.14210  SỬA CHỮA MÁY BƠM LƯU LƯỢNG 2500 M3/H, TRỤC ĐỨNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc;

- Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn, xử lý kín nước của đường ống hút, xả;

- Xiết chặt bu lông ở bệ máy, thân máy, khớp nối;

- Làm sạch bề mặt ngoài máy bơm;

- Thay dầu mỡ bôi trơn các ổ bi;

- Thay thế các thiết bị hỏng;

- Thông sạch ống nước kỹ thuật, ống mỡ; xử lý hoặc thay thế các van;

- Thu dọn hiện trường sau khi duy tu sửa chữa.

Đơn vị tính: 1 máy bơm
	Mã hiệu
	Công tác duy tu sửa chữa
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1421
	Sửa chữa máy bơm lưu lượng 2500m3/h, trục đứng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Mỡ L3
	kg
	2,6

	
	
	Mỡ L4
	kg
	2,4

	
	
	Dầu HD50
	lít
	5,9

	
	
	Dầu điezen
	lít
	5,0

	
	
	Xăng
	lít
	3,0

	
	
	Sơn
	kg
	4,5

	
	
	Sợi ép túp
	kg
	0,6

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	29

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Pa lăng xích 3 tấn
	ca
	2

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


Ghi chú:
- Máy bơm được sửa chữa tại trạm bơm

- Định mức dự toán chưa bao gồm công gia công, phục hồi các chi tiết và các loại vật tư bị hỏng cần thay thế.

TLK.14220  SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ MÁY BƠM 75 KW
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc;

- Kiểm tra, xử lý tiếp địa của động cơ;

- Đo điện trở cách điện giữa các pha và pha với vỏ động cơ;

- Lau sạch bụi bẩn bám vào động cơ;

- Thay dầu mỡ bôi trơn ổ bi;

- Xiết chặt bu lông các đầu nối dây hộp cực, nắp bảo hiểm, bệ động cơ;

- Xử lý, làm lại đầu cốt các dây stato;

- Kiểm tra khe hở giữa stato và rôto;

- Thay thế các thiết bị hỏng;

- Thu dọn hiện trường sau khi duy tu sửa chữa.

Đơn vị tính: 1 động cơ
	Mã hiệu
	Công tác duy tu sửa chữa
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1422
	Sửa chữa động cơ 75Kw
	Vật liệu
	
	

	
	
	Dầu điezen
	lít
	3,25

	
	
	Xăng
	lít
	2,05

	
	
	Sơn
	kg
	4,95

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	16,5

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Pa lăng xích 3 tấn
	ca
	2

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


Ghi chú:
Định mức chưa bao gồm công tác sấy, sơn cách điện các cuộn dây; gia công, phục hồi các chi tiết, các loại vật tư bị hỏng cần thay thế.

TLK.14230  SỬA CHỮA MÁY ĐÓNG MỞ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc;

- Duy tu sửa chữa máy đóng mở theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng;

- Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 01 máy đóng mở
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy đóng mở

	
	
	
	
	V5
	V8
	V10
	Tời 6 tấn
	Tời 10 tấn

	TLK.1423
	Sửa chữa máy đóng mở
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dầu nhờn
	lít
	0,82
	1,06
	1,45
	0,76
	1,00

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	0,94
	1,40
	1,87
	3,88
	4,38

	
	
	Dầu Diesel
	lít
	1,11
	1,63
	2,06
	2,27
	3,13

	
	
	Giẻ lau
	kg
	1,23
	1,82
	2,24
	2,31
	2,69

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,98
	7,56
	11,50
	9,58
	14,46

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:
Định mức chưa bao gồm công gia công, phục hồi các thiết bị và các loại vật tư bị hỏng cần thay thế

TLK.14300  BỔ SUNG ĐỘ ẨM ĐẤT ĐẮP ĐẬP
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Định mức dự toán công tác chế bị đất đắp đập là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng chế bị đất đắp đập từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc, kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công liên tục, theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

TLK.14310  CÔNG TÁC BỔ SUNG ĐỘ ẨM CHO ĐẤT KHI ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT TỰ NHIÊN THẤP HƠN ĐỘ ẨM THIẾT KẾ ≤ 4%.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phân mỏ vật liệu thành từng lô, xác định độ ẩm thực tế và tính toán lượng nước cần bổ sung cho mỗi lô trong mỏ. Bổ sung nước bằng ô tô bồn 5m3. Đào, xúc vận chuyển đất đã được chế bị đến đập trong phạm vi ≤ 1km.

Đơn vị tính: 100m3 đất chế bị
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1431
	Bổ sung độ ẩm cho đất khi độ ẩm của đất tự nhiên thấp hơn độ ẩm thiết kế ≤ 4%.
	Nhân công 3/7
	công
	0,063

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,034

	
	1


TLK.14320  CÔNG TÁC BỔ SUNG ĐỘ ẨM CHO ĐẤT KHI ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT TỰ NHIÊN THẤP HƠN ĐỘ ẨM THIẾT KẾ TỪ 5% ĐẾN 8%
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phân mỏ vật liệu thành từng lô, xác định độ ẩm thực tế và tính toán lượng nước cần bổ sung cho mỗi lô trong mỏ. Cày xới đất ở bãi, tưới nước lên đất đã cày. Ủi dồn đất ướt thành đống để ủ (tối đa 3 ngày). Vận chuyển đất đã được chế bị đến đập trong phạm vi ≤ 1km.

Đơn vị tính: 100m3 đất chế bị
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1432
	Bổ sung độ ẩm cho đất khi độ ẩm của đất tự nhiên thấp hơn độ ẩm thiết kế từ 5%÷ 8%
	Nhân công 3/7
	công
	0,063

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,054

	
	
	Máy cày T300-CN3
	ca
	0,022

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	0,029

	
	1


TLK.14330  CÔNG TÁC BỔ SUNG ĐỘ ẨM CHO ĐẤT KHI ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT TỰ NHIÊN THẤP HƠN ĐỘ ẨM THIẾT KẾ > 8%
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phân mỏ vật liệu thành từng lô, xác định độ ẩm thực tế và tính toán lượng nước cần bổ sung cho mỗi lô trong mỏ. Đào hố tập trung nước, bơm nước. Đào, trộn và ủ đất tại mỏ (tối đa 3 ngày). Vận chuyển đất đã được chế bị đến đập trong phạm vi ≤1km.

Đơn vị tính: 100m3 đất chế bị
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Máy đào 0,8m3
	Máy đào 1,25m3

	TLK.1433
	Bổ sung độ ẩm cho đất khi độ ẩm của đất tự nhiên thấp hơn độ ẩm thiết kế >8%
	Nhân công 3/7
	công
	0,84
	0,84

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,320
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	
	0,237

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	0,029
	0,029

	
	
	Máy bơm nước
	ca
	0,07
	0,07

	
	1
	2


TLK.15000  CÔNG TÁC XỬ LÝ MỐI
TLK.15100  XỬ LÝ MỐI CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP

TLK.15110  KHOAN TẠO LỖ XỬ LÝ MỐI
Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư trang thiết bị dụng cụ, vận chuyển đến vị trí và trong phạm vi công trình

- Xác định vị trí các lỗ khoan, làm nền khoan (nếu cần), lắp đặt máy móc thiết bị, dụng cụ. Vận hành máy để khoan đến độ sâu thiết kế. Kiểm tra độ sâu, nút lỗ, đánh dấu, ghi chép tài liệu.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m khoan sâu
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Đê
	Đập

	TLK.1511
	Khoan tạo lỗ xử lý mối
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Choòng cánh tráng hợp kim
	cái
	0,002
	0,003

	
	
	Mũi khoan
	cái
	0,02
	0,03

	
	
	Cần khoan xoắn.
	m
	0,05
	0,05

	
	
	Cần chốt
	m
	0,002
	0,004

	
	
	Chốt cần.
	cái
	0,005
	0,01

	
	
	Ống chống
	m
	0,01
	0,02

	
	
	Đầu nối ống chống.
	cái
	0,005
	0,01

	
	
	Búa tạ 5kg
	cái
	0,005
	0,005

	
	
	Kìm vạn năng
	cái
	0,01
	0,01

	
	
	Kìm chết
	cái
	0,02
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0, 22
	0,4

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan Yrb 50M hoặc máy tương tự
	ca
	0,046
	0,058

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	1
	2


Điều kiện áp dụng: Định mức trên được tính trong điều kiện khoan thẳng đứng từ trên xuống (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang), nền khoan khô ráo.

TLK.15120  PHUN THUỐC DIỆT MỐI
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư trang thiết bị dụng cụ, vận chuyển đến vị trí trong phạm vi công trình.

- Pha chế thuốc diệt mối và đưa vào bình phụt, đưa ống xả vào lỗ khoan. Vận hành máy phụt thuốc vào lỗ khoan theo đúng quy trình kỹ thuật. Bịt, chèn những chỗ thuốc đùn lên ( nếu có). Ghi chép tài liệu.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m phụt thuốc
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Đê
	Đập

	TLK.1512
	Phun thuốc diệt mối
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ống cao su áp lực
	m
	0,04
	0,05

	
	
	Ống dây bơm nước
	m
	0,08
	0,08

	
	
	Thùng pha chế thuốc
	cái
	0,0025
	0,005

	
	
	Bộ kích ép
	bộ
	0,003
	0,006

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng
	cái
	0,003
	0,006

	
	
	Đồng hồ đo áp lực
	cái
	0,003
	0,006

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,003
	0,006

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,35
	0,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy phụt dung dịch 4m3/h
	ca
	-
	0,2

	
	
	Máy bơm nước 7cv
	ca
	0,15
	0,2

	
	
	Máy khoan phụt KPV - DB30
	ca
	0,13
	

	
	1
	2


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên được tính trong điều kiện chiều sâu lỗ khoan ≤ 2m và lượng dung dịch thuốc phụt ≤ 0,25m3 /m. Các trường hợp khác thì nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- Nếu chiều sâu lỗ khoan ≤ 2m và lượng dung dịch thuốc phụt > 0,25m3 thì nhân với hệ số K = 1,05

- Nếu chiều sâu lỗ khoan > 2m và lượng dung dịch thuốc phụt ≤ 0,25m3 thì nhân với hệ số K =1,05

- Nếu chiều sâu lỗ khoan > 2m và lượng dung dịch thuốc phụt > 0,25m3 thì nhân với hệ số K=1,10

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí thuốc diệt mối. Tuỳ từng công trình cụ thể để lựa chọn loại thuốc phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TLK.15130  PHỤT DUNG DỊCH LẤP BỊT LỖ RỖNG DO MỐI GÂY RA
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư trang thiết bị dụng cụ, vận chuyển đến vị trí trong phạm vi công trình.

- Chế tạo dung dịch phụt theo yêu cầu kỹ thuật, đổ dung dịch vào bình phụt, đưa ống xả vào lỗ khoan. Vận hành máy, phụt dung dịch vào lỗ khoan, bịt, chèn những chỗ dung dịch đùn lên (nếu có), ghi chép nhật ký. Lấp, đầm chặt hố khoan.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1 m phụt dung dịch
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Đê
	Đập

	TLK.1513
	Phụt dung dịch lấp bịt lỗ rỗng do mối gây ra
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ống cao su áp lực 
	m 
	0,05
	0,1

	
	
	Ống dây bơm nước 
	m 
	0,08
	0,1

	
	
	Bộ kích ép
	bộ 
	0,005
	0,008

	
	
	Thùng trộn dung dịch 
	cái 
	0,003
	0,006

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng 
	cái 
	0,003
	0,005

	
	
	Đồng hồ đo áp lực 
	cái 
	0,003
	0,005

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,0025
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,5
	2,3

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn dung tích 250lit 
	ca 
	
	0,25

	
	
	Máy phụt dung dịch 4m3/h 
	ca 
	
	0,3

	
	
	Máy bơm nước 7cv
	ca 
	0,15
	0,3

	
	
	Máy khoan phụt KPV-DB30
	ca
	0,15
	

	
	1
	2


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên được tính trong điều kiện chiều sâu lỗ khoan ≤ 2m và lượng dung dịch thuốc phụt ≤ 0,25m3 /m. Các trường hợp khác thì nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

- Nếu chiều sâu lỗ khoan ≤ 2m và lượng dung dịch thuốc phụt > 0,25m3 thì nhân với hệ số K = 1,05

- Nếu chiều sâu lỗ khoan > 2m và lượng dung dịch thuốc phụt ≤ 0,25m3 thì nhân với hệ số K =1,05

- Nếu chiều sâu lỗ khoan > 2m và lượng dung dịch thuốc phụt > 0,25m3 thì nhân với hệ số K=1,10

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí đất sét và chất phụ gia để phụt.

TLK.15140  PHÒNG MỐI BỀ MẶT ĐÊ ĐẬP
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, thiết bị dụng cụ.

- Khoanh vùng, xác định diện tích cần phun thuốc phòng trừ mối, pha chế hoặc trộn thuốc theo yêu cầu kỹ thuật. Phun thuốc lên bề mặt công trình theo quy định. Ghi chép tài liệu, nhật ký.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Đê
	Đập

	TLK.1514
	Phòng mối bề mặt đê đập
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ống cao su áp lực 
	m 
	0,014
	0,03

	
	
	Ống dây bơm nước 
	m 
	0,027
	0,06

	
	
	Thùng pha chế thuốc 
	cái 
	0,004
	0,006

	
	
	Đồng hồ đo lưu lượng 
	cái 
	0,002
	0,004

	
	
	Đồng hồ đo áp lực 
	cái 
	0,002
	0,004

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,002
	0,004

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,41
	0,53

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy phụt dung dịch 4m3/h
	ca 
	
	0,2

	
	
	Máy bơm nước 7cv
	ca 
	0,16
	0,2

	
	
	Máy khoan phụt KPV-DB30
	ca
	0,16
	

	
	1
	2


Điều kiện áp dụng:
Thuốc phòng mối không phải ở dạng dung dịch thì định mức trên được nhân với hệ số K = 0,30

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí thuốc. Tuỳ từng công trình cụ thể để lựa chọn loại thuốc phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TLK.15150  XỬ LÝ TỔ MỐI THÂN ĐÊ BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Đào truy tìm khoang tổ chính, các tổ phụ và các đường ngầm để bắt mối.

- Xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển đến nơi đổ.

- Xử lý tổ mối bằng hoá chất.

- Đắp lấp lại tổ mối (bao gồm đào xúc, đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển đến nơi đắp, đổ từ phương tiện ra, san xăm, đầm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện sửa vỗ mái trồng cỏ sau khi đắp).

Đơn vị tính: Công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Cấp đất

	
	
	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III

	TLK.1515
	Xử lý tổ mối thân đê bằng thủ công
	Nhân công 3/7
	1,756
	2,09
	2,39

	
	1
	2
	3


Ghi chú: Chi phí mua hoá chất diệt mối tính riêng

TLK.15200  XỬ LÝ MỐI CÔNG TRÌNH NHÀ QUẢN LÝ

TLK.15210  DIỆT MỐI TRONG NỀN ĐẤT TRƯỚC KHI XÂY DỰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỤT THUỐC
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, thiết bị dụng cụ. Chuẩn bị mặt bằng để bơm thuốc.

- Xem xét đánh giá tình hình mối, xác định phạm vi diệt mối, pha chế nạp thuốc vào bình. Vận hành máy phụt thuốc diệt mối, ghi chép nhật ký trong quá trình diệt mối.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m3 đất xử lý
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1521
	Diệt mối trong nền đất trước khi xây dựng bằng phương pháp phụt thuốc
	Vật liệu
	
	

	
	
	Búa tạ 5kg
	cái
	0,01

	
	
	Cần xuyên
	cái
	0,024

	
	
	Kìm vạn năng
	cái
	0,01

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,04

	
	
	Ống dây áp lực
	m
	0,008

	
	
	Ống dây bơm nước
	m
	0,08

	
	
	Thùng pha chế thuốc
	cái
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,4

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy phụt dung dịch 4m3/h
	ca
	0,08

	
	
	Máy bơm nước 7cv
	ca
	0,07

	
	1


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên được tính ứng với độ sâu xử lý nền ≤ 1 m. Nếu độ sâu xử lý >1m thì định mức được nhân với hệ số K1 = 1,1.

Nền đất có các công trình ngầm đi qua ảnh hưởng đến công tác xử lý mối, thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số K2 = 1,15 (cho phần diện tích có công trình ngầm).

Nếu một hiện trường bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì được nhân dồn các hệ số.

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí thuốc diệt mối. Tuỳ từng công trình cụ thể để lựa chọn loại thuốc phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TLK.15220  DIỆT MỐI TRONG NỀN NHÀ ĐANG SỬ DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỤT THUỐC
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, thiết bị dụng cụ. Chuẩn bị mặt bằng để bơm thuốc

- Xem xét đánh giá hiện trạng mối, xác định phạm vi diệt mối. Dò tìm tổ mối bằng máy âm, pha chế nạp thuốc vào bình. Vận hành máy phụt thuốc diệt mối, ghi chép nhật ký trong quá trình diệt mối. Xử lý các vị trí đã khoan đục.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m2 diện tích xử lý
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1522
	Diệt mối trong nền nhà đang sử dụng bằng phương pháp phụt thuốc
	Vật liệu
	
	

	
	
	Mũi khoan
	cái
	0,1

	
	
	Cần xuyên
	cái
	0,002

	
	
	Búa tạ 5kg
	cái
	0,01

	
	
	Kìm vạn năng
	cái
	0,04

	
	
	Thước dây 50m
	cái
	0,001

	
	
	Ống dây áp lực
	m
	0,045

	
	
	Ống dây bơm nước
	m
	0,02

	
	
	Thùng pha chế thuốc
	cái
	0,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,2

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy âm Sonic Detector 3A
	ca
	0,01

	
	
	Máy bơm nước 7cv
	ca
	0,005

	
	
	Máy phun hoá chất 5m3/h
	ca
	0,005

	
	
	Máy khoan điện 1kw
	ca
	0,005

	
	1


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên được tính ứng với độ sâu xử lý nền ≤ 1 m. Nếu độ sâu xử lý >1m thì định mức được nhân với hệ số K1 = 1,1.

Nền đất có các công trình ngầm đi qua ảnh hưởng đến công tác xử lý mối, thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số K2 = 1,15 (cho phần diện tích có công trình ngầm).

Nếu một hiện trường bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì được nhân dồn các hệ số

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí thuốc diệt mối. Tuỳ từng công trình cụ thể để lựa chọn loại thuốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TLK.15230  DIỆT VÀ PHÒNG MỐI TRONG CÁC CẤU KIỆN GỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỤT THUỐC
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ. Chuẩn bị mặt bằng để phụt thuốc.

- Xem xét đánh giá hiện trạng mối trong các cấu kiện gỗ.

- Pha chế thuốc phòng trừ mối, khoan tạo lỗ (nếu cần). Phụt thuốc diệt và phòng trừ mối. Theo dõi ghi chép nhật ký.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao.

- Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m2 cấu kiện
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1523
	Diệt và phòng mối trong các cấu kiện gỗ bằng phương pháp phụt thuốc
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thùng pha chế thuốc
	cái
	0,005

	
	
	Mũi khoan gỗ 4- 8mm
	cái
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	12

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,15

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan điện 0,6kw
	ca
	0,045

	
	
	Máy phụt thuốc 2m3/h
	ca
	0,045

	
	1


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên được tính trong điều kiện diệt và phòng mối trong các cấu kiện gỗ có độ dày > 4 cm. Với những cấu kiện gỗ có độ dày ≤ 4 cm thì không tính hao phí mũi khoan (ĐM vật liệu) và không tính hao phí máy khoan điện (ĐM máy thi công).

- Cấu kiện gỗ chỉ yêu cầu phòng mối thì định mức được nhân với hệ số điều chỉnh K = 0,60.

- Với những cấu kiện gỗ có độ dày ≤ 2 cm thì chỉ tính diện tích của một mặt gỗ. Cấu kiện gỗ có độ dày > 2cm thì diện tích được tính diện tích của hai mặt gỗ cộng lại.

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí thuốc diệt mối. Tuỳ từng công trình cụ thể để lựa chọn loại thuốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TLK.15240  DIỆT VÀ PHÒNG TRỪ MỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHỬ
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, thiết bị dụng cụ. Chuẩn bị mặt bằng xử lý mối.

- Xem xét đánh giá hiện trạng mối phá hại công trình.

- Đặt hòm nhử mối, thay đổi các hòm nhử và xử lý bổ sung (nếu cần.), xử lý bả diệt mối hoặc thuốc lây nhiễm. Theo dõi ghi chép nhật ký

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m2 diện tích xử lý
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1524
	Diệt và phòng trừ mối bằng phương pháp nhử
	Vật liệu
	
	

	
	
	Hòm nhử mối đã tẩm thuốc nhử mối
	hòm
	0,2

	
	
	Bình bơm tay
	cái
	0,02

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,01

	
	1


Điều kiện áp dụng:
Phương pháp này chỉ áp dụng khi công trình đang có mối phá hoại

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí thuốc diệt mối. Tuỳ từng công trình cụ thể để lựa chọn loại thuốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TLK.15300  CÔNG TÁC PHÒNG MỐI THUYẾT MINH
- Định mức công tác phòng mối Phòng mối mặt nền nhà, Phòng mối bằng hàng rào được định mức bên dưới.

- Định mức công tác Phòng mối bằng vữa trát được áp dụng như sau:

+ Khối lượng thuốc chống mối cần trộn vào vữa cho một đơn vị diện tích cần trát xác định theo loại thuốc và hướng dẫn của nhà sản xuất

+ Các công việc như đào đất vùng trát, đục lớp vữa cũ (nếu có), trát vữa (bằng vữa đã trộn thuốc), đắp đất hoàn trả mặt bằng xác định theo các định hiện hành của Bộ Xây dựng.

+ Hao phí thuốc diệt mối tính theo quy định của nhà sản xuất ứng với từng loại thuốc.

TLK.15310  PHÒNG MỐI MẶT NỀN NHÀ
Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, thiết bị dụng cụ. Chuẩn bị mặt bằng phòng mối.

- Đào xới nền công trình đúng yêu cầu kỹ thuật, pha chế hoặc trộn thuốc, xử lý thuốc phòng mối. Đầm nện mặt nền.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m2 diện tích xử lý
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1531
	Phòng mối mặt nền nhà
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thùng pha chế thuốc
	cái
	0,005

	
	
	Cần xuyên
	cái
	0,01

	
	
	Ống cao su
	m
	0,02

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,001

	
	
	Vật liệu khác
	%
	13

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,1

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy phun hoá chất 5m3/h
	ca
	0,015

	
	
	Máy bơm nước 7cv
	ca
	0,015

	
	
	Máy đầm cầm tay
	ca
	0,015

	
	1


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên được tính trong điều kiện phòng mối ở tầng trệt và các loại thuốc pha ở dạng dung dịch.

- Phòng mối ở các tầng khác, định mức được nhân với hệ số điều chỉnh K1 = 0,2

- Thuốc phòng mối không phải ở dạng dung dịch thì định mức trên được nhân với hệ số K2 = 0,30

- Nền đất có các công trình ngầm đi qua ảnh hưởng đến công tác phòng mối, thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số K3 = 1,15 (cho phần diện tích có công trình).

Một hiện trường bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì được nhân dồn các hệ số.

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí thuốc diệt mối. Tuỳ từng công trình cụ thể để lựa chọn loại thuốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TLK.15320  PHÒNG MỐI BẰNG HÀNG RÀO
Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, thiết bị dụng cụ. Xác định vị trí, khu vực cần thiết phải phòng mối bằng hàng rào.

- Lấp hàng rào bằng đất đá vừa đào lên theo từng lớp đất dày từ 10 - 15cm, phun thuốc cho từng lớp đất, ghi chép nhật ký. Đầm nện hoàn trả mặt bằng.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao. Thu dọn hiện trường, bảo quản thiết bị, dụng cụ.

Đơn vị tính: 1m3 đất trộn thuốc
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1532
	Phòng mối bằng hàng rào
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thùng pha chế thuốc
	cái
	0,001

	
	
	Cần xuyên
	cái
	0,01

	
	
	Ống cao su áp lực
	m
	0,01

	
	
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	0,004

	
	
	Vật liệu khác
	%
	20

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	0,2

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy phụt hoá chất 5m3/h
	ca
	0,03

	
	
	Máy bơm nước 7cv
	ca
	0,04

	
	
	Máy đầm cầm tay
	ca
	0,04

	
	1


Điều kiện áp dụng:
Định mức trên chưa tính công đào hào làm hàng rào và các loại thuốc pha ở dạng dung dịch. Công đào hào làm hàng rào áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình hiện hành của Bộ Xây dựng

- Phòng mối ở các tầng khác, định mức được nhân với hệ số điều chỉnh K1 = 0,2

- Thuốc phòng mối không phải ở dạng dung dịch thì định mức trên được nhân với hệ số K2 = 0,30

- Nền đất có các công trình ngầm đi qua ảnh hưởng đến công tác phòng mối, thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số K3 = 1,15 (cho phần diện tích có công trình).

Một hiện trường bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì được nhân dồn các hệ số.

Ghi chú: Định mức chưa tính hao phí thuốc diệt mối. Tuỳ từng công trình cụ thể để lựa chọn loại thuốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất

TLK.16110  CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG GIẾNG GIẢM ÁP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, mặt bằng thi công. Phá dỡ gạch xây nắp giếng, tháo mở tấm bê tông nắp giếng. Nạo vét bùn lắng đọng, vận chuyển bùn rác, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 100m. Bơm tát nước trong giếng, vệ sinh, dãy cỏ quanh giếng. Dọn, nạo vét hai bên rãnh thoát nước và trong khu vực. Xây lại nắp giếng bằng gạch chỉ vữa xi măng M75. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 1 giếng
	Mã hiệu
	Tên công việc
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1611
	Bảo dưỡng giếng giảm áp loại Φ1m
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gạch chỉ
	viên
	71

	
	
	Vữa xi măng M75
	m3
	0,038

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,3

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm nước động cơ xăng 7cv
	ca
	0,85

	
	1


TLK.17000  TRỒNG CÂY NGẬP MẶN CHẮN SÓNG
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Định mức này áp dụng cho công tác trồng cây ngập mặn thuộc các dự án duy tu, sửa chữa và nâng cấp đê biển

- Định mức tính trong điều kiện khó khăn, cần thiết phải trồng cây có bầu ở các bãi bồi ven biển; trồng bằng cây có bầu thông dụng như Mắm, Đước, Sú, Bần, Trang, Đâng, Vẹt... với kích thước bầu 20 x 20 x 20 cm, trong khoảng từ 12-24 tháng tuổi và đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định. Định mức đã tính đến các yếu tố ảnh hưởng như thủy triều...

- Định mức công tác đào hố để cải tạo tính với đất bãi bồi ven biển (tương ứng đất cấp I); định mức công tác làm hàng rào giảm sóng tính với hàng rào đơn (một lớp).

- Riêng công tác cải tạo thể nền (thu gom đất phù sa tại bãi trồng cây ngập mặn hoặc khai thác, vận chuyển từ nơi khác đến...) và lấp hố vận dụng các định mức hiện hành, bảo đảm tính kinh tế và kỹ thuật.

- Công tác làm hàng rào giảm sóng (bảo vệ cây ngay sau khi trồng) chỉ áp dụng cho các vùng có sóng lớn. Cơ quan có thẩm quyền xem xét, vận dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương bảo đảm kinh tế và kỹ thuật.

- Cự ly vận chuyển cây giống, vật tư, dụng cụ từ nơi tập kết đến điểm trồng tính bình quân là 300m.

- Đối với những công tác trồng cây nằm trong khoảng quy định ở các bảng định mức thì áp dụng phương pháp nội suy để tính toán xác định định mức cho phù hợp. Định mức chưa tính đến công tác trồng dặm, chăm sóc cây sau khi đã nghiệm thu.

TLK.17100  TRÔNG CÂY NGẬP MẶN

TLK.17110  TRỒNG CÂY NGẬP MẶN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đạc cắm tiêu. Vận chuyển cây giống từ nơi tập kết đến điểm trồng. Xé, bỏ vỏ bầu, đào móc hố, trồng cây, lấp đất và trồng dặm đến khi nghiệm thu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: ha
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mật độ trồng (cây/ha)

	
	
	
	
	1600
	4444

	TLK.1711
	Trồng cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ đê biển
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cây giống
	Cây
	1840
	5111

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Nhân công bậc 2,5/7
	công
	37,44
	78,17

	
	1
	2


Ghi chú:
- Định mức trên chưa tính hao phí nhân công công tác đào hố trồng cây ở những vùng có nền đất cứng, yêu cầu phải dùng cuốc xẻng để đào hố sẵn trước khi trồng . Khi trồng cây ngập mặn vào các đào hố đã đào sẵn, thì hao phí nhân công ở bảng trên nhân với hệ số điều chỉnh K= 0,8.

- Với cây ngập mặn có kích thước bầu nhỏ hơn 20 x 20 x 20 cm thì hao phí nhân công nhân với Hệ số điều chỉnh K = 0,8. Nếu kích thước bầu lớn hơn 20 x 20 x 20 cm thì hao phí nhân công nhân với hệ số điều chỉnh K = 1,2.

TLK.17120  CẮM CỌC BUỘC GIỮ CÂY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị cọc, vận chuyển cọc đến điểm trồng. Vát nhọn đầu cọc, cắm cọc, buộc giữ cây vào cọc theo đúng yêu cầu thiết kế. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 cọc
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1712
	Cắm cọc buộc giữ cây
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cọc
	cọc
	105

	
	
	Dây buộc ni lông
	kg
	0,2

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân công bậc 2,5/7
	công
	1,25

	
	1


Ghi chú:
Chiều dài cọc, đường kính cọc, loại cọc tính theo quy định của thiết kế phù hợp với từng hiện trường và loại cây trồng.

TLK.17130  QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ
Thành phần công việc:
Buộc lại cọc giữ cây, quản lý, kiểm tra, bảo vệ hạn chế các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, đi lại của thuyền bè... trong khu vực cây mới trồng cho đến khi nghiệm thu.

Đơn vị tính: công/ha năm
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1713
	Công tác quản lý, bảo vệ
	Nhân công
Nhân công bậc 2,5/7
	Công
	24

	
	1


Ghi chú:
Nếu thời gian quản lý và bảo vệ cho đến khi nghiệm thu trên 1 năm thì từ năm thứ 2 trở đi hao phí nhân công cho công tác quản lý, bảo vệ được tính bằng 50% hao phí nhân công trong định mức.

TLK.17140  LÀM HÀNG RÀO GIẢM SÓNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến hiện trường. Chặt vát đầu cọc, đóng cọc, căng lưới, nẹp cọc buộc lưới (hoặc tấm đan tre nứa...) tạo thành hàng rào theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 m dài hàng rào
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	TLK.1714
	Làm hàng rào giảm sóng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cọc làm trụ hàng rào
	cọc
	105

	
	
	Nẹp 2-3 cm
	m
	260

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân công bậc 3/7
	công
	5,1

	
	1


Ghi chú:
- Loại cọc, đường kính và chiều dài cọc, và loại lưới (hoặc tấm đan tre nứa...) tính theo quy định của thiết kế cho phù hợp với từng hiện trường. Khối lượng cọc, lưới... làm hàng rào được tính thêm phần hao hụt do giáp mối (theo quy định của thiết kế).

- Định mức làm hàng rào giảm sóng bằng cọc, lưới (hoặc tấm đan tre nứa...) được tính trong điều kiện phổ biến là cọc làm trụ hàng rào đóng ngập vào đất bình quân là 1 mét, khoảng cách cọc cách cọc 1m. Khi làm hàng rào giảm sóng khác với điều kiện trên thì hao phí nhân công nhân trong định mức được tính điều chỉnh lại như sau: K là số lượng cọc trụ hàng rào trong 100 m dài hàng rào.

[image: image9.png]



Trong đó:
- NC là hao phí nhân công làm hàng rào giảm sóng (tính cho 100 mét dài hàng rào) K là số lượng cọc trụ hàng rào trong 100 m dài hàng rào;

- L là chiều dài phần trụ cọc đóng ngập đất (mét);

- Hao phí cọc trụ làm hàng rào trong 100 m dài hàng rào ( K) tính lại theo thiết kế./.

MỤC LỤC
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC
CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
TLA.10000  CÔNG TÁC PHÁT CỎ, CHẶT CÂY

TLA.11000  CÔNG TÁC PHÁT CỎ, CHẶT CÂY BẰNG THỦ CÔNG

TLA.12000  CÔNG TÁC PHÁT CỎ, CHẶT CÂY BẰNG MÁY 

TLA.20000  CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
TLA.21000  PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG 

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT
TLB. 10000  ĐÀO ĐẤT, ĐÁ, CÁT

TLB.11000  ĐÀO ĐẤT, ĐÁ CÁT BẰNG THỦ CÔNG ĐÀO ĐẤT DUY TU BẢO DƯỠNG ĐÊ ĐIỀU 

TLB.12000  ĐÀO ĐẤT, ĐÁ CÁT BẰNG MÁY

TLB.20000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

TLB.21000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG

TLB.22000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ CÁT BẰNG MÁY 

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC KHOAN, PHỤT VỮA 
TLC.10000  CÔNG TÁC KHOAN, PHỤT VỮA 

TLC.11000  KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ CHẤT LƯỢNG THÂN ĐÊ

TLC.12000  KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ NỀN, MÓNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC XÂY GẠCH, ĐÁ 
TLD.10000  XÂY GẠCH 

TLD.11000  BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU 

CHƯƠNG V: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
TLE.10000  VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN, ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG 

TLE.11000  BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
TLE.12000  BÊ TÔNG TỰ ĐẦM

TLE.13000  BÊ TÔNG BẢN MẶT, BÊ TÔNG MÁI NGHIÊNG

TLE.20000  ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH

TLE.21000  BÊ TÔNG CÁNH TRÀN PIANO 

TLE.22000  ĐỔ BÊ TÔNG TỰ ĐẦM MỘT SỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG MỎNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

TLE.40000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP

TLE.41000  CỐT THÉP BÊ TÔNG TỰ ĐẦM

TLE.42000  CỐT THÉP MÁI KÊNH, ĐÊ KÈ, ĐẬP

TLE.50000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN 

VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ 

TLE.51000  VÁN KHUÔN GỖ

TLE.52000  VÁN KHUÔN THÉP 

VÁN KHUÔN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

TLE.53000 VÁN KHUÔN THÉP

CHƯƠNG VI: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 
TLF.10000  SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DUY TU, SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
TLF.20000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DUY TU, SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
TLF.21000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 

TLF.30000  SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

TLF.31000  SẢN XUẤT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 

TLF.32000  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN KÊNH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

CHƯƠNG VII: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
TLG.10000  SẢN XUẤT CẤU KIỆN SẮT THÉP

TLG.11000  SẢN XUẤT CỬA VAN THÉP, COMPOSIT 

TLG.20000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP 

CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH 
TLH. 10000  KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP

TLH.11000  KHẢO SÁT VÀ THÍ NGHIỆM 

TLH.12000  CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM 

TLH.12200  THÍ NGHIỆM ĐẤT 

TLH.12300  THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG (KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÚC) 

TLH.12400  THÍ NGHIỆM MẪU KHOAN 

TLH.20000  XÂY DỰNG VÀ THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC 

TLH.21000  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

TLH.22000  CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM

TLH.23000  CÔNG TÁC GIA CÔNG CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM

TLH.24000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, CHẾ TẠO ĐẦU MỐI MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH

TLH.25000  CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH 

TLH. 30000  ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT MỐI

CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC TƯ VẤN 
TLI.10000  ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC KHÁC
TLK.11000  SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU 

TLK.12000  LÀM MẶT ĐÊ, MẶT ĐƯỜNG TRÊN ĐÊ 

TLK.13000  DUY TU, SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
TLK.13400  LÀM VÀ THẢ RỒNG THÉP 

TLK.13500  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỐNG DƯỚI ĐÊ

TLK.13600  CÔNG TÁC SƠ HỌA DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG PHỤC VỤ DUY TU, SỬA CHỮA ĐÊ ĐIỀU
TLK.14100  CÔNG TÁC LAI DẮT, ĐÁNH CHÌM CỐNG XÀ LAN DI ĐỘNG

TLK.14200  SỬA CHỮA MÁY BƠM, ĐỘNG CƠ,MÁY ĐÓNG MỞ 

TLK.15000  CÔNG TÁC XỬ LÝ MỐI 

TLK.15100  XỬ LÝ MỐI CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP

TLK.16110  CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG GIẾNG GIẢM ÁP

TLK.17000  TRỒNG CÂY NGẬP MẶN CHẮN SÓNG

