| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN _____________________ Số: 23/2013/CT-UBND | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ###### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2013 |
| --- | --- |

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước

trong đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh

____________________

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình có nhiều tiến bộ. Nhìn chung, các công trình đã được nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng cơ bản đảm bảo phát huy hiệu quả, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đáp ứng được yêu cầu của dự án đề ra, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Chất lượng, hiệu quả tham mưu một số lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng còn những hạn chế nhất định, chưa tuân thủ nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, cũng như chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, dẫn đến vẫn còn có những công trình xây dựng chưa thực sự phát huy hiệu quả như mục tiêu đề ra, nhiều hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thiếu chặt chẽ, công tác đấu thầu, quản lý ký kết và thực hiện hợp đồng còn có sai phạm, lúng túng và thiếu căn cứ pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình, kéo dài thời gian thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư kém, gây phân tán, lãng phí nguồn đầu tư.

Để khắc phục các tồn tại, bất cập nêu trên, nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các chủ đầu tư thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.1. Trước khi phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình, phải có kết quả thẩm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, phải được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1.2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng từ bước khảo sát, thiết kế đến thi công công trình, đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1.3. Tập trung chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và công tác tổ chức đấu thầu theo đúng quy định. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các công trình trên địa bàn tỉnh phải áp dụng hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn ngành hiện hành của nhà nước để đảm bảo chất lượng toàn diện về hồ sơ thiết kế kỹ thuật, mỹ quan công trình và hiệu quả sử dụng. Việc áp dụng đơn giá trong lập tổng mức đầu tư, dự toán các công trình xây dựng phải theo đúng các định mức đơn giá hiện hành.

1.4. Khi lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, không chia nhỏ gói thầu để tổ chức chỉ định thầu và lựa chọn hình thức hợp đồng phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng.

1.5. Khi ký kết hợp đồng cần nêu rõ hình thức hợp đồng và phải đảm bảo đúng theo hình thức hợp đồng đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Đối với các hình thức hợp đồng quy định được điều chỉnh thì phải quy định rõ phạm vi, phương pháp điều chỉnh.

1.6. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thực hiện tất cả các khâu trong quá trình đầu tư để đảm bảo chất lượng, tiến độ đầu tư.

1.7. Chỉ được phép triển khai mời thầu để đấu thầu thi công khi dự án đã có mặt bằng xây dựng toàn bộ công trình hoặc từng phần độc lập và phải đảm bảo tiến độ thi công của dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, khi thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc trực tiếp phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải kiểm tra điều kiện này.

1.8. Tất cả các công trình xây dựng, trước khi khởi công chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng (trừ trường hợp xây dựng các công trình được miễn cấp phép xây dựng theo quy định tại Nghị định: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) và phải báo cáo với chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình.

1.9. Quản lý chặt chẽ việc nghiệm thu công trình, đảm bảo phải đúng quy trình, đúng khối lượng, chất lượng theo thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn ngành. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không theo dõi sát công trình thi công xây dựng và tổ chức nghiệm thu sai quy định.

1.10. Củng cố và tăng cường năng lực quản lý của các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến đầu tư và xây dựng; rà soát, bố trí cán bộ có năng lực và trình độ để thực hiện tốt việc quản lý đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm chính về tính hiệu quả, về lựa chọn nhà thầu, về ký kết hợp đồng, công tác nghiệm thu giám sát, chất lượng công trình và tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình do mình điều hành.

1.11. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo định kỳ hàng tháng, quý, báo cáo 06 tháng, báo cáo năm; nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, số liệu phải đầy đủ và trung thực; thời gian báo cáo tuân thủ theo đúng quy định.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

2.1. Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh; Chủ trì hoặc phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

2.2. Tăng cường và thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương thuộc UBND cấp huyện và các công chức chuyên môn nghiệp vụ có liên quan thuộc các xã, phường, thị trấn.

2.3. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thường xuyên thực hiện việc đánh giá, phân loại về năng lực và điều kiện hoạt động của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, để các chủ đầu tư làm căn cứ lựa chọn nhà thầu; Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát điều kiện, năng lực của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. Nếu chủ đầu tư không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì đề xuất UBND tỉnh không giao quản lý dự án hoặc chuyển chủ đầu tư khác có đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm.

2.4. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc quản lý an toàn thi công trong xây dựng theo các quy định hiện hành, định kỳ hàng quý hoặc đột xuất có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp vi phạm của chủ đầu tư và đơn vị có liên quan.

2.5. Thực hiện việc thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, theo quy định tại Thông tư  số: 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.7. Chủ trì kiểm tra năng lực tất cả các Ban QLDA từ tỉnh đến huyện, thị xã về cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý dự án, tiến độ thực hiện các dự án được giao quản lý điều hành, báo cáo kết quả kiểm tra với UBND tỉnh trong tháng 7/2014.

3. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm:

3.1. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn.

3.2. Tăng cường và thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương thuộc UBND cấp huyện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan thuộc các xã, phường, thị trấn.

3.3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc quản lý an toàn thi công trong xây dựng theo các quy định hiện hành, định kỳ hàng quý hoặc đột xuất có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp vi phạm của chủ đầu tư và đơn vị có liên quan.

3.4. Thực hiện việc thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình chuyên ngành và chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình chuyên ngành vào sử dụng, theo quy định tại Thông tư số: 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 và Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng.

4. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm.

4.1. Thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và theo các quy định hiện hành khác có liên quan.

4.2. Thực hiện rà soát, xem xét năng lực Ban QLDA của các huyện, thị xã và của các xã được giao làm chủ đầu tư để chấn chỉnh, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian thực hiện: Xong trong Quý I/2014. Kết quả rà soát, kiện toàn, báo cáo Sở Xây dựng để tổ chức kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung Chỉ thị này. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị với UBND tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
| --- | --- |